## 11
Таблица 11
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственная программа Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» за 2018 год
№ п/ | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному 1 | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма 1 "Развитие транспортной системы Корякского округа"
Представлены в Приложении № 1 к Государственной программе "Развитие транспортной системы в Камчатском крае "
Подпрограмма 2 "Развитие минерально-сырьевого комплекса Корякского округа"
Представлены в Приложении № 1 к Государственной программе "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае"
Подпрограмма 3 "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа"
3.1. | Площадь построенного стандартного жилья | кв.м. | 837 | 1064,5 | 745,5 | Основные причины отклонения сроков завершения строительства плохая работа подрядчика на объекте
3.2. | Количество введенных в эксплуатацию жилых домов, относящихся (жилые помещения в которых относятся) к стандартному жилью | ед. | 2 | 2 | 1
3.3. | Расселенная аварийная площадь | кв.м | 0 | 432 | 0
3.4. | Количество жилых домов введенных в эксплуатацию в рамках ликвидации аварийного жилищного фонда | ед. | 0 | 1 | 0
3.5. | Количество снесенных аварийных зданий и сооружений, пострадавших от землетрясения 2006 года | ед. | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 "Развитие социальной сферы на территории Корякского округа"
Представлены в Приложении № 1 к Государственным программам Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края", "Развитие образования Камчатского края", "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае ", "Содействие занятости населения Камчатского края", "Развитие культуры в Камчатском крае", "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"
Подпрограмма 5 "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции Камчатского края на территории Корякского округа"
Представлены в Приложении № 1 к Государственной программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края"
Подпрограмма 6 "Развитие информационных технологий на территории Корякского округа"
Представлены в Приложении № 1 к Государственной программе "Информационное общество в Камчатском крае".
Подпрограмма 7 " Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Корякского округа"
Представлены в Приложении №1 к государственной программе Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае"
Подпрограмма 8 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Корякском округе"
Представлены в Приложении № 1 к Государственной программе "Управление государственными финансами Камчатского края"
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"
не предусмотрены

## 15 внебюджет (hidden)
Таблица 15
Государственная программа Камчатского края
Наименование подпрограммы\ наименование инвестиционного проекта | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (ИОГВ, Руководитель Ф.И.О.) | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (Администрация МО, Глава МО) | Инестор | Стоимость проекта | Источники финансирования | Описание проекта | Сроки реализации | Потребность в инфраструктуре | Меры гос поддержки | Наличие земельного участка | основные экономические показатели (вклад в ВРП; налогов; создание раб. мест и т.д.)
Подпрограмма 1
проект № 1
проект № 2
проект №…
Подпрограмма 2
проект № Х

## 12
Таблица 12
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы "Социальное экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ" за 2018 год
№ п/ | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <1>
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Государственная программа "Социальное экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ"
Подпрограмма 1 "Развитие транспортной системы Корякского округа "
| Основное мероприятие 1.3: Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в том числе по объектам | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |  |  |  | Создание условий для формирования доступной для населения единой дорожной сети, продолжение соединения населенных пунктов Корякского округа, не обеспеченных постоянной автодорожной связью, с опорной сетью автомобильных дорог общего пользования Камчатского края
1 | Контрольное событие 1.1. Выполнение работ на объекте "Строительство автозимника продленного действия "Анавгай - Палана" на участке км 0 - км 16 - расчистка полосы отвода |  | июнь 2018 | июнь 2018 | июнь 2018 | июнь 2018 |  | Выполнены работы по расчистке полосы отвода | нет
2 | Контрольное событие 1.2. Выполнение работ на объекте "Строительство автозимника продленного действия "Анавгай - Палана" на участке км 0 - км 16 - устройство земляного полотна и искусственных сооружений (2 км) |  | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 |  | Выполнены работы по устройству земляного полотна и искусственных сооружений-15,86 км | нет
3 | Контрольное событие 1.3. Выполнение работ на объекте «Строительство автозимника продленного действия «Анавгай – Палана» на участке км 0 – км 16» – строительство водопропускных труб |  | сентябрь 2018 | сентябрь 2018 | сентябрь 2018 | сентябрь 2018 |  | Выполнены работы по строительству водопропускных труб | нет
4 | Контрольное событие 1.4: Выполнение работ на объекте "Строительство автомобильной дороги "Анавгай-Палана" на участке км 225-км 231 - расчистка полосы отвода |  | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | х |  |  | Строительство не начато в связи с отсутствием федерального финансирования
5 | Контрольное событие 1.5: Выполнение работ на объекте "Строительство автомобильной дороги "Анавгай-Палана" на участке км 235-км 231 - устройство земляного полотна и искусственных сооружений - 2,0 км |  | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | х |  |  | Строительство не начато в связи с отсутствием федерального финансирования
6 | Контрольное событие 1.6: Выполнение работ на объекте "Строительство автомобильной дороги "Анавгай-Палана" на участке км 235-км 231 - строительство водопропускных труб |  | сентябрь 2018 | сентябрь 2018 | сентябрь 2018 | х |  |  | Строительство не начато в связи с отсутствием федерального финансирования
Подпрограмма 2 "Развитие минерально-сырьевого комплекса Корякского округа"
| Основное мероприятие 2.1 Оценка современного состояния разведанных запасов и прогнозных ресурсов общераспространенных полезных ископаемых и условий их освоения на территории Камчатского края | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |  |  |  |  | Повышение эффективности управления фондом недр в части участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на принципах их комплексного и рационального использования
7 | Контрольное событие 2.1 Подготовлен отчет о результатах работ 1-го этапа по геологическому изучению в целях оценки и разведки месторождения строительного камня на участке недр местного значения «Щекинский», расположенном в Тигильском муниципальном районе Камчатского края |  | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 |  | Выполнены работы 1-го этапа | нет
| Основное мероприятие 2.2: Обеспечение снабжения населения и объектов промышленности ресурсами пресных вод | [5 empty] | Выявление и изучение объектов локализации пресных подземных вод, пригодных для организации централизованного водоснабжения, оценка современного фактического состояния санитарно-экологических и водохозяйственных условий участков предполагаемого размещения скважинных водозаборов
8 | Контрольное событие 2.3 Подготовлен отчет о результатах работ 1-го этапа по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Таловка Пенжинского муниципального района Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом |  | июль 2018 | июль 2018 | июль 2018 | октябрь 2018 |  | Выполнены работы 1-го этапа с нарушением срока | Подрядчиком не своевременно предоставлен отчет о результатах работ 1-го этапа по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Таловка Пенжинского муниципального района Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом
9 | Контрольное событие 2.4: Подготовлен отчет о результатах работ 2-го этапа по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Таловка Пенжинского муниципального района Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом |  | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 | х |  |  | Работы 2 этапа по государственному контракту «Выполнение работ по поиску источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Таловка Пенжинского муниципального района Камчатского края» могут быть выполнены только в зимний период со сдвигом срока на полгода, срок окончания выполнения работ совпадет со сроком окончания выполнения работ 3 этапа – июнь 2019 года, так как мобилизация буровой техники, предусмотренная 2-ым этапом работ, может быть проведена только после образования устойчивого снежного покрова по зимнику, то есть с декабря 2018 года.
10 | Контрольное событие 2.6 Подготовлен отчет о результатах работ 1-го этапа по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Каменское Пенжинского муниципального района Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом |  | июль 2018 | июль 2018 | июль 2018 | х |  |  | В связи с нарушением Подрядчиком срока выполнения работ 1 этапа по государственному контракту «Выполнение работ по объекту «Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с Каменское Пенжинского муниципального района Камчатского края» государственный контракт расторгнут Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края в одностороннем порядке.
11 | Контрольное событие 2.7 Подготовлен отчет о результатах работ 2-го этапа по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Каменское Пенжинского муниципального района Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом |  | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 | х
Подпрограмма 3 "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа"
| Основное мероприятие 1.3: Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |  |  |  | Капитальный ремонт, замена ветхих аварийных сетей; уменьшение потерь энергетических ресурсов при их передаче; снижение аварийности сетей
12 | Контрольное событие 3.1: Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на проведение ремонта ветхих и аварийных сетей ГВС, электро-, теплоснабжения |  | март 2018 | март 2018 | март 2018 | март 2018 |  | Заключены соглашения с 25 ОМС МО Корякского округа | нет
13 | Контрольное событие 3.2: Проведен ремонт 1,5 км ветхих и аварийных сетей ГВС, электро-, теплоснабжения |  | сентябрь 2018 | сентябрь 2018 | сентябрь 2018 | сентябрь 2018 |  | Выполнен ремонт 3,04 км сетей | нет
14 | Контрольное событие 3.3: Проведен ремонт 2,0 км ветхих и аварийных сетей ГВС, электро-, теплоснабжения |  | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 |  | Выполнен ремонт 4,15 км сетей | нет
| Основное мероприятие 1.12: Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в камчатском крае государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | [5 empty] | Обеспечение доступности услуг коммунального комплекса для потребителей; эффективное функционирование организаций коммунального комплекса
15 | Контрольное событие 3.8: Предоставлены гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 |  | Субсидии перечисляются ежемесячно по заявкам органов местного самоуправления, уполномоченных на предоставление гражданам субсидий на оплату за ЖКУ | нет
Основное мероприятие 2.2: Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения
16 | Контрольное событие 3.9: Получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту "Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в с. Лесная Тигильского района (в том числе, разработка проектной документации) |  | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | х | Обеспечение питьевой водой нормативного качества |  | Проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу. Положительное заключение ожидается в I квартале 2019 года
17 | Контрольное событие 3.12: Получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту "Обустройство водозаборных сооружений с бурением дополнительной скважины и строительством централизованной системы водоснабжения в с. Ивашка, Карагинского района (в том числе, разработка проектной документации) |  | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 |  | Получено положительное заключение государственной экспертизы | нет
18 | Контрольное событие 3.14: Получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту "Обустройство водозаборных сооружений с бурением дополнительной скважины и строительством централизованной системы водоснабжения в с. Апука, Олюторского района (в том числе, разработка проектной документации) |  | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | х |  |  | Проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу. Положительное заключение ожидается в I квартале 2019 года
19 | Контрольное событие 3.16: Завершены работы на объекте "Строительство распределительных сетей холодного водоснабжения (от зданий, сооружений, жилых и многоквартирных домов) с присоединением к объекту капитального строительства "Водопроводные сети системы холодного водоснабжения с присоединением к центральному водопроводу в сельском поселении "село Усть-Хайрюзово" |  | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 |  | завершено строительство объекта «Строительство распределительных сетей холодного водоснабжения (от зданий, сооружений, жилых и многоквартирных домов) с присоединением к объекту капитального строительства «Водопроводные сети системы холодного водоснабжения с присоединением к центральному водопроводу в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово». | нет
20 | Контрольное событие 3.17: Завершены работы на объекте "Реконструкция внутрипоселковых сетей водопровода пгт Палана Тигильского района Камчатского края" в объеме 2 000,00 п.м. |  | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 |  | Работы по реконструкции внутрипоселковых сетей водопровода пгт. Палана, предусмотренные на 2018 год, завершены | нет
| Основное мероприятие 3.5 Предоставление государственной поддержки на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае | [5 empty] | Уменьшение доли многоквартирных, требующих капитального ремонта
21 | Контрольное событие 3.19: Проведен капитальный ремонт фасадов 3 многоквартирных домов в Камчатском крае, расположенных на территории Корякского округа |  | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 |  | Работы выполнены в 6 МКД | нет
22 | Контрольное событие 3.20 : Проведен капитальный ремонт крыш 2 многоквартирных домов в Камчатском крае, расположенных на территории Корякского округа |  | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 |  | Работы выполнены в 6 МКД | нет
23 | Контрольное событие 3.21: Проведен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в 15 многоквартирных домах в Камчатском крае, , расположенных на территории Корякского округа |  | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 |  | Работы выполнены в 14 МКД | нет
| Основное мероприятие 4.1: Предоставление мер государственной поддержки при осуществлении тарифообразования на электрическую энергию | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края
24 | Контрольное событие 3.22: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям и организациям |  | февраль 2018 | февраль 2018 | февраль 2018 | февраль 2018 | Соответствие темпов роста регулируемых тарифов и цен прогнозу социально-экономического развития Камчатского края, одобренному Правительством Камчатского края, предсказуемость тарифного регулирования, обеспечивающего баланс интересов долгосрочного развития субъектов естественных монополий и иных регулируемых организаций и потребителей их продукции | Заключены соглашения с ОАО «Южные сети Камчатки», ОАО «Корякэнерго», ООО «Колхоз Ударник», ООО «Электрические сети «Ивашка», МУП «Оссорское ЖКХ» | нет
25 | Контрольное событие 3.23: Издан приказ на перечисление субсидии из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям |  | январь-декабрь 2018 | январь-декабрь 2018 | январь-декабрь 2018 | январь-декабрь 2018 |  | Изданы приказы на перечисление субсидии на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям | нет
26 | Контрольное событие 3.24: Перечислена субсидия из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям |  | январь-декабрь 2018 | январь-декабрь 2018 | январь-декабрь 2018 | январь-декабрь 2018 |  | Перечислена субсидия на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям | нет
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение стандартным жильем специалистов социальной сферы, а также граждан, стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | Министерство строительства Камчатского края, ОМСУ |  |  |  |  | Количество граждан, обеспеченных жильем
27 | Контрольное событие 3.29: Заключен муниципальный контракт на строительство 12-ти квартирного жилого дома в п. Оссора |  | апрель 2018 | апрель 2018 | март 2018 | март 2018 |  | Заключен муниципальный контракт с ОАО "Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения" 12.03.2018 | нет
28 | Контрольное событие 3.30: Заключен муниципальный контракт на строительство 12-ти квартирного жилого дома в п. Оссора |  | IV квартал 2019 | IV квартал 2019 | сентябрь 2018 | сентябрь 2018 |  | Дом введен в эксплуатацию (27.09.2018) предусмотрено 12 квартир для предоставления ведомственного жилья специалистам социальной сферы. | нет
29 | Контрольное событие 3.31: Заключен муниципальный контракт на строительство 4-х квартирного дома в с. Ковран |  | апрель 2018 | апрель 2018 | март 2018 | март 2018 |  | Заключен муниципальный контракт с ООО "Монолит" 26.03.2018 | нет
30 | Контрольное событие 3.33: Введен в эксплуатацию 12-ти квартирный дом в с. Тигиль |  | декабрь 2018 | декабрь 2018 | х | х |  |  | Причиной срыва сроков ввода объекта в эксплуатацию послужили низкие темпы работы подрядчика в сельском поселении «село Тигиль» (нарушение сроков исполнения плана-графика производства работ).
31 | Контрольное событие 3.34: Веден в эксплуатацию 4-х квартирный дом в сельском поселении "село Хайрюзово" |  | декабрь 2018 | декабрь 2018 | х | х |  |  | Причиной срыва сроков ввода объекта в эксплуатацию послужило расторжение муниципального контракта и необходимостью повторного проведения процедуры аукциона. Аукцион по определению подрядной организации объявленный 24 октября не состоялся по причине отсутствия заявок. Повторный аукцион объявлен не был.
32 | Контрольное событие 3.39: Заключен муниципальный контракт на строительство 9-ти квартирного дома в с. Ачайваям |  | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 | август 2018 | август 2018 |  | Заключен муниципальный контракт от 30.08.2018. Подрядчик ООО Торгово-строительная организация «Группа Компаний Вира» (г. Хабаровск) | нет
| Основное мероприятие 3.2 Обеспечение доступным и комфортным жильем в рамках ликвидации аварийного жилищного фонда на территории Корякского округа | [5 empty] | количество переселяемых граждан
33 | Контрольное событие 3.25: Заключен муниципальный контракт на строительство 8-ми квартирного дома в с. Хаилино |  | апрель 2018 | апрель 2018 | март 2018 | март 2018 |  | Заключен муниципальный контракт с ООО "СК Босан" 22.03.2018 | нет
34 | Контрольное событие 3.26: Введен в эксплуатацию 8-ми квартирный дом в с. Хаилино |  | декабрь 2018 | декабрь 2018 | х | х |  |  | Завершение строительство перенесено на март 2019 года. Причиной срыва сроков ввода объекта в эксплуатацию послужило утрата груза при затоплении вездехода.
35 | Контрольное событие 3.35: Заключен муниципальный контракт на строительство 12-ти квартирного дома в с. Манилы |  | июнь 2018 | июнь 2018 | апрель 2018 | апрель 2018 |  | Заключен муниципальный контракт с ООО "РЕЙН" 16.04.2018 | нет
36 | Контрольное событие 3.37: Заключен муниципальный контракт на строительство 8-ми квартирного дома в с. Аянка |  | июнь 2018 | июнь 2018 | июль 2018 | июль 2018 |  | Заключен муниципальный контракт ООО «СУ-64» г. Биробиджан от 24.07.2018 | Аукцион по выявлению подрядной организации объявленный 17.04.2018 не состоялся по причине отсутствия заявок. Администрацией были внесены изменения в план-график закупок. Повторный аукцион объявлен 18.06.2018.Аукцион состоялся 09.07.2018
| Основное мероприятие 3.3. Формирование инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства на территории Корякского округа | [5 empty] | Земельные участки, подготовленные под застройку и обеспечение инженерной инфраструктурой
37 | Контрольное событие программы 3.41: Заключен муниципальный контракт на производство работ по устройству участка бытовой канализации от дома № 11 по ул. Толстихина в сельском поселении «село Тигиль» до существующей сети |  | август 2018 | август 2018 | сентябрь 2018 | сентябрь 2018 |  | Заключен муниципальный контракт от 17.09.2018 ООО Группа компаний «Камеллот» | Аукцион по определению подрядной организации на выполнение работ объявленный 22.06.2018 не состоялся, по причине отсутствия заявок. Повторный аукцион объявлен 20.08.2018 .Срок исполнения контракта 30.11.2018
38 | Контрольное событие программы 3.42: Произведено технологическое присоединение к существующим инженерным сетям участка бытовой канализации от дома № 11 по ул. Толстихина в сельском поселении «село Тигиль» |  | декабрь 2018 | декабрь 2018 | х | х |  |  | В связи с тем, что подрядчик не приступил к исполнению контракта, 30.11.2018 в его адрес было направлено уведомление об одностороннем расторжении контракта. Контракт расторгнут.
Подпрограмма 4 "Развитие социальной сферы на территории Корякского округа"
«Развитие здравоохранения Камчатского края»
39 | Контрольное событие 4.1.: Сформированы "выездные бригады" для оказания консультативной медицинской помощи и обеспечения профилактических осмотров населения отдаленных районов Камчатского края | Министерство здравоохранения Камчатского края | март, май, сентябрь, ноябрь 2018 | март, май, сентябрь, ноябрь 2018 | март, май, сентябрь, ноябрь 2018 | март, май, сентябрь, ноябрь 2018 | Повышение иммунизации населения | Организованы «выездные бригады» в Олюторский муниципальный район с 01.03. по 23.03.2018; в Тигильский муниципальный район с 14.05. по 02.06.2018; в Пенжинский муниципальный район с 16.08. по 06.09.2018; в Карагинский муниципальный район с 07.11. по 20.11.2018 | нет
40 | Контрольное событие 4.2: Издан приказ Министерства здравоохранения Камчатского края о проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения Камчатского края на текущий год |  | январь 2018 | январь 2018 | январь 2018 | январь 2018 |  | Приказ Министерства здравоохранения Камчатского края от 19.01.2018 №37 "О проведении диспансеризации определённых групп взрослого населения Камчатского края в 2018 году" | нет
41 | Контрольное событие 4.3: Согласованы Министерством здравоохранения Камчатского края календарные планы проведения диспансеризации и профилактических осмотров несовершеннолетних, утвержденных краевыми государственными учреждениями здравоохранения, расположенными на территории Корякского округа, на текущий год |  | февраль 2018 | февраль 2018 | февраль 2018 | февраль 2018 |  | Календарные планы проведения диспансеризации и профилактических осмотров несовершеннолетних, утвержденные краевыми государственными учреждениями здравоохранения, находящихся на территории Корякского округа согласованы. | нет
42 | Контрольное событие 4.4: Заключены государственные контракты с фармацевтическими организациями по обеспечению отдельных категорий населения Камчатского края лекарственными препаратами |  | февраль, апрель, июль, декабрь 2018 | февраль, апрель, июль, 2018 | февраль, апрель, июль, 2018 | февраль, апрель, июль, 2018 |  | Контракты с фармацевтическими организациями по обеспечению лекарственными препаратами федеральных льготников заключены Министерством здравоохранения Камчатского края | нет
43 | Контрольное событие 4.5: Издан приказ Министерства здравоохранения Камчатского края об организации обеспечения продуктовыми наборами амбулаторных больных туберкулезом из числа КМНС, соблюдающих режим и приверженность к лечению в текущем году |  | январь 2018 | январь 2018 | январь 2018 | апрель 2018 | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально-значимых заболеваниях | Приказ Министерства здравоохранения Камчатского края об организации обеспечения продуктовыми наборами амбулаторных больных туберкулезом из числа КМНС, соблюдающих режим и приверженность к лечению от 04.04.2018 № 191 | В связи тем, что приказ проходил длительное согласование, приказ издан в апреле 2018 года
44 | Контрольное событие 4.6: Заключены государственные контракты с авиаперевозчиком для обеспечения проезда пациентов на лечение за пределы Камчатского края |  | январь, апрель, июль, октябрь 2018 | январь, апрель, июль, октябрь 2018 | январь, апрель, июль 2018 | январь, апрель, июль 2018 |  | Заключены государственные контракты с авиаперевозчиком для обеспечения проезда пациентов на лечение за пределы Камчатского края. Контракты заключаются для обеспечения проезда граждан, проживающих на территории Камчатского края. | нет
45 | Контрольное событие 4.7: Заключены государственными учреждениями здравоохранения Камчатского края, расположенными на территории Корякского округа, контракты для реализации мероприятий по энергосбережению |  | июнь 2018 | июнь 2018 | июнь 2018 | сентябрь 2018 | Обеспечение эффективного управления ресурсами, в том числе за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края | В рамках мероприятий по энергосбережению в ГБУЗ КК "Корякская окружная больница" выполнены работы по замене окон на сумму 650,0 тыс.руб. | Контракт по энергосбережению ГБУЗ "Корякская окружная больница" заключен с нарушением запланированных сроков, в связи с продолжительным согласованием работ (услуг) в рамках мероприятия и отсутствием в начале года у учреждения специалиста по закупкам.
46 | Контрольное событие 4.8: Заключены контракты государственными учреждениями здравоохранения Камчатского края с медицинскими фармацевтическими организациями на обеспечение лекарственными препаратами региональных льготников |  | июнь, сентябрь, декабрь 2018 | июнь, сентябрь, декабрь 2018 | июнь, сентябрь 2018 | июнь, сентябрь 2018 |  | Контракты с фармацевтическими организациями по обеспечению лекарственными препаратами региональных льготников заключили ГБУЗ "Олюторская районная больница", ГБУЗ "Тигильская районная больница", ГБУЗ "Карагинская районная больница", ГБУЗ "Корякская окружная больница", ГБУЗ "Пенжинская районная больница". | нет
47 | Контрольное событие 4.9: Введение в эксплуатацию ФАП в с. Аянка Пенжинского района Камчатского края |  | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | х | Повышение доступности оказания медицинской помощи населению |  | Направлены предложения по внесению изменений в перечень контрольных событий в части переноса срока наступления контрольного события на 2019 год. В связи с нарушением подрядчиком сроков доставки грузов и отставанием от графика производства работ, Министерством здравоохранения Камчатского края принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке в соответствии с п.п.13.3, 13.4 Контракта и в соответствии с п.9 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Приказ о расторжении от 25.09.2018 № 527.
48 | Контрольное событие 4.10 (А.1): Заключены договоры о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования и договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию |  | март 2018 | март 2018 | март 2018 | март 2018 | Оптимитизация структуры оказания медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, обеспечение доступности и повышение качества оказания медицинских услуг населению | Договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию заключены с ГБУЗ "Олюторская районная больница", ГБУЗ "Пенжинская районная больница", ГБУЗ "Тигильская районная больница", ГБУЗ "Карагинская районная больница", ГБУЗ "Корякская окружная больница" | нет
"Развитие образования в Корякском округе"
| Основное мероприятие 1.1: Развитие дошкольного образования | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края
49 | Контрольное событие 4.11: Заключены соглашения с органами местного самоуправления, расположенными на территории Корякского округа, на очередной финансовый год о перечислении средств краевого бюджета в форме субвенций |  | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | Сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, создание условий для поддержки раннего развития детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | Заключены соглашения с органами местного самоуправления на очередной финансовый год в декабре 2017 | нет
50 | Контрольное событие 4.12: Проведен конкурсный отбор проектов в сфере дошкольного образования, программ развития образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования |  | июнь 2018 | июнь 2018 | июнь 2018 | июнь 2018 |  | Проведен конкурсный отбор проектов в сфере дошкольного образования. По результатам конкурса по Корякскому округу определен победитель Пенжинский муниципальный район. На основании итогов конкурса заключено соглашение на предоставление субсидии Пендинскому муниципальному району. Субсидия перечислена в полном объеме | нет
51 | Контрольное событие 4.13: Заключены соглашения с органами местного самоуправления на очередной финансовый год о перечислении средств краевого бюджета в форме субвенций на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, расположенных на территории Корякского округа |  | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 |  | Заключены соглашения с органами местного самоуправления на очередной финансовый год в декабре 2018 | нет
52 | Контрольное событие 4.14: Заключены соглашения о предоставлении субсидий органам местного самоуправления на реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 "Развитие социальной сферы на территории Корякского округа" (приведение муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН, капитальные ремонты, развитие альтернативных форм дошкольного образования, приобретение технологического оборудования и мебели для муниципальных дошкольных образовательных организаций) |  | март 2018 | март 2018 | март 2018 | февраль 2018 |  | Заключены соглашения с органами местного самоуправления. Субсидии перечислены в полном объеме | нет
Основное мероприятие 1.2. «Развитие общего образования»
53 | Контрольное событие 4.15: Заключены соглашения с органами местного самоуправления на очередной финансовый год о перечислении средств краевого бюджета в форме субвенций на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с установленными в Камчатском крае нормативами |  | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | Обеспечение раннего доступа к услугам общего образования детей не зависимо от их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей | Заключены соглашения с органами местного самоуправления на очередной финансовый год в декабре 2018 | нет
54 | Контрольное событие 4.16: Заключены соглашения о предоставлении субсидий органам местного самоуправления на реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 "Развитие социальной сферы на территории Корякского округа" (приведение муниципальных общеобразовательных организаций в Камчатском крае в соответствие с основными современными требованиями, в том числе приобретения автобусов, соответствующих требованиям перевозки обучающихся; создание условий для перехода муниципальных общеобразовательных организаций в Камчатском крае на федеральные государственные образовательные стандарты) |  | март 2018 | март 2018 | март 2018 | март 2018 |  | Заключены соглашения с ОМСУ на предоставление субсидии | нет
55 | Контрольное событие 4.17: Проведен конкурс общеобразовательных организаций в Камчатском крае (конкурсный отбор проектов общеобразовательных организаций, реализующих программы национальных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и иных этнокультурных предметов) |  | март 2018 | март 2018 | март 2018 | март 2018 |  | Проведен конкурсный отбор проектов общеобразовательных организаций. | нет
Основное мероприятие 1.3. «Развитие сферы дополнительного образования и социализации детей»
56 | Контрольное событие 4.18: Заключены соглашения с органами местного самоуправления очередной финансовый год о перечислении средств краевого бюджета в форме субвенций на финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на опеку (попечительство) или в приемные семьи за исключением детей, переданных на опеку, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. а также выплате по вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей |  | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | Обеспечение раннего доступа к услугам дополнительного образования детей не зависимо от их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей | Заключены соглашения с органами местного самоуправления на очередной финансовый год | нет
57 | Контрольное событие 4.19: Заключены соглашения с органами местного самоуправления на очередной финансовый год о перечислении средств краевого бюджета в форме субвенций на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации |  | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 |  | Заключены соглашения с органами местного самоуправления на очередной финансовый год | нет
| Основное мероприятие 1.4. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников | [5 empty] | Сохранение и развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей
58 | Контрольное событие 4.20: Проведено повышение квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций в Камчатском крае в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами |  | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 |  | Проведено повышение квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций в Камчатском крае | нет
| Основное мероприятие 1.5. Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников | [5 empty] | Реализация мер, направленных на формирование здорового образа жизни детей, включая приобщение к физкультуре и спорту, приобретение спортивного инвентаря и оборудования
59 | Контрольное событие 4.21: Заключены соглашения с органами местного самоуправления очередной финансовый год о перечислении средств краевого бюджета в форме субвенций по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам в период обучения в муниципальных образовательных учреждениях в Камчатском крае, расположенных на территории Корякского округа |  | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 |  | Заключены соглашения с органами местного самоуправления на очередной финансовый год | нет
60 | Контрольное событие 4.22.: Заключены соглашения о предоставлении субсидий органам местного самоуправления на реализацию Комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях в Камчатском крае, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом |  | март 2018 | март 2018 | март 2018 | март 2018 |  | Заключены соглашения с органами местного самоуправления | нет
| Основное мероприятие 1.6. Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей | [5 empty] | Ликвидация очереди в дошкольные образовательные организации, развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей
61 | Контрольное событие 4.23: Заключен государственный контракт на строительство объекта "Детский сад на 150 мест в п. Оссора Карагинского района" |  | апрель 2018 | апрель 2018 | апрель 2018 | июнь 2018 |  | Заключен государственный контракт с ООО Строительная компания "БраНс" от 20.06.2018 | Аукцион не состоялся в виду отсутствия поданных заявок. Повторное размещение 25.04.2018, аукцион 25.05.2018. По результатам аукциона, который состоялся 04.06.2018, победителем признано ООО Строительная компания "БраНс". 20.06.2018 заключен государственный контракт
62 | Контрольное событие 4.24: Возведен основной блок и сопутствующие сооружения, выполнен монтаж внутренних и наружных сетей, благоустройство территории на объекте "Детский сад на 150 мест в п. Оссора Карагинского района" |  | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | х |  |  | В связи с отставанием от плана-графика производства работ, Службой заказчика неоднократно направлялись подрядчику письма (претензии от 11.09, 20.12., 25.12.2018) о неисполнении обязательств по контракту. В настоящее время ведется работа по расторжению контракта.
63 | Контрольное событие 4.25: Заключен государственный контракт на строительство объекта "Сельский учебный комплекс "Школа-детский сад" в с. Каменское Пенжинского района на 161 ученических и 80 дошкольных мест |  | май 2018 | май 2018 | май 2018 | х |  |  | Аукционы, запланированные на июнь, июль и август 2018 года, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие. Финансовые средства оптимизированы
"Социальная поддержка граждан в Камчатском края"
| Основное мероприятие 3.2: Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  |  |  |  | Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Камчатском крае
64 | Контрольное событие 4.26. Проведены работы в КГБУ «Корякский окружной краеведческий музей» с целью обеспечения беспрепятственного доступа к получению услуг инвалидам |  | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 |  | Проведены работы, направленные на обеспечения доступности в центре социального обслуживания населения | нет
| Основное мероприятие 3.3. Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) | [5 empty] | Увеличение числа инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами за счет средств бюджета Камчатского края в рамках индивидуальной программы реабилитации | Приобретены технические средства реабилитации для пунктов проката на базе 2-х комплексных центров социального обслуживания населения
65 | Контрольное событие 4.27. Получены в эксплуатацию технические средства реабилитации для пунктов проката, созданных на базе КГАСУ СЗ "Тигильский комплексный центр социального обслуживания населения" |  | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 |  |  | нет
| Основное мероприятие 4.3 Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан | [5 empty] | Повышение доступности и безопасности социального обслуживания граждан, проживающих в Корякском округе
66 | Контрольное событие 4.28. Произведены ремонтные работы в 2 краевых государственных организациях социального обслуживания (КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр социального обслуживания населения"; КГАСУ СЗ "Тигильский дом-интернат для психически больных") |  | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 |  | Проведены ремонты помещений, благоустройство территорий, работы, направленные на обеспечение пожарной безопасности | нет
"Развитие культуры в Камчатском крае"
| Основное мероприятие 1.2: Развитие библиотечного дела | [5 empty] | Повышение качества и разнообразия библиотечных услуг; доступность правовой, деловой и социальнозначимой информации, электронных ресурсов библиотек
67 | Контрольное событие 4.29: Пополнен фонд КГБУ "Корякская централизованная библиотечная система им. Кеккетына" | Министерство культуры Камчатского края | июнь 2018 | июнь 2018 | июнь 2018 | июнь 2018 |  | Книжный фонд библиотеки пополнен на 162 экземпляра. Ассортимент поставляемых книг формируется с учетом запросов читателей библиотеки: это и новая беллетристика, и научно-популярная, справочная литература, классика, детские издания, а также краеведческие книги и альбомы. | нет
| Основное мероприятие 1.3: Развитие музейного дела | [5 empty] | Улучшение сохранности музейных фондов; повышение доступности и качества музейных услуг; расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности
68 | Контрольное событие 4.30: Пополнен фонд КГБУ "Корякский окружной краеведческий музей" |  | май 2018 | май 2018 | май 2018 | июль 2018 |  | Заключен договор на приобретение предметов музейного значения (покрышек для яранги) с мастерицей Повельевой З.П. оплата произведена в июле 2018 года | Мероприятие запланированное на май месяц, в срок не выполнено из-за транспортных проблем с доставкой груза из Олюторского района.
| Основное мероприятие 3.2: Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни | [5 empty] | Создание условий для доступности различных категорий граждан, проживающих в Корякском округе, к культурным ценностям и информационным ресурсам
69 | Контрольное событие 4.31: Заключены соглашения с органами местного самоуправления на предоставление субсидий на участие коллективов и исполнителей в творческих мероприятиях международного, межрегионального и регионального значения |  | март 2018 | март 2018 | март 2018 | март 2018 |  | Соглашения с администрациями муниципальных образований заключены | нет
| Основное мероприятие 6.3 Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры | [5 empty] | Создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры
70 | Контрольное событие 4.32: Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории Корякского округа |  | март 2018 | март 2018 | март 2018 | март 2018 |  | Соглашения с администрациями муниципальных образований заключены | нет
"Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"
71 | Контрольное событие 4.36 Направлены субсидии органам местного самоуправления муниципальных районов, расположенных на территории Корякского округа, на приобретение спортивного инвентаря, оборудования | Министерство спорта Камчатского края | июнь, декабрь 2018 | июнь, декабрь 2018 | июнь, декабрь 2018 | июнь, декабрь 2018 | Увеличение числа жителей Корякского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Средства субсидий в полном объеме переведены Олюторскому, Карагинскому, Тигильскому муниципальным районам | нет
ł† | "Содействие занятости населения Камчатского края"
| Основное мероприятие 1.1: Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |  |  |  |  | Повышение занятости населения
72 | Контрольное событие 4.33: Заключен государственный контракт на оказание образовательных услуг в целях реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан |  | июнь, декабрь 2018 | июнь, декабрь 2018 | июнь, декабрь 2018 | июнь, декабрь 2018 |  | Заключено 18 государственных контрактов по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан и 5 государственных контрактов по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. По результатам предоставления государственной услуги приступило к профессиональному обучению 12 безработных граждан | нет
73 | Контрольное событие 4.34 : Издано постановление Правительства Камчатского края "Об утверждении видов и объемов общественных работ" на текущий год |  | март 2018 | март 2018 | март 2018 | март 2018 |  | В соответствии с заключением Главного правового управления Губернатора и Правительства Камчатского края от 01.02.2018 № 11/133 издан приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края от 20.02.2018 № 39 "Об определении видов и объема общественных работ, организуемых в Камчатском крае в 2018 году в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу" В общественных работах приняли участие 54 человека | нет
| Основное мероприятие 1.3: Повышение уровня удовлетворенности получателей полнотой и качеством оказываемых государственных услуг, в том числе за счет развития информационно-телекоммуникационных систем управления, в сфере занятости населения | [5 empty] | Обеспечение возможности оказания государственных услуг в электронном виде
74 | Контрольное событие 4.35: Обеспечено техническое сопровождение и техническая поддержка программных продуктов "Катарсис" |  | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 |  | Обеспечено техническое сопровождение и техническая поддержка программных продуктов «Катарсис» | нет
Подпрограмма 6 "Развитие информационных технологий на территории Корякского округа"
| Основное мероприятие 1.7. Развитие инфраструктуры связи на территории Корякского округа | Агентство по информатизации и связи Камчатского края |  |  |  |  | Развитие инфраструктуры почтовой связи на территории Камчатского края
75 | Контрольное событие программы 6.1: открытие обновлённого отделения почтовой связи в с. Тиличики Олюторского муниципального района |  | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 |  | Открыто обновлённое отделение почтовой связи в с. Тиличики Олюторского муниципального района | нет
76 | Контрольное событие программы 6.2: открытие обновлённого отделения почтовой связи в с. Тигиль Тигильского муниципального района |  | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 |  | Открыто обновлённое отделение почтовой связи в с. Тигиль Тигильского муниципального района | нет
77 | Контрольное событие программы 6.3: открытие обновлённого отделения почтовой связи в с. Пахачи Олюторского муниципального района |  | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 |  | Открыто обновлённое отделение почтовой связи в с. Пахачи Олюторского муниципального района | нет
78 | Контрольное событие программы 6.4: открытие обновлённого отделения почтовой связи в с. Вывенка Олюторского муниципального района |  | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 |  | Открыто обновлённое отделение почтовой связи в с. Вывенка Олюторского муниципального района | нет
79 | Контрольное событие программы 6.5: открытие обновлённого отделения почтовой связи в с. Ильпырское Карагинского муниципального района |  | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 |  | Открыто обновлённое отделение почтовой связи в с. Ильпырское Карагинского муниципального района | нет
Подпрограмма 7 "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае
| Основное мероприятие 3.1: Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Камчатском крае | [5 empty] | Создание экономического базиса и условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования на основе их технологического оснащения, совершенствования и модернизации; создание условий для повышения занятости КМН в традиционных видах хозяйственной деятельности; создание условий для развития традиционного природопользования КМН
80 | Контрольное событие 7.1: Заключено соглашение с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации о предоставлении субсидии на поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Министерство территориального развития Камчатского края | март 2018 | март 2018 | март 2018 | февраль 2018 |  | Министерством территориального развития Камчатского края заключено Соглашение с Федеральным агентство по делам национальностей от 09.02.2018 № 380-09-2018-069 "О предоставлении из федерального бюджета в 2018 году бюджету Камчатского края субсидии на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока" | нет
81 | Контрольное событие 7.2: Заключены соглашения с органами местного самоуправления о поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае |  | июль 2018 | июль 2018 | июль 2018 | июнь 2018 |  | Заключены соглашения с четырьмя муниципальными районами и одним городским округом. | нет
58 | Основное мероприятие 3.2: Предоставление дополнительных гарантий по оказанию медицинских и социальных услуг в целях повышения качества жизни коренных малочисленных народов Севера | [5 empty] | Повышение доступности медицинского и социального обслуживания коренных малочисленных народов
82 | Контрольное событие 7.3.: Заключен государственный контракт на обустройство и оснащение стоматологических кабинетов на территории Корякского округа |  | июнь 2018 | июнь 2018 | х | х |  |  | Данное мероприятие в 2018 году не реализовывалось на территории Корякского округа, в связи с тем, что Министерством здравоохранения Камчатского края средства субсидии распределены ГБУЗ КК "Усть-Большерецкая районная больница" и ГБУЗ КК "Мильковская районная больница"
| Основное мероприятие 3.4: Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера | [5 empty] | Реализация мер государственной поддержки сохранения традиционной национальной культуры коренных малочисленных народов, духовного и национально-культурного возрождения коренных малочисленных народов
83 | Контрольное событие 7.4: Заключены соглашения с органами местного самоуправления на предоставление субсидий на софинансирование расходов по организации и проведению традиционных национальных праздников коренных народов Севера |  | март 2018 | март 2018 | март 2018 | март 2018 |  | Министерством культуры Камчатского края заключены соглашения с: ГО "Поселок Палана"; Олюторским МР; Тигильским МР; ГП "Поселок Оссора"; СП "Село Карага"; СП "Село Тымлат". | нет
84 | Контрольное событие 7.5.: Заключены соглашения с органами местного самоуправления на предоставление субсидий на софинансирование расходов по поддержке национальных и фольклорных ансамблей Камчатского края |  | март 2018 | март 2018 | март 2018 | март 2018 |  | Министерством культуры Камчатского края заключено соглашение с Олюторским муниципальным районом. | нет
Подпрограмма 8 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Корякского округа"
85 | Контрольное событие 8.1: Подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края проекта закона Камчатского края о краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, предусматривающий распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, субвенций муниципальным районам в Камчатском крае на выполнение полномочий органов государственной власти Камчатского края по расчету и предоставлению дотаций поселениям | Министерство финансов Камчатского края | октябрь 2018 | октябрь 2018 | октябрь 2018 | октябрь 2018 | Устойчивое исполнение расходных обязательств муниципальных образований в Корякском округе; повышение качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне | Подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | нет
86 | Контрольное событие 8.2: Подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, предусматривающий зарезервированные ассигнования по дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |  | октябрь 2018 | октябрь 2018 | октябрь 2018 | октябрь 2018 |  | Подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | нет
87 | Контрольное событие 8.3: Подготовлен и направлен на согласование в установленном порядке проект постановления Правительства Камчатского края о перечне расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов |  | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 |  | Подготовлен и направлен на согласование в установленном порядке проект постановления Правительства Камчатского края | нет
88 | Контрольное событие 8.4: Подготовлен и направлен на согласование в установленном порядке проект постановления Правительства Камчатского края о перечне расходных обязательств Камчатского края по предоставлению иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов |  | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 |  | Подготовлен и направлен на согласование в установленном порядке проект постановления Правительства Камчатского края | нет
89 | Контрольное событие 8.5: Подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, предусматривающий финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае |  | октябрь 2018 | октябрь 2018 | октябрь 2018 | октябрь 2018 |  | Подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | нет
90 | Контрольное событие 8.6: Подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, предусматривающий распределение дотации на стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований в Камчатском крае на 2019 годи на плановый период 2020 и 2021 годы |  | октябрь 2018 | октябрь 2018 | октябрь 2018 | октябрь 2018 |  | Подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | нет
91 | Контрольное событие 8.7: Размещены результат оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае за 2017 год на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети "Интернет" на странице Министерства финансов Камчатского края в разделе "Межбюджетные отношения" |  | июль 2018 | июль 2018 | июль 2018 | июль 2018 |  | Размещены в сети "Интернет" результат оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае за 2017 год на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края | нет
92 | Контрольное событие 8. 8: Подготовлен и направлен на согласование в установленном порядке проект постановления Правительства Камчатского края об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на 2019 год |  | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 |  | Подготовка и направление на согласование в установленном порядке проект постановления Правительства Камчатского края об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на 2019 год | нет
93 | Контрольное событие 8.9: Подготовлен приказ Министерства финансов Камчатского края о перечне муниципальных образований в Камчатском крае, распределенных в зависимости от расчетной доли дотаций и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в объеме собственных доходов, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов |  | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 |  | Издан приказ Министерства финансов Камчатского края о перечне муниципальных образований в Камчатском крае, распределенных в зависимости от расчетной доли дотаций и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в объеме собственных доходов, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | нет

## 14
Таблица 14
Оценка результатов реализации мер правового регулирования государственная программа Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» в 2018 году
№ | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений)
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Меры государственного (правового) регулирования, предусмотренные государственной программой
Подпрограмма 1 "Развитие транспортной системы Корякского округа"1
Подпрограмма 2 "Развитие минерально-сырьевого комплекса Корякского округа"1
Подпрограмма 3 "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа":
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа"
1 | Распоряжение Правительства Камчатского края | План реализации государственную программу Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы | Администрация Корякского округа | В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации" | 2017-12-01 | Распоряжение Правительства Камчатского края от 20.12.2017 № 532-РП
2 | Приказ Администрации Корякского округа | Об утверждении детального плана-графика реализации Государственной программы Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» , утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 05.02.2014№ 62-П на 2018 годи плановый период 2019 и 2020 годы | Администрация Корякского округа | В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации" | декабрь 2017 | Приказ Администрации Корякского округа от 29.12.2017 № 751
3 | Постановление Правительства Камчатского края | О внесении изменений в Государственную программу Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» , утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 05.02.2014№ 62-П | Администрация Корякского округа | по мере необходимости | 2018-03-01 | Постановление Правительства Камчатского края от 02.03.2018 № 90-П
4 | Приказ администрации Корякского округа | Об утверждении перечня мероприятий иных государственных программ Камчатского края, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач государственная программа Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» на 2018 год | Администрация Корякского округа | по мере необходимости | 2018-04-02 | Приказ администрации Корякского округа от 28.14.2018 № 25
5 | Распоряжение Правительства Камчатского края | О внесении изменений в План реализации государственной программы Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы | Администрация Корякского округа | по мере необходимости | 2018-07-01 | Распоряжение Правительства Камчатского края от 20.07.2018 № 310-РП
6 | Приказ администрации Корякского округа | О внесении изменений в детальный план-график реализации Государственной программы Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов | Администрация Корякского округа | по мере необходимости | 2018-08-01 | Приказ администрации Корякского округа от 03.08.2018 № 27
7 | Постановление Правительства Камчатского края | О внесении изменений в Государственную программу Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» , утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 05.02.2014№ 62-П | Администрация Корякского округа | по мере необходимости | 2018-09-01 | Постановление Правительства Камчатского края от 20.09.2018 № 392-П
| Распоряжение Правительства Камчатского края | План реализации государственную программу Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | Администрация Корякского округа | В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации" | 2018-12-01 | Распоряжение Правительства Камчатского края от 29.12.2018 № 546-РП
| Приказ Администрации Корякского округа | Об утверждении детального плана-графика реализации Государственной программы Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» , утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 05.02.2014№ 62-П на 2018 годи плановый период 2019 и 2020 годы | Администрация Корякского округа | В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации" | декабрь 2018 | Приказ Администрации Корякского округа от 29.12.2018 № 65
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"1
Подпрограмма "Обеспечение доступности энергетических ресурсов"1
Подпрограмма 4 "Развитие социальной сферы на территории Корякского округа"1
Развитие здравоохранения Камчатского края 1
Развитие образования Камчатского края 1
Социальная поддержка граждан в Камчатском крае 1
2 | Развитие культуры в Камчатском крае 1
18 | Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае 1
Содействие занятости населения Камчатского края :
| Приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Об утверждении целевых прогнозных показателей в области содействия занятости населения и контрольных показателей по численности участников мероприятий государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | декабрь, ежегодно | 2018-12-01 | Приказ от 26.12.2018 № 377 "Об утверждении целевых прогнозных показателей в области содействия занятости населения и контрольных показателей по численности участников мероприятий государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" на 2019 год"
| Постановление Правительства Камчатского края | О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 30.01.2012 № 77-П "Об утверждении Правил предоставления единовременной финансовой помощи гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации" | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 2014-2020 гг., (при необходимости) | Отсутствие необходимости внесения изменений
| Приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | О порядке предоставления отчетности об осуществлении социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | март 2014., далее 2015-2020 годы (при необходимости) | Отсутствие необходимости внесения изменений
19 | Подпрограмма 5 "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на территории Корякского округа"1
6 | Подпрограмма 6 "Развитие информационных технологий на территории Корякского округа"1
7 | Подпрограмма 7 "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Корякского округа" 1
8 | Подпрограмма 8 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Корякском округе"1
1 Информация по нормативно-правовым актам по подпрограммам не предоставлена

## 15
Таблица 15
Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы "Социальное экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ", за 2018 год
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия |  | Код бюджетной классификации |  | Расходы (тыс. руб.)
|  |  | ГРБС | ЦСР * | предусмотрено на 1 января | предусмотрено на отчетную дату | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Государственная программа "Социальное экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ" на период 2014-2018 годы" | Всего, в том числе: |  |  | 243550.5098 | 362817.6681 | 289979.2256 | 289917.0458
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 241670.1041 | 359738.3058 | 287614.6584 | 287552.4786
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 1880.4057 | 3079.3623 | 2364.5671 | 2364.5671
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа" | Всего, в том числе: | 812 | 0501 | 188040.5698 | 307936.2221 | 236311.3068 | 236311.3068
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 186160.1641 | 304856.8598 | 233946.7396 | 233946.7396
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 1880.4057 | 3079.3623 | 2364.5671 | 2364.5671
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа" | Всего, в том числе: | 812 | 0501 | 188040.5698 | 307936.2221 | 236311.3068 | 236311.3068
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 186160.1641 | 304856.8598 | 233946.7396 | 233946.7396
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 1880.4057 | 3079.3623 | 2364.5671 | 2364.5671
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение стандартным жильем специалистов социальной сферы, а также граждан стоящих в очереди на улучшение жилищных условий | Всего, в том числе: |  |  | 188040.5698 | 184203.9696 | 145555.3471 | 145555.3471
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 186160.1641 | 182361.9298 | 144098.3396 | 144098.3396
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 1880.4057 | 1842.0398 | 1457.0075 | 1457.0075
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение доступным и комфортным жильем в раках ликвидации аварийного жилищного фонда на территории Корякского округа | Всего, в том числе: |  |  | 0 | 120928.382 | 87952.0891 | 87952.0891
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 119719.0982 | 87072.5682 | 87072.5682
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 1209.2838 | 879.5209 | 879.5209
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Основное мероприятие 3.3. Формирование инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства на территории Корякского округа | Всего, в том числе: |  |  | 0 | 2803.8705 | 2803.8705 | 2803.8705
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 2775.8318 | 2775.8318 | 2775.8318
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 28.0387 | 28.0387 | 28.0387
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего, в том числе: |  |  | 55509.94 | 54881.446 | 53667.9188 | 53605.739
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 55509.94 | 54881.446 | 53667.9188 | 53605.739
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Мероприятие 9.1 Осуществление полномочий и функций администрации Корякского округа | Всего, в том числе: |  |  | 55509.94 | 54881.446 | 53667.9188 | 53605.739
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 851 | 0113 | 55509.94 | 54881.446 | 53667.9188 | 53605.739
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0