Оценка эффективности реализации государственной программы Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» в 2022 году

В соответствии с приказом Министерства экономического развития Камчатского края от 13.02.2023 № 6-Н «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края» разработаны единые требования, предъявляемые к оценке эффективности реализации государственных программ Камчатского края (далее – оценка эффективности Программы).

Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки степени реализации контрольных событий плана реализации государственной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) отраслевых государственных программ Камчатского края, оказывающих влияние на государственную программу Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ». Показатели (индикаторы) государственных программ Камчатского края отраслевых исполнительных органов Камчатского края учитывают значения в целом по Камчатскому краю, в том числе по Корякскому округу.

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз=ЗПгпп/ЗПгпф

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора) государственной программы.

Показатели (индикаторы) государственной программы Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»:

| № п/п | Наименование показателя |  | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество проведенных мероприятий, направленных на информирование населения Камчатского края о системе обращения с отходами |  | 1,0 |
| 2 | Доля изданных нормативных правовых актов в области обращения с отходами производства и потребления по отношению к запланированному на текущий год |  | 1,0 |
| 3 | Доля построенных и реконструированных объектов размещения, переработки и обезвреживания отходов в общем количестве таких объектов, предусмотренных Инвестиционной программой Камчатского края |  | 0,0 |
| 4 | Доля организованных мест накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе ТКО, в общем количестве мест накопления отходов, запланированного к организации в соответствии с заявленной потребностью органов местного самоуправления на текущий год |  | 1,0 |
| 5 | Доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО |  | 1,0 |
| 6 | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) ТКО, в общей массе образованных ТКО |  | 1,0 |
| 7 | Доля населения, которому предоставлена коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами |  | 1,0 |
| 8 | Количество принятых от граждан шин покрышек и камер автомобильных |  | 0,99 |
| 9 | Доля утилизированной авторезины в общем количестве принятой от граждан |  | 1,0 |
| 10 | Оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО потребителям по утвержденному Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края льготному (сниженному) тарифу на услугу Регионального оператора в общем объеме предоставленной услуги по обращению с ТКО населению, включенному в производственную программу Регионального оператора на текущий финансовый год |  | 1,0 |
| 11 | Доля направленных на захоронение ТКО, в том числе прошедших обработку (сортировку) в общей массе образованных ТКО |  | 1,0 |
| 12 | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов в общем количестве мест несанкционированного размещения отходов, выявленных и внесенных в региональный реестр объектов несанкционированного размещения отходов в Камчатском крае |  | 1,0 |
| 13 | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов шин, покрышек, камер автомобильных в общей совокупности значений результатов использования субсидий муниципальными образованиями в Камчатском крае в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидий в финансовом году |  | 1,0 |
| Итого: |  |  | 11,99/13 |

Показатели (индикаторы) государственной программы Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»:

| № п/п | Наименование показателя |  | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля ежегодно заменяемых ветхих сетей, нуждающихся в замене, в % от их протяженности |  | 1 |
| 2 | Доля получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | 1 |
| 3 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене |  | 1 |
| 4 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене |  | 1 |
| 5 | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод |  | 0,9 |
| 6 | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |  | 0,94 |
| 7 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  | 1 |
| 8 | Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  | 0,99 |
| 9 | Количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных в рамках регионального проекта «Чистая вода» (нарастающим итогом) |  | 1 |
| 10 | Доля общей площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общей площади многоквартирных домов, требующих капитального ремонта |  | 1 |
| 11 | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  | 1 |
| Итого: |  |  | 10,83/11 |

Показатели (индикаторы) государственной программы Министерства развития гражданского общества и молодежи Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»:

| № п/п | Наименование показателя |  | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Камчатском крае, в общей численности опрошенных граждан |  | 1 |
| 2 | Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации |  | 1 |
| 3 | Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам |  | 1 |
| 4 | Количество мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, реализованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае |  | 1 |
| 5 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства |  | 1 |
| 6 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России |  | 1 |
| 7 | Количество национальных праздников и иных мероприятий, организованныхэтнокультурными объединениями |  | 1 |
| 8 | Количество выявленных межэтнических и межрелигиозных противоречий |  | 0 |
| 9 | Доля жителей Камчатского края, считающих себя россиянами или причисляющих себя к российской нации |  | 1 |
| 10 | Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан в Камчатском крае |  | 1 |
| 11 | Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных в Камчатском крае |  | 1 |
| 12 | Количество оборонно-спортивных лагерей |  | 1 |
| 13 | Количество местных отделений военно-патриотического движения «Юнармия» |  | 1 |
| 14 | Доля общеобразовательных, профессиональных образовательных и образовательных организаций высшего образования, над которыми шефствуют воинские части (корабли), в общем количестве таких образовательных организаций |  | 1 |
| 15 | Количество восстановленных воинских захоронений |  | 1 |
| 16 | Численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами |  | 1 |
| 17 | Численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, принимающих участие в общественных инициативах и проектах, направленных на гражданское и патриотическое воспитание |  | 1 |
| 18 | Количество проведенных церемоний, памятных и иных связанных с ними мероприятий, посвященных военнослужащим |  | 0 |
| 19 | Количество представителей коренных малочисленных народов, охваченных дополнительными услугами в области здравоохранения, социальной защиты |  | 1 |
| 20 | Количество граждан из числа коренных малочисленных народов, прошедших диспансеризацию |  | 1 |
| 21 | Количество представителей коренных малочисленных народов, которым оказана государственная поддержка в целях получения среднего профессионального и высшего образования |  | 1 |
| 22 | Количество общин коренных малочисленных народов, получивших финансовую поддержку в целях развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов |  | 1 |
| 23 | Доля общин коренных малочисленных народов, получивших финансовую поддержку в целях развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов, в общем количестве зарегистрированных общин коренных малочисленных народов |  | 1 |
| 24 | Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов |  | 1 |
| 25 | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, из общего числа опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам |  | 1 |
| 26 | Количество экземпляров книг, газет и другой печатной продукции, посвященной культурному и социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов, изданной в том числе на национальных языках коренных малочисленных народов |  | 1 |
| 27 | Количество мероприятий в рамках программ и проектов НКО, проведенных при финансовой поддержке за счет средств краевого бюджета |  | 1 |
| 28 | Количество мероприятий, проведенных в рамках программ и проектов НКО совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  | 1 |
| 29 | Число муниципальных образований в Камчатском крае, в которых реализуются программы и проекты НКО, получившие государственную поддержку |  | 1 |
| 30 | Число граждан, принявших участие в мероприятиях в рамках программ и проектов НКО при финансовой поддержке из краевого бюджета |  | 1 |
| 31 | Соотношение числа НКО, в том числе НКО - исполнителей общественно полезных услуг, реализующих свои программы и проекты при финансовой поддержке из краевого бюджета, и общего числа зарегистрированных в Камчатском крае НКО |  | 1 |
| 32 | Количество публикаций в средствах массовой информации в Камчатском крае, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет», посвященных вопросам развития и деятельности НКО |  | 1 |
| 33 | Среднегодовая численность штатных и внештатных работников НКО, участвующих в реализации социально значимых программ и проектов, оказании общественно полезных услуг при финансовой поддержке из краевого бюджета |  | 1 |
| 34 | Количество НКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах |  | 1 |
| 35 | Общая численность добровольцев, привлекаемых к реализации социально значимых программ и проектов НКО, оказанию общественно полезных услуг при финансовой поддержке из краевого бюджета |  | 1 |
| 36 | Соотношение числа благотворительных организаций и общего числа зарегистрированных в Камчатском крае НКО |  | 1 |
| 37 | Количество молодежи, принимающей участие в Форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» |  | 1 |
| 38 | Количество талантливой молодежи, получившей государственную поддержку |  | 1 |
| 39 | Количество молодых семей, принявших участие в конкурсе (форуме) «Молодая семья» |  | 1 |
| 40 | Количество молодежи, принимающей участие в фестивалях, конкурсах, слетах |  | 1 |
| 41 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность |  | 1 |
| 42 | Количество проведенных форумов, фестивалей, семинаров, тренингов, круглых столов и мероприятий, направленных на нравственное, интеллектуальное, духовное развитие и экологическое воспитание молодежи Камчатского края |  | 1 |
| Итого: |  |  | 40/42 |

Показатели (индикаторы) государственной программы Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»:

| № п/п | Наименование показателя |  | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края |  | 0 |
| 2 | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания |  | 1 |
| 3 | Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности |  | 1 |
| 4 | Доля граждан пожилого возраста, получающих различные формы социальной поддержки, от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих в Камчатском крае |  | 1 |
| 5 | Ожидаемая продолжительность жизни граждан в Камчатском крае |  | 1 |
| 6 | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе |  | 1 |
| 7 | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе |  | 1 |
| 8 | Ожидаемая продолжительность здоровой жизни |  | 1 |
| 9 | Доля граждан старшего возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста |  | 1 |
| 10 | Число муниципальных образований в Камчатском крае (нарастающим итогом), в которых внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, проживающими в Камчатском крае |  | 1 |
| 11 | Численность граждан старшего поколения посетивших мероприятия, организованные краевыми учреждениями культуры |  | 1 |
| 12 | Уровень предоставления мер социальной поддержки в денежной форме отдельным категориям граждан |  | 1 |
| 13 | Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину) в Камчатском крае |  | 1 |
| 14 | Численность лиц, которым фактически предоставлена региональная социальная доплата к пенсии в отчетном году |  | 1 |
| 15 | Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей (число вторых детей в расчете на 1 женщину) |  | 1 |
| 16 | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей (число детей на одну женщину) |  | 1 |
| 17 | Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) |  | 1 |
| 18 | Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) |  | 1 |
| 19 | Коэффициент рождаемости в возрастной группе 35-39 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) |  | 1 |
| 20 | Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |  | 1 |
| 21 | Число лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые достигли возраста 23 лет, в отчетном году получат единовременную социальную выплату на приобретение жилого помещения в собственность |  | 1 |
| 22 | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |  | 1 |
| 23 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов |  | 1 |
| 24 | Доля приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг |  | 1 |
| 25 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты |  | 1 |
| 26 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста |  | 1 |
| 27 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста |  | 1 |
| 28 | Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости |  | 1 |
| 29 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения |  | 1 |
| 30 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций |  | 1 |
| 31 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста |  | 1 |
| 32 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций |  | 1 |
| 33 | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций |  | 1 |
| 34 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры |  | 1 |
| 35 | Доля парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного) |  | 1 |
| 36 | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры |  | 1 |
| 37 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения |  | 1 |
| 38 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта |  | 1 |
| 39 | Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан |  | 1 |
| 40 | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) |  | 1 |
| 41 | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости |  | 0 |
| 42 | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов |  | 1 |
| 43 | Удельный вес зданий краевых государственных организаций социального обслуживания, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных краевых государственных организаций социального обслуживания |  | 0 |
| 44 | Доля граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания в улучшенных условиях, в общей численности граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания |  | 1 |
| 45 | Удельный вес краевых государственных организаций социального обслуживания, оснащенных оборудованием, оргтехникой, мебелью, транспортными средствами, в общем количестве краевых государственных организаций социального обслуживания |  | 1 |
| 46 | Доля специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания с профильным образованием в общей численности специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания |  | 1 |
| 47 | Доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа получателей социальных услуг |  | 1 |
| 48 | Количество СОНКО, обслуживающих домашние хозяйства на территории Камчатского края |  | 1 |
| 49 | Количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края о деятельности СОНКО, предоставляющих услуги в социальной сфере |  | 1 |
| 50 | Количество СОНКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах |  | 1 |
| 51 | Число получателей услуг по результатам уставной деятельности СОНКО при финансовой поддержке из краевого бюджета |  | 1 |
| Итого: |  |  | 47/51 |

Показатели (индикаторы) государственной программы Министерства здравоохранения Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края»

по индикаторам Подпрограммы 1: из 39 индикаторов у 29 СД равно 1:

СРгпп1 =1*29+0,45+0,65+0,97+0,73+0,78+0,84+0,72+0,86+0,95+0,6739 = 0,92;

по индикаторам Подпрограммы 2: из 23 индикаторов у 18 СД равно 1:

СРгпп2 = 1*18+0,80+0,42+0,82+0,91+0,5623  = 0,94;

по индикаторам Подпрограммы 3: из 12 индикаторов у 8 СД равно 1:

СРгпп3  = 1*8+0,60+0,79+0,85+0,9812 = 0,94;

по индикаторам Подпрограммы 4: из 15 индикаторов у 13 СД равно 1:

СРгпп4 = 1*13+0,77+0,8315 = 0,97;

по индикаторам Подпрограммы 5: из 3 индикаторов у 3 СД равно 1:

СРгпп5 =1*33 = 1;

по индикаторам Подпрограммы 6: из 2 индикаторов у 0 СД равно 1:

СРгпп6 =0,75+0,722 = 0,74;

по индикаторам Подпрограммы 7: из 5 индикаторов у 3 СД равно 1:

СРгпп7 =3*1+0,94+0,845 = 0,96;

по индикаторам Подпрограммы 8: из 2 индикаторов у 2 СД равно 1:

СРгпп8 =1*22 = 1;

по индикаторам Подпрограммы 9: из 1 индикатора у 0 СД равно 1:

СРгпп9 =01 = 0;

по индикаторам Подпрограммы А: из 6 индикаторов у 5 СД равно 1:

СРгппА  =1*5+0,896 = 0,98;

по индикаторам Подпрограммы Б: из 5 индикаторов у 5 СД равно 1:

СРгппБ  = 1*55 = 1

Показатели (индикаторы) государственной программы Министерства по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» (подпрограмма 3 Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа»

Показатель (индикатор) «Количество введенных в эксплуатацию жилых домов, относящихся (жилые помещения в которых относятся) к стандартному жилью»:

СДгппз = 0/1 = 0

Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

СРгп – степень реализации Программы;

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;

М – число показателей (индикаторов) государственной программы.

При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп = (11,99 + 10,83 + 40 + 47 + 0 + 36,62 + 21,51 + 11,92 + 14,6 + 3 + 1,47 + 4,78 +2 + 0 + +5,89 + 5) / 231 = 0,94

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз = Зф / (Зп-Ззас)

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году;

Ззас – фактические объемы средств резервных фондов и резервы ассигнований краевого бюджета, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края.

ССуз = 174 922,81744/175 295,68085 = 0,99

3. Степень реализации контрольных событий

Степень реализации контрольных событий плана реализации государственной программы оценивается для государственной программы в целом как доля контрольных событий, выполненных в отчетном году, по следующей формуле:

СРкс = КСв / КС

где:

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРкс = 32 /35 = 0,91

4. Оценка эффективности реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений степени достижения целей и решения задач государственной программы, степени соответствия запланированному уровню затрат, степени реализации контрольных событий государственной программы, как среднее значение, по следующей формуле:

ЭРгп = (СРгп + ССуз + СРкс ) / 3

где:

ЭРгп – эффективность реализации государственной программы;

СРгп – степень реализации государственной программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов госу;

ЭРгп = (0,94 + 0,99 + 0,91) /3 = 0,95

Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,95. Таким образом степень реализации государственной программы Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» в 2022 году признается высокой.