## 9
Таблица 1
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» за 2022 год
№ п/ | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Уровень закрепления показателя (федеральные требования - Ф или региональная целесообразность - Р) | Тенденция достижения результата (растущая - 1, убывающая - 0) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 "Развитие транспортной системы Корякского округа"
Представлены в Приложении № 1 к Государственной программе "Развитие транспортной системы в Камчатском крае"
Подпрограмма 2 "Развитие минерально-сырьевого комплекса Корякского округа"
Представлены в Приложении № 1 к Государственной программе "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае"
Подпрограмма 3 "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа"
3.1. | Площадь построенного стандартного жилья | кв.м. | 298,2 | 580,0 | 0,0 | Р | 0 | По независящим от сторон обстоятельствам*, влекущим невозможность исполнения муниципального контракта от 19.04.2021 № 010АЭ-2021 между администрацией сельского поселения "село Слаутное" и ООО "Строй-ДВ" в установленные сроки, принято решение и о заключении дополнительного соглашения от 28.10.2022 №2 в части продления срока исполнения обязательства по муниципальному контракту до 30.06.2023. *поиск новых логистических цепочек в связи с осложненной социально-экономической обстановкой в стране, замена импортного оборудования и материалов на отечественные аналоги, сложность доставки к месту проведения строительных работ ввиду природно-климатических условий, увеличение стоимости материалов и оборудования.
3.2. | Количество введенных в эксплуатацию жилых домов, относящихся (жилые помещения в которых относятся) к стандартному жилью | ед. | 1 | 1 | 0 | Р | 0
3.3. | Расселенная аварийная площадь | кв.м | 0 | 0 | 0
3.4. | Количество жилых домов введенных в эксплуатацию в рамках ликвидации аварийного жилищного фонда | ед. | 0 | 0 | 0
3.5. | Количество объектов инженерных сетей | ед. | 0 | 0 | 0
3.6. | Количество снесенных аварийных зданий и сооружений, пострадавших от землетрясения 2006 года | ед. | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 "Развитие социальной сферы на территории Корякского округа"
Представлены в Приложении № 1 к Государственным программам Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края", "Развитие образования Камчатского края", "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае","Семья и дети", "Содействие занятости населения Камчатского края", "Развитие культуры в Камчатском крае", "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"
Подпрограмма 5 "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на территории Корякского округа"
Представлены в Приложении № 1 к Государственной программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края"
Подпрограмма 6 "Развитие информационных технологий на территории Корякского округа"
Представлены в Приложении № 1 к Государственной программе "Информационное общество в Камчатском крае".
Подпрограмма 7 " Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Корякского округа"
Представлены в Приложении №1 к государственной программе Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае"
Подпрограмма 8 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Корякском округе"
Представлены в Приложении № 1 к Государственной программе "Управление государственными финансами Камчатского края"
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"
не предусмотрены

## 15 внебюджет (hidden)
Таблица 15
Государственная программа Камчатского края
Наименование подпрограммы\ наименование инвестиционного проекта | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (ИОГВ, Руководитель Ф.И.О.) | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (Администрация МО, Глава МО) | Инестор | Стоимость проекта | Источники финансирования | Описание проекта | Сроки реализации | Потребность в инфраструктуре | Меры гос поддержки | Наличие земельного участка | основные экономические показатели (вклад в ВРП; налогов; создание раб. мест и т.д.)
Подпрограмма 1
проект № 1
проект № 2
проект №…
Подпрограмма 2
проект № Х

## 10
Таблица 2
Сведения о выполнении контрольных событий государственной программы "Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ" за 2022 год
№ п/п | Наименование контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок наступления контрольного события | Фактический срок наступления контрольного события | Подробные причины отклонения от планового срока наступления контрольного события, принятые меры для недопущения нарушения сроков
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Государственная программа "Социальное экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ"
Подпрограмма 2 "Развитие минерально-сырьевого комплекса Корякского округа"
1 | Контрольное событие 2.1: Подготовлен отчет о результатах работ 3-го этапа по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для сельского поселения "село Средние Пахачи" Олюторского муниципального района в соответствии с заключенным государственным контрактом | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | июль 2022 | ноябрь 2022
2 | Контрольное событие 2.2: Подготовлен отчет о результатах работ 3-го этапа по поискам и оценке питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения "село Седанка" Тигильского муниципального района в соответствии с заключённым государственным контрактом |  | август 2022 | декабрь 2022 | Приемка работ по госконтракту не проводилась в связи с непоступлением в 2022 году в адрес заказчика отчетных материалов по 3 этапу. В адрес исполнителя направлялись письма претензионного характера
Подпрограмма 3 "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа"
3 | Контрольное событие 3.1: Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на проведение ремонта ветхих и аварийных сетей | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | март 2022 | апрель 2022 | Длительная процедура согласования планов ремонтов ветхих и аварийных инженерных сетей.
4 | Контрольное событие 3.2: Проведен капитальный ремонт 2,5 км ветхих и аварийных инженерных сетей в муниципальных образованиях в Камчатском крае |  | сентябрь 2022 | сентябрь 2022
5 | Контрольное событие 3.3: Проведен капитальный ремонт 2,8 км ветхих и аварийных инженерных сетей в муниципальных образованиях в Камчатском крае |  | декабрь 2022 | декабрь 2022
6 | Контрольное событие 3.4: Приобретен и установлен 1 резервный источник электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Камчатского края |  | декабрь 2022 | декабрь 2022
7 | Контрольное событие 3.5: Предоставлены субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | декабрь 2022 | декабрь 2022
8 | Контрольное событие 3.6: Заключен контракт на выполнение проектных работ по объекту "Водовод с водозабором в с. Тигиль" |  | апрель 2022 | март 2022
9 | Контрольное событие 3.7: Заключен контракт на строительство объекта "Водовод с водазабором в с. Тигиль" |  | ноябрь 2022 | Х | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации получено в декабре 2022 года. Мероприятие планируется реализовать в рамках регионального проекта "Чистая вода" в 2023-2024 гг.
10 | Контрольное событие 3.8: Ввод в эксплуатацию объекта "Водовод с водозабором в с. Тигиль" |  | 4 квартал 2024 | Х | Отчетный период не наступил
11 | Контрольное событие 3.9: Приняты работы по государственному контракту объекта "Реконструкция водовода от водозабора до пгт Палана и внутриплощадочных сетей водовода территории совхоза пгт Палана Тигильского района Камчатского края" |  | 4 квартал 2023 | Х | Отчетный период не наступил
12 | Контрольное событие 3.10: Проведен капитальный ремонт фасадов 3 многоквартирных домов в Камчатском крае |  | декабрь 2022 | декабрь 2022
13 | Контрольное событие 3.11: Проведен капитальный ремонт крыш 3 многоквартирных домов в Камчатском крае |  | декабрь 2022 | декабрь 2022
14 | Контрольное событие 3.12: Проведен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в 15 многоквартирных домах в Камчатском крае |  | декабрь 2022 | декабрь 2022
15 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение стандартным жильем специалистов социальной сферы, а также граждан, стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края, ОМСУ
16 | Контрольное событие 3.13: Введен в эксплуатацию 12-ти квартирный жилой дом в с. Пахачи |  | март 2022 | декабрь 2021 | Контрольное событие наступило раньше срока. Жилой дом введен в эксплуатацию досрочно
17 | Контрольное событие 3.14: Переселение специалистов социальной сферы, а также граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся, в 12-ти квартирный жилой дом в с. Пахачи |  | май 2022 | декабрь 2021 | Контрольное событие наступило раньше срока. Квартиры предоставлены досрочно
18 | Контрольное событие 3.15: Введен в эксплуатацию 12-ти квартирный жилой дом в с. Слаутное |  | декабрь 2022 | Х | По независящим от сторон обстоятельствам*, влекущим невозможность исполнения муниципального контракта от 19.04.2021 № 010АЭ-2021 между администрацией сельского поселения "село Слаутное" и ООО "Строй-ДВ" в установленные сроки, принято решение и о заключении дополнительного соглашения от 28.10.2022 №2 в части продления срока исполнения обязательства по муниципальному контракту до 30.06.2023. *поиск новых логистических цепочек в связи с осложненной социально-экономической обстановкой в стране, замена импортного оборудования и материалов на отечественные аналоги, сложность доставки к месту проведения строительных работ ввиду природно-климатических условий, увеличение стоимости материалов и оборудования.
19 | Контрольное событие 3.16: Переселение специалистов социальной сферы, а также граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся, в 12-ти квартирный жилой дом в с. Слаутное |  | 1 квартал 2023 | Х
20 | Контрольное событие 3.17: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям | Министерство экономического развития Камчатского края | февраль 2022 | февраль2022
21 | Контрольное событие 3.18: Издан приказ о перечислении субсидии из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям |  | декабрь 2022 | декабрь 2022
22 | Контрольное событие 3.19: Перечислена субсидия из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям |  | декабрь 2022 | декабрь 2022
Подпрограмма 4 "Развитие социальной сферы на территории Корякского округа"
"Развитие здравоохранения Камчатского края"
23 | Контрольное событие 4.1: Издан приказ Министерства здравоохранения Камчатского края о проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения Камчатского края на текущий год | Министерство здравоохранения Камчатского края | январь 2022 | январь 2022
24 | Контрольное событие 4.2: Издан приказ Министерства здравоохранения Камчатского края об организации обеспечения продуктовыми наборами амбулаторных больных туберкулезом из числа КМНС, соблюдающих режим и приверженность к лечению, в текущем году |  | январь 2022 | март 2022
25 | Контрольное событие 4.3: Заключены контракты государственными учреждениями здравоохранения Камчатского края с медицинскими фармацевтическими организациями на обеспечение лекарственными препаратами региональных льготников |  | март, июнь сентябрь, декабрь 2022 | март, июнь, сентябрь, октябрь, декабрь 2022
26 | Контрольное событие 4.4: Заключены договоры о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования и договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию |  | январь 2022 | январь 2022
"Развитие образования в Корякском округе"
27 | Контрольное событие 4.5: Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на очередной финансовый год о перечислении средств краевого бюджета в форме субвенций на выполнение государственных полномочий | Министерство образования Камчатского края | декабрь 2022 | декабрь2022
28 | Контрольное событие 4.6: Заключены соглашения о предоставлении субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчтском крае на реализацию основных мероприятий государственных программ Камчатского края |  | февраль 2022 | февраль 2022
29 | Контрольное событие 4.7: Заключены соглашения о предоставлении субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований на реализацию национальных проектов |  | январь 2022 | январь 2022
"Социальная поддержка граждан в Камчатском края"
30 | Контрольное событие 4.8: Организованы работы служб сиделок на базе 2-х центров социального обслуживания в Корякском округе | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | декабрь 2022 | декабрь 2022
31 | Контрольное событие 4.9: Приобретены технические средства реабилитации и мобильные бригады санитарно-гигиенических средств для обеспечения пунктов проката 2-х центров социального обслуживания |  | декабрь 2022 | декабрь 2022
35 | Контрольное событие 4.10: Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 3-х краевых государственных организациях социального обслуживания (КГАУ СЗ "Тигильский комплексный центр социального обслуживания населения", КГАУ СЗ "Тигильский дом-интернат психоневрологического типа", КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр социального обслуживания населения) |  | ноябрь 2022 | ноябрь 2022
"Содействие занятости населения Камчатского края"
32 | Контрольное событие 4.11: Заключен контракт на оказание образовательных услуг в целях реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | июнь, декабрь 2022 | Х | В 2022 году государственные контракты не заключались, т.к. обучение отдельных категорий граждан было организовано в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" за счет средств федерального бюджета
33 | Контрольное событие 4.12: Издан приказ Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края "Об определении видов и объемов общественных работ, организуемых в Камчатском крае в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу" на текущий год |  | февраль 2022 | февраль 2022
34 | Контрольное событие 4.13: Обеспечено техническое сопровождение и техническая поддержка программных продуктов "Катарсис" |  | декабрь 2022 | декабрь 2022
35 | Контрольное событие 4.14: Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае о предоставлении субсидии в целях достижения результатов основного мероприятия "Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока" | Министерство культуры Камчатского края | июнь 2022 | июнь 2022
36 | Контрольное событие 4.15: Проведен капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности |  | ноябрь 2022 | ноябрь 2022
Подпрограмма 7 "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае
37 | Контрольное событие 7.1: Проведен краевой конкурс творческих работ на родных языках народов, проживающих на территории Камчатского края | Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края | ноябрь 2022 | ноябрь 2022
38 | Контрольное событие 7.2: Организован и проведен фестиваль сказок на родных языках народов, проживающих на территории Камчатского края |  | декабрь 2022 | декабрь 2022
39 | Контрольное событие 7.3: Заключено соглашение о предоставлении субсидии на организацию и проведение краевого конкурса "Лучшая община коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока" |  | 4 квартал 2023 4 квартал 2024 | Х | Отчетный период не наступил
Подпрограмма 8 "Создание условий для эффективного ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Корякского округа"
40 | Контрольное событие 8.1: Размещены результаты оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (муниципальных, городских округах) в Камчатском крае за 2021 год на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети "Интернет" на странице Министерства финансов Камчатского края в разделе "Межбюджетные отношения" | Министерство финансов Камчатского края | июль 2022 | июнь 2022
41 | Контрольное событие 8.2: Подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, предусматривающий распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных, городских округов) в Камчатском крае, субвенций муниципальным районам в Камчатском крае на выполнение полномочий органов государственной власти Камчатского края по расчету и предоставлению дотаций поселениям |  | октябрь 2022 | октябрь 2022
42 | Контрольное событие 8.3: Подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, предусматривающий зарезервированные ассигнования по дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |  | октябрь 2022 | октябрь 2022
43 | Контрольное событие 8.4: Подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, предусматривающий финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Камчатском крае |  | октябрь 2022 | октябрь 2022
44 | Контрольное событие 8.5: Подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края о краевом бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, предусматривающий распределение дотации на стимулирование достижений наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |  | октябрь 2022 | октябрь 2022
45 | Контрольное событие 8.6: Подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, предусматривающий предоставление финансовой помощи местным бюджетам, главным распорядителем средств которой является Министерство финансов Камчатского края |  | ноябрь 2022 | октябрь 2022
46 | Контрольное событие 8.7: Подготовлен и направлен на согласование в установленном порядке проект постановления Правительства Камчатского края об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на 2023 год |  | ноябрь 2022 | декабрь 2022
47 | Контрольное событие 8.8: Подготовлен приказ Министерства финансов Камчатского края о перечне муниципальных образований в Камчатском крае, распределенных в зависимости от расчетной доли дотаций и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в объеме собственных доходов, на 2023 год |  | ноябрь 2022 | октябрь 2022
48 | Контрольное событие 8.9: Направлены заключения Министерства финансов Камчатского края о соответствии (несоответствии) требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, внесенных в представительные органы муниципальных образований в Камчатском крае проектов местных бюджетов на 2023 год (на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов) |  | декабрь 2022 | декабрь 2022
49 | Контрольное событие 8.10: Подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края о краевом бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, предусматривающий предоставление финансового обеспечения (софинансирования) расходных обязательств муниципальных образований на реализацию инициативных проектов |  | 4 квартал 2023 4 квартал 2024 | Х | Отчетный период не наступил

## 11
Таблица 3
Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы "Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ" за 2022 год
№ п/п | Наименование государственной программы/подпрограммы/основного мероприятия (КВЦП)/мероприятия |  | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.)
|  |  | ГРБС | предусмотрено на отчетную дату | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Государственная программа "Социальное экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ" | Всего, в том числе: |  | 175295.6809 | 175281.131 | 174922.8174
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 174138.3288 | 174123.779 | 173765.4654
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 1157.352 | 1157.352 | 1157.352
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
за счет средств прочих внебюджетных источников
2 | Подпрограмма 3 "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа" | Всего, в том числе: | 812 | 115735.1998 | 115735.1998 | 115735.1998
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 114577.8478 | 114577.8478 | 114577.8478
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 1157.352 | 1157.352 | 1157.352
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
за счет средств внебюджетных фондов
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа | Всего, в том числе: | 812 | 115735.1998 | 115735.1998 | 115735.1998
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 114577.8478 | 114577.8478 | 114577.8478
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 1157.352 | 1157.352 | 1157.352
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
за счет средств внебюджетных фондов
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
4 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение стандартным жильем специалистов социальной сферы, а также граждан стоящих в очереди на улучшение жилищных условий | Всего, в том числе: | 812 | 115735.1998 | 115735.1998 | 115735.1998
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 114577.8478 | 114577.8478 | 114577.8478
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 1157.352 | 1157.352 | 1157.352
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
5 | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение доступным и комфортным жильем в раках ликвидации аварийного жилищного фонда на территории Корякского округа | Всего, в том числе: | 812 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
за счет средств внебюджетных фондов
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
6 | Основное мероприятие 3.3. Формирование инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства на территории Корякского округа | Всего, в том числе: | 812 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
за счет средств внебюджетных фондов
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
7 | Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего, в том числе: |  | 59560.481 | 59545.9311 | 59187.6176
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 59560.481 | 59545.9311 | 59187.6176
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
за счет средств внебюджетных фондов
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
8 | Основное мероприятие 9.1 Обеспечение деятельности Министерства по делам местного самоуправления и равитию Корякского округа | Всего, в том числе: | 861 | 52689.881 | 52675.3311 | 52317.7559
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 52689.881 | 52675.3311 | 52317.7559
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
за счет средств внебюджетных фондов
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
9 | Основное мероприятие 9.2 Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных 90-летию Корякского округа | Всего, в том числе: | 851 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
за счет средств внебюджетных фондов
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
10 | Основное мероприятие 9.3 Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по созданию административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края | Всего, в том числе: | 861 | 6364.6 | 6364.6 | 6363.8617
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 6364.6 | 6364.6 | 6363.8617
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
за счет средств внебюджетных фондов
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
11 | Основное мероприятие 9.4 Обеспечение деятельности подведомственных организаций | Всего, в том числе: | 861 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
за счет средств государственных внебюджетных фондов
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
12 | Основное мероприятие 9.5 Повышение уровня кадрового потенциала муниципальных служащих Корякского округа | Всего, в том числе: | 861 | 506 | 506 | 506
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 506 | 506 | 506
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
за счет средств внебюджетных фондов
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0