ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

«СОЦИАЛЬНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

С ОСОБЫМ СТАТУСОМ «КОРЯКСКИЙ ОКРУГ»

за 2023 год

Министр по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края

Прудкий Д.А. _______________

(подпись)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского ОКРУГА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ИСПОЛНИТЕЛИ:

отдел по обеспечению особого статуса корякского округа:

РЕФЕРЕНТ

БАТУРИНА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВНА

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА 29.02.2024

ТЕЛ. 8 (41543) 3-13-80

BaturinaAA@kamgov.ru

2023 год

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	4

1. КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «СОЦИАЛЬНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ «КОРЯКСКИЙ ОКРУГ» В 2023 ГОДУ	7

1.1. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 1 «Развитие транспортной системы Корякского округа».	7

1.2. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 2 «Развитие минерально-сырьевого комплекса Корякского округа».	8

1.3. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 3 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа».	8

1.4. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 4 «Развитие социальной сферы на территории Корякского округа».	16

1.5. Подпрограмма 5 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на территории Корякского округа».	42

1.6. Подпрограмма 6 «Развитие информационных технологий на территории Корякского округа».	44

1.7. Подпрограмма 7 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Корякского округа».	45

1.8. Подпрограмма 8 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Корякском округе».	56

1.9. Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации государственной программы».	57

2. ВЛИЯНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ «КОРЯКСКИЙ ОКРУГ» НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ	60

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ КРАЕВОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «СОЦИАЛЬНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ «КОРЯКСКИЙ ОКРУГ» В 2023 ГОДУ	60

4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «СОЦИАЛЬНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ «КОРЯКСКИЙ ОКРУГ» В 2023 ГОДУ	62

5. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «СОЦИАЛЬНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ «КОРЯКСКИЙ ОКРУГ» В 2023 ГОДУ	62

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «СОЦИАЛЬНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ «КОРЯКСКИЙ ОКРУГ»	63

Таблица 1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» за 2023 год

Таблица 2. Сведения о выполнении контрольных событий государственной программы «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» за 2023 год

Таблица 3. Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственных программ Камчатского края, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач  государственной программы «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» за 2023 год

ВВЕДЕНИЕ

Для улучшения качества и уровня жизни населения в Корякском округе, в настоящее время в Камчатском крае реализуется стратегический документ, утвержденный постановлением Правительства Камчатского края от 05.02.2014 
№ 62-П, который направлен на комплексное социально-экономическое развитие Корякского округа – это государственная программа Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» 
(далее – Программа).

Программа, в отличие от других государственных программ Камчатского края, сформирована не по отраслевому, а по территориальному принципу, задача 
которой – наиболее полное освещение мероприятий, реализуемых на территории Корякского округа.

Ответственность за реализацию Программы c 2021 года возложена на Министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края (далее – Министерство).

Министерство, на основании представленных отчетов от соисполнителей и участников Программы, осуществляет мониторинг, который позволяет отследить объем финансовых средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы и их освоение.

Целью Программы является улучшение качества и уровня жизни населения в Корякском округе посредством:

1) повышения транспортной доступности;

2) развития минерально-сырьевого комплекса;

3) улучшения качества жилья и повышения качества и надежности представления жилищно-коммунальных услуг населению;

4) развития здравоохранения;

5) развития образования;

6) социальной защиты населения;

7) развития культуры и искусства;

8) развития физической культуры и спорта;

9) реализации региональной политики в области содействия занятости населения, направленной на развитие трудовых ресурсов в Корякском округе;

10) повышения уровня обеспеченности населения продуктами питания местного производства, доступными по цене и безопасными по качеству;

11) повышения эффективности взаимодействия исполнительных органов Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Корякском округе;

12) создания условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае (далее - КМНС), на основе укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей этих народов;

13) обеспечения условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований в Корякском округе и повышения качества управления муниципальными финансами.

Соисполнителями и участниками Программы являются краевые исполнительные органы Камчатского края:

1. Министерство транспорта и дорожного строительства;

2. Министерство природных ресурсов и экологии;

3. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

4. Министерство строительства и жилищной политики;

5. Министерство экономического развития;

6. Министерство здравоохранения;

7. Министерство образования;

8. Министерство социального благополучия и семейной политики;

9. Министерство труда и развития кадрового потенциала;

10. Министерство культуры;

11. Министерство спорта;

12. Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности;

13. Министерство цифрового развития;

14. Министерство финансов;

15. Министерство развития гражданского общества и молодежи

В Программе определены важные направления, в рамках которых реализуется комплекс мероприятий, ориентированных на социально-экономическое развитие территории Корякского округа, это 9 подпрограмм:

1. Развитие транспортной системы Корякского округа;

2. Развитие минерально-сырьевого комплекса Корякского округа;

3. Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа;

4. Развитие социальной сферы на территории Корякского округа;

5. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на территории Корякского округа;

6. Развитие информационных технологий на территории Корякского округа;

7. Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Корякского округа;

8. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Корякском округе;

9. Обеспечение реализации государственной программы.

Из 9 подпрограмм 7 осуществляют финансирование за счет средств, предусмотренных на реализацию отраслевых государственных программ Камчатского края.

В соответствии с представленными сведениями от соисполнителей и участников Программы в 2023 году на реализацию мероприятий Программы:

1. КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «СОЦИАЛЬНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ «КОРЯКСКИЙ ОКРУГ» В 2023 ГОДУ

Информация о результатах реализации Программы формируется Министерством на основании представленных отчетов от соисполнителей и участников Программы, которыми являются отраслевые исполнительные органы Камчатского края.

В 2023 году в реализации мероприятий Программы принимали участие 13 исполнительных органов Камчатского края:

1. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

2. Министерство строительства и жилищной политики;

3. Министерство экономического развития;

4. Министерство здравоохранения;

5. Министерство образования;

6. Министерство социального благополучия и семейной политики;

7. Министерство труда и развития кадрового потенциала;

8. Министерство культуры;

9. Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности;

10. Министерство цифрового развития;

11. Министерство финансов;

12. Министерство развития гражданского общества и молодежи

13. Министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа.

1.1. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 1 «Развитие транспортной системы Корякского округа».

Ответственным исполнителем является Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

Цель Подпрограммы 1 ‒ повышение транспортной доступности Корякского округа.

Задачи Подпрограммы 1

1) развитие дорожной сети Корякского округа;

2) развитие воздушного сообщения на территории Корякского округа.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств, предусмотренных на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае». В 2023 году мероприятия не реализуются.

1.2. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 2 «Развитие минерально-сырьевого комплекса Корякского округа».

Ответственным исполнителем является Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края.

Цель Подпрограммы 2 ‒ развитие минерально-сырьевого комплекса Корякского округа.

Задачи Подпрограммы 2:

1) разведка месторождений общераспространенных, топливно-энергетических полезных ископаемых, месторождений драгоценных металлов;

2) разработка источников пресных подземных вод.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств, предусмотренных на реализацию государственной программы Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае». В 2023 году мероприятия не реализуются.

1.3. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 3 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа».

Ответственным исполнителем является Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края, участниками ‒ Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, Министерство экономического развития Камчатского края.

Цель Подпрограммы 3 ‒ улучшение качества жилья и повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Корякского округа.

Задачи Подпрограммы 3:

1) строительство жилых помещений и создание инженерной инфраструктуры;

2) повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Финансирование мероприятий Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края осуществляется за счет средств, предусмотренных настоящей Программой. Финансирование мероприятий Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края осуществляется за счет государственных программ Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами», «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае». Финансирование мероприятий Министерства экономического развития Камчатского края осуществляется за счет государственных программ Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края», «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края».

Целью подпрограммы является улучшение качества жилья на территории Корякского округа.

Результаты реализации мероприятий:

Основное мероприятие 3.1 Обеспечение стандартным жильем специалистов социальной сферы, а также граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий

- Приобретение 12-ти квартир в строящемся доме в сельском поселении «село Слаутное».

Заключен муниципальный контракт на приобретение жилых помещений в строящемся многоквартирном доме от 19.04.2021 № 01ОАЭ-2021. Подрядчик – ООО «Строй –ДВ» г. Биробиджан. Стоимость 12-ти квартир – 144 668,99980 тыс. рублей (стоимость 1 кв. м. – 249,42931 тыс. рублей). Ввод объекта в эксплуатацию по контракту – 22 ноября 2022 года. Общая площадь дома – 761 кв. м., площадь 12-ти квартир – 601 кв. м.

По условиям контракта предусмотрены:

- четыре 2-х комнатные квартиры площадью не менее 49,63 кв. м.;

- четыре 1-но комнатные квартиры площадью не менее 33,38 кв. м.;

- две 3-х комнатные квартиры площадью не менее 68,51 кв. м.;

- две 2-х комнатные квартиры площадью не менее 55,47 кв. м.

В 2021 году бюджетом в соответствии с муниципальным контрактом был предусмотрен авансовый платеж 12,6 % в размере 18 295,89245 тыс. рублей. Профинансировано из краевого бюджета 18 046,01103 тыс. рублей, из местного бюджета 182,95892 тыс. рублей. Работы, запланированные на 2021 год выполнены в полном объеме. Оставшиеся работы оплачивались по мере выполнения работ и предоставления подтверждающих документов в 2022 году.

В 2022 году бюджетом Камчатского края были предусмотрены средства в размере 114 577,84784 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

В 2022 году, в связи с санкциями произошла задержка поставки части строительного материала, в связи с чем, срок завершения муниципального контракта администрацией села Слаутное перенесен на 2023 год.

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 01.06.2023 года. Права собственности на квартиры преданы муниципальному образованию. В 2023 году бюджетом Камчатского края предусмотрены средства в размере 10 598,45093 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

Заключены договоры социального найма. Три квартиры предоставлены специалистам социальной сферы и девять квартир гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий.

- Приобретение 6-ти квартирного жилого дома в с. Тиличики Олюторского района.

На территории села Тиличики в 2020 году построен 6-ти квартирный жилой дом (разрешение на ввод в эксплуатацию получено – 14 февраля 2020 года). Общая площадь квартир – 309,1 кв. метров. Строительство велось за счет средств подрядчика ООО «СК Босан».

Администрацией Олюторского района заключены муниципальные контракты от 06.02.2023 на приобретение 6 квартир. Срок передачи квартир в собственность администрации по условиям контракта до 25.02.2023.

В 2023 году предусмотрено и профинансировано за счет средств краевого бюджета 55 063,80000 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

Объекты недвижимости зарегистрированы в Росреестре. Квартиры общей площадью 469 кв. метров предоставлены специалистам социальной сферы и гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий.

Основное мероприятие 3.2 Обеспечение доступным и комфортным жильем в рамках мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда на территории Корякского округа в 2023 году не реализуется.

Основное мероприятие 3.3 Формирование инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства на территории Корякского округа в 2023 году не реализуется.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края реализуются мероприятия, оказывающие влияние на ход реализации Программы.

Финансирование в 2023 году по мероприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики:

предусмотрено – 6 518 758,93066 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 84 249,90000 тыс. рублей,

краевой бюджет – 3 419 750,43246 тыс. рублей,

местный бюджет – 1 801,64050 тыс. рублей,

Фонд капитального ремонта – 30 058,05640 тыс. рублей,

безвозмездные поступления – 2 982 898,90130 тыс. рублей;

профинансировано – 6 518 608,44933 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 84 249,90000 тыс. рублей,

краевой бюджет – 3 419 599,96128 тыс. рублей,

местный бюджет – 1 801,63035 тыс. рублей,

Фонд капитального ремонта – 30 058,05640 тыс. рублей,

безвозмездные поступления – 2 982 898,90130 тыс. рублей;

освоено – 6 518 608,44933 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 84 249,90000 тыс. рублей,

краевой бюджет – 3 419 599,96128 тыс. рублей,

местный бюджет – 1 801,63035 тыс. рублей,

Фонд капитального ремонта – 30 058,05640 тыс. рублей,

безвозмездные поступления – 2 982 898,90130 тыс. рублей.

В 2023 году в рамках Программы на территории Корякского округа реализованы мероприятия:

– завершена «Реконструкция водовода от водозабора до пгт. Палана и внутриплощадочных сетей территории совхоза пгт Палана Тигильского района Камчатского края». Реализация мероприятия осуществлялась в рамках регионального проекта «Чистая вода», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Реконструкция сетей водоснабжения велась в течение 3-х лет с 2021 по 2023 год. За это время было переложено 7 472,8 м водовода и установлено 77 новых колодцев;

– в рамках регионального проекта «Чистая вода» начаты строительно-монтажные работы по объекту «Водовод с водозабором в с. Тигиль» продолжаются строительно-монтажные работы по объекту «Корректировка проектно-сметной документации шифр 4641/2012 по объекту «Реконструкция водовода от водозабора до пгт Палана и внутриплощадочных сетей водовода территории совхоза пгт Палана Тигильского района Камчатского края»;

– в целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Корякского округа Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края по Корякскому округу отремонтировано 9,11 км ветхих и аварийных сетей;

– в п. Палана проведен ремонт крыши котельной «Центральная», закуплены материалы (трубы) для капитального ремонта ветхих и аварийных участков сетей теплоснабжения (ремонтные работы будут выполняться в летний межотопительный период 2024 года – необходимое финансирование в виде дотации доведено);

– в с. Тигиль выполнен ремонт кровли котельной № 1 с заменой расширительного бака, а также частичный ремонт здания котельной № 4. Закуплено два насоса для обеспечения бесперебойной работы очистных сооружений и один резервный насос для водозабора «Струя» в с. Тигиль. Также сельскому поселению «село Тигиль» доведена дополнительная дотация для капитального ремонта аварийного участка сетей водоотведения, завершения ремонта здания котельной № 4 и на ремонт трансформаторных подстанций (работы будут выполняться в 2024 году);

– в с. Седанка проведены работы по капитальному ремонту линий электропередач ВЛ-0,4 кВ с заменой двух комплектных трансформаторных подстанций наружной установки (за счет средств дотации, переходящей с 2022 года);

– сельскому поселению «село Каменское» Пенжинского муниципального района доведена дотация для проведения мероприятий по капитальному ремонту системы водоснабжения от водозабора «Ряж» в с. Каменское (работы будут выполняться в 2024 году).

Правительством Камчатского края продолжается политика сдерживания тарифов на коммунальные услуги, в том числе на территории Корякского округа.

В целях социальной защиты населения решениями Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края устанавливаются льготные тарифы на коммунальные услуги для населения.

Разница между экономически обоснованным и льготным тарифами на коммунальные услуги возмещается ресурсоснабжающим организациям за счет средств краевого бюджета.

По состоянию на 31.12.2023 предоставлены субсидии юридическим лицам – ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим отпуск коммунальных ресурсов на территории Корякского округа, на возмещение недополученных доходов, связанных с тарифным регулированием коммунальных услуг, в размере 3 172,1 млн рублей. Из них:

1) в связи с оказанием населению коммунальных услуг по льготным тарифам (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) на сумму 3 156,2 млн рублей, в том числе электроснабжение 975,2 млн рублей;

2) в целях недопущения превышения предельного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги – 15,9 млн рублей;

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 895 «О достижении на территориях Дальневосточного федерального округа базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)», распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2022 № 4295-р на территории Камчатского края на 2023 год базовые уровни цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) установлены в среднем на уровне 6,83 руб/кВтч (без НДС).

Правительством Камчатского края и ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» заключено Соглашение (договор) о безвозмездных целевых взносах от 16.08.2017 № 27-04. Объем дополнительных средств на компенсацию межтарифной разницы на 2023 год определен в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2022 № 4295-р – в сумме 9 502,39 млн рублей. Поступление средств осуществляется с конца февраля 2023 года, равными долями по 863,9 млн рублей ежемесячно, в том числе энергоснабжающим организациям Корякского округа 271,2 млн рублей.

По состоянию на 31.12.2023 в бюджет Камчатского края поступила и была распределена и направлена гарантирующим поставщикам электрической энергии в соответствии с заключенными соглашениями сумма 9 502,39 млн рублей, в том числе для энергоснабжающих организаций Корякского округа – 2 982,9 млн рублей.

В Корякском округе продолжается реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы (далее – региональная программа капитального ремонта). В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта на 2023 – 2025 годы с учетом неисполненных остатков прошлых лет в муниципальных образованиях, относящихся к Корякскому округу, запланировано к выполнению 86 работ в 36 многоквартирных домах, на сумму 233,743 млн руб.

По состоянию на 01.01.2024 Выполнены работы (услуги) по капитальному ремонту общего имущества в 33 многоквартирных домах. В том числе проведен капитальный ремонт фасада 1 многоквартирного дома, крыш 3 многоквартирных домов, внутридомовых инженерных систем в 7 многоквартирных домах.

Из средств фонда капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края в 2023 году профинансировано 30,058 млн рублей, их них освоено 30,058 млн рублей, что составило 100 %.

В рамках подпрограммы «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края» в 2023 году:

- по основному мероприятию «Создание доступной системы сбора (раздельного сбора) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов» из бюджета Камчатского края предоставлена субсидия в размере 
1 364,55162 тыс. рублей Тигильскому муниципальному району на содействие в реализации полномочий органов местного самоуправления по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), отвечающих требованиям законодательства.

- по основному мероприятию «Строительство, реконструкция объектов размещения, накопления, хранения, переработки, обработки, утилизации и захоронения отходов производства и потребления» администрацией городского округа «поселок Палана» выполнены работы по муниципальному контракту на проведение историко-культурной экспертизы (включая полевые археологические исследования) территории земельных участков для строительства объекта «Полигон ТКО с сортировкой и переработкой мусора, инсинератором для утилизации животных и биологических отходов в городском округе «поселок Палана» Камчатского края» на общую сумму 2 883,33300 тыс. рублей (2 880,44967 тыс. рублей – краевой бюджет, 2,88333 тыс. рублей – местный бюджет).

В рамках подпрограммы «Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления».

- по основному мероприятию «Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйственных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидация последствий такого вреда» предусмотренные в 2023 году ассигнования в размере 2 052,49000 тыс. рублей освоены в полном объеме.

В результате реализации мероприятия в двух муниципальных образованиях Камчатского края (Тигильский муниципальный район, городской округ «поселок Палана») ликвидированы места несанкционированного размещения отходов.

В целях развития региональной торговой сети, продвижения продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, Министерством экономического развития Камчатского края в 2022 году реализован механизм предоставления муниципальным образованиям в Камчатском крае субсидий на реализацию мероприятий, направленных на организацию и благоустройство ярмарочных площадок, в том числе: приобретение каркасно-тентовых конструкций, производственно-технологического оборудования, автотранспортных средств, предназначенных для организации мобильной торговли; ремонтно-восстановительные работы территории ярмарочной площадки; создание и обустройство территории ярмарочной площадки, в том числе стационарных санитарных узлов, тротуаров, велосипедных дорожек; организацию освещения территории ярмарочной площадки и т.д. Поддержка носит заявительный характер. В 2023 году в рамках данного механизма предоставлена субсидия бюджету Олюторского муниципального района на приобретение и доставку ярмарочных домиков сборно-разборного типа (2 единицы) и комплектующих (стулья, 4 единицы) для организации и обустройства ярмарочной площадки, расположенной по адресу: Олюторский район, с. Тиличики, ул. Советская на сумму 884,22240 тыс. руб.

В 2023 году Министерством экономического развития Камчатского края продолжена реализация механизма субсидирования муниципальных образований, расположенных в труднодоступных местностях Камчатского края, предполагающего компенсацию затрат предприятий на доставку отдельных видов продовольственных товаров (свинина, мяса куриное (в том числе куры), масло подсолнечное, сахар-песок, рис, пшено, крупа гречневая, мука пшеничная, макаронные изделия) в целях снижения конечной стоимости продукции для потребителей на таких территориях. Поддержка носит заявительный характер.

В 2023 году финансирование указанного мероприятия в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» осуществлялось за счет средств краевого бюджета в размере 11 100,78227 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств – 531,23567 тыс. рублей сложился по причине возврата средств Карагинским муниципальным районом в декабре 2023 года.

Получателями субсидии на территории Корякского автономного округа стали 5 муниципальных образований Камчатского края:

– Городской округ «поселок Палана» (1 650,00000 тыс. рублей);

– Олюторский муниципальный район (3 340,00000 тыс. рублей);

– Карагинский муниципальный район (2 529,24433 тыс. рублей);

– Пенжинский муниципальный район (1 390,37431 тыс. рублей);

– Тигильский муниципальный район (1 659,92796 тыс. рублей).

С апреля 2023 года механизм субсидирования реализовывался в рамках государственной программы «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края», для чего из резерва Камчатского края выделено 7 446,83349 тыс. рублей (реализация средств осуществлялась только на территории Корякского округа). Остаток неиспользованных средств – 355,97 рублей сложился по причине возврата средств городским округом «поселок Палана» в декабре 2023 года.

Получателями субсидии стали 4 муниципальных образования Камчатского края:

– Городской округ «поселок Палана» (1 614,85603 тыс. рублей);

– Олюторский муниципальный район (5 070,86637 тыс. рублей);

– Карагинский муниципальный район (552, 92449 тыс. рублей);

– Пенжинский муниципальный район (207,83063 тыс. рублей).

В целом по итогам реализации мероприятий по субсидированию муниципальных образований Корякского автономного округа в целях возмещения транспортных расходов предприятий при доставке продовольствия в труднодоступные населенные пункты полуострова оказана поддержка 17 хозяйствующим субъектам указанных территорий.

Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей Программы – реализация мероприятий позволяет создавать благоприятные условия для жизнедеятельности граждан, проживающих на территории Корякского округа, повышается удовлетворенность населения качеством жилищно-коммунальных услуг. Увеличение объемов жилищного строительства позволит привлекать в муниципальные образования Корякского округа квалифицированных специалистов социальной сферы.

Целевые показатели (индикаторы) ‒ в соответствии с показателями (индикаторами) государственных программ Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами», «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае», «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края», «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края».

Анализ факторов, влияющих на ход реализации мероприятий:

- отсутствие синхронизации мероприятий по строительству инженерных сетей с мероприятиями по строительству жилья;

- отсутствие потенциальных подрядчиков, готовых к участию в аукционах на выполнение строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства, расположенных на труднодоступных территориях;

- значительные временные затраты на реализацию отдельных мероприятий из-за особенностей логистики завоза материалов, оборудования и техники;

1.4. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 4 «Развитие социальной сферы на территории Корякского округа».

Участниками подпрограммы 4 являются:

­	Министерство здравоохранения Камчатского края;

­	Министерство образования Камчатского края;

­	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края;

­	Министерство культуры Камчатского края;

­	Министерство спорта Камчатского края;

­	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края;

­	Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края

Цели Подпрограммы 4

1) развитие здравоохранения в Корякском округе;

2) развитие образования в Корякском округе;

3) социальная защита населения Корякского округа;

4) развитие культуры и искусства в Корякском округе;

5) развитие физической культуры и спорта в Корякском округе;

6) реализация региональной политики в области содействия занятости населения, направленной на развитие трудовых ресурсов в Корякском округе.

Задачи Подпрограммы 4:

1) сохранение и развитие сети медицинских организаций;

2) создание условий для повышения качества предоставления услуг в сфере здравоохранения;

3) укрепление кадрового потенциала системы здравоохранения;

4) развитие дистанционного образования;

5) реконструкция и строительство образовательных организаций;

6) совершенствование инфраструктуры и улучшение учебно-материальной базы образовательных организаций;

7) обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи;

8) улучшение качества жизни детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами;

9) развитие комплексных центров социального обслуживания граждан;

10) развитие материально-технической базы объектов культуры;

11) развитие материально-технической базы объектов физической культуры и спорта;

12) пропаганда здорового образа жизни;

13) защита населения Корякского округа от безработицы, обеспечение государственных гарантий в сфере занятости населения.

Финансирование мероприятий подпрограммы 4 осуществляется за счет средств, предусмотренных государственными программами Камчатского края, реализуемыми отраслевыми министерствами «Развитие здравоохранения Камчатского края», «Развитие образования в Камчатском крае», «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», «Развитие культуры в Камчатском крае», «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае», «Содействие занятости населения Камчатского края».

1)	Развитие здравоохранения в Корякском округе. В целях развития здравоохранения в Корякском округе ответственным исполнителем ‒ Министерством здравоохранения Камчатского края проводились профилактические медицинские осмотры и диспансеризация определённых групп взрослого населения, в том числе с помощью выездных медицинских бригад.

1.1) Развитие первичной медикосанитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей:

организованы «выездные бригады» в населенные пункты:

- Олюторский муниципальный район, проведено всеми специалистами – 8 634 осмотров (в т.ч. 2 699 детей), выполнено – 1 572 обследования;

- Карагинский муниципальный район, проведено всеми специалистами – 4 603 осмотров (в т.ч. 541 детей), выполнено – 1 276 обследований;

- Тигильский муниципальный район, проведено всеми специалистами – 5 519 осмотров, выполнено – 1 772 обследования;

- Пенжинский муниципальный район, проведено всеми специалистами – 6 886 осмотров (в т.ч. 1 764 детей), выполнено – 1 982 обследования.

Оказание амбулаторной медицинской помощи:

- в рамках государственного задания за счет средств краевого бюджета по профилактическим посещениям на 105 % (23 961 посещений), по обращениям в связи с заболеванием на 94 % (7 777 обращений);

- в рамках плановых заданий в системе ОМС по профилактическим посещениям на 93% (30 711 посещений), по обращениям в связи с заболеванием на 65 % (18 458 обращений).

1.2) Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально-значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, лицам инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим, онкологическим больным и больным с заболеваниями, передающимися половым путем.

Мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности противотуберкулезных диспансеров за счет средств краевого бюджета.

Государственные задания по стационарной помощи выполнены на 89 % (от годового плана) или 224 случаев госпитализации.

Плановые объемы амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в туберкулезных диспансерах выполнены:

- в рамках государственного задания по профилактическим посещениям на 98 % (3 373 посещений), по обращениям в связи с заболеванием на 99 % (1 458 обращений).

1.3) Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

Мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности учреждений.

Плановые задания по стационарной медицинской помощи в системе ОМС выполнены на 110 % (от плана на год), предъявлено к оплате 2 410 случаев госпитализации*.

Государственные задания по стационарной помощи за счет средств краевого бюджета выполнены на 104 % (от годового плана) или 526 случаев госпитализации.

Плановые задания по стационарозамещающей медицинской помощи в системе ОМС выполнены на 87% (от плана на год), предъявлено к оплате 905 случаев лечения*.

Государственные задания по стационарозамещающей помощи за счет средств краевого бюджета выполнены на 105 % (от годового плана) или 476 случаев лечения.

1.4) Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови.

Мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности учреждений.

Выполнение объемов скорой медицинской помощи:

- в рамках государственного задания за счет средств краевого бюджета выполнено – 1 446 вызов или 101 % от годового плана;

- в рамках плановых заданий в системе ОМС выполнено – 3 734 вызова или 79% от годового плана.

1.5) Оказание паллиативной помощи, в том числе детям.

Паллиативная помощь оказывается на койках сестринского ухода. В ГБУЗ КК «Карагинская районная больница», ГБУЗ КК «Олюторская районная больница» организованы 8 коек паллиативного ухода. На отчетную дату выполнено – 2 437 койко/дней, или 102 % от установленного государственного задания.

1.6) Меры социальной поддержки медицинских работников.

Выплаты отдельным категориям медицинских работников учреждений здравоохранения Камчатского края, выполняющим функции разъездного характера, расходов связанных с выполнением функций по обслуживанию населения на дому (приобретение обуви, оплату сотовой связи и оплату проезда в общественном транспорте) произведены в объеме – 611,10 тыс. руб.

Ежегодное денежное пособие в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 26.07.2010г. № 330-П получили:

- один специалист ГБУЗ КК «Пенжинская районная больница»;

- два специалиста ГБУЗ КК «Тигильская районная больница».

1.7) Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях.

Организовано обеспечение лекарственными препаратами региональных льготников. Обслужено рецептов на сумму – 21 795,75 тыс. рублей.

1.8) В рамках программы «Модернизация первичного звена»:

- произведен капитальный ремонт ГБУЗ КК «Корякская окружная больница» в п. Палана (фасад здания стационара и системы отопления стационара), а также произведен комплексный капитальный ремонт здания ФАПа с. Средние Пахачи Олюторского муниципального района;

- завершено строительство ФАПа с. Апука Олюторского муниципального района; в 2024 году будет продолжено строительство ФАПов с. Слаутное и с. Аянка Пенжинского муниципального района; отделения общей врачебной практики (семейной медицины) с. Манилы Пенжинского муниципального района, ГБУЗ КК «Карагинская районная больница».

Финансирование в 2023 году на развитие здравоохранения в Корякском округе:

предусмотрено – 1 584 903,92528 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 68 831,70075 тыс. рублей,

краевой бюджет – 456 932,93453 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 1 059 139,29000 тыс. рублей;

профинансировано – 1 600 352,37070 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 68 831,69705 тыс. рублей,

краевой бюджет – 456 619,52365 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 1 074 901,15000 тыс. рублей;

освоено – 1 582 596,03873 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 85 242,30026 тыс. рублей,

краевой бюджет – 422 452,58847 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 1 074 901,15000 тыс. рублей.

Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей Программы – благодаря реализации данных мероприятий повышается доступность медицинской помощи и эффективность медицинских услуг, предоставляемых населению Корякского округа.

Целевые показатели (индикаторы) ‒ в соответствии с показателями (индикаторами) государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края».

Анализ факторов, влияющих на ход реализации мероприятий:

- нехватка квалифицированных кадров, осуществляющих трудовую деятельность в области здравоохранения на территории Корякского округа;

- нехватку зданий ФАП, ОВОП.

2) Развитие образования в Корякском округе. В целях развития образования в Корякском округе ответственным исполнителем ‒ Министерством образования Камчатского края в 2023 году реализованы мероприятия по направлениям:

1. по основному мероприятию «Развитие дошкольного образования детей» запланировано 255 547,28494 тыс. рублей, профинансировано 255 360,29413 тыс. рублей. Освоение составило 255 270,01310 тыс. рублей (99,89% от утвержденных ассигнований):

- в рамках мероприятия «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с установленными в Камчатском крае нормативами» средства направлены на оплату труда в муниципальных дошкольных образовательных организациях, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, услуг связи, обновление программного обеспечения, хозяйственные расходы, приобретение компьютеров и оргтехники (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)». В соответствии с установленными в Камчатском крае нормативами финансового обеспечения выделено 240 472,68814 тыс. рублей и освоено средств на общую сумму 240 472,68814 тыс. рублей. Финансирование осуществляется в соответствии с ежемесячной заявкой и фактической потребностью районов. Бюджетные ассигнования освоены на 100%;

- в рамках мероприятия «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования» средства предусмотрены в сумме 14 740,89980 тыс. рублей и направлены на выплату родителям 764 детей из 27 садов компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования». Освоены средства в сумме 14 476,97696 тыс. рублей. Финансирование производилось ежемесячно в соответствии с заключенными соглашениями. Бюджетные ассигнования освоены на 98,21%;

- в рамках мероприятия «Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» запланировано 333,69700 тыс. руб. Средства направлены на реализацию социально-значимого проекта «Омега-3 для детей (Растём здоровыми)». Целью проекта является повышение иммунитета и снижение заболеваемости детей. В 2023 году в данном мероприятии приняли участие воспитанники дошкольных образовательных организаций с 3 лет, что составляет более 720 детей. Освоено 320,34800 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования освоены на 96,00%.

2. по основному мероприятию «Развитие общего образования детей» запланировано 1 359 621,44611тыс. рублей, профинансировано 1 359 545,74011 тыс. рублей. Освоение составило 1 359 451,06092 тыс. рублей (99,99% от утвержденных ассигнований):

- в рамках мероприятия «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с установленными в Камчатском крае нормативами» средства направлены на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). В соответствии с установленными в Камчатском крае нормативами финансового обеспечения выделено 1 256 070,65685 тыс. рублей и освоено средств на общую сумму 1 256 060,36966 тыс. рублей. Финансирование осуществлялось на основании заключенных соглашений и с учетом потребности муниципальных районов. Бюджетные ассигнования освоены на 100,00%;

- в рамках мероприятия «Финансовое обеспечение государственного задания и обеспечение развития подведомственных организаций, реализующих программы общего образования»» выделены средства в сумме 78 687,07100 тыс. рублей и направлены на финансовое обеспечение деятельности КГОКУ «Тиличикская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», освоено в полном объеме. Финансирование производилось в соответствии с ежемесячной потребностью организации. Бюджетные ассигнования освоены на 100,00%;

- в рамках мероприятия «Субсидии органам местного самоуправления на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы» выделено 2 500,0000 тыс. рублей. Освоено 2 500,00000 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования освоены на 100,00 %. Средства направлены на ремонтные работы в аудиториях, где предполагается установка закупленного оборудования для центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Ремонтные работы выполнены в 2 школах Олюторского муниципального района (МКОУ «Вывенкская средняя школа», МКОУ «Пахачинская средняя школа»), в 1 школе Карагинского муниципального района (МБОУ «Тымлатская средняя школа»), в 1 школе Тигильского муниципального района (МБОУ «Седанкинская средняя общеобразовательная школа»), в 1 школе Пенжинского муниципального района (МКОУ «Аянкинская средняя школа»);

- в рамках мероприятия «Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» предусмотрено 21 292,28969 тыс. рублей, освоено 21 132,19169 тыс. рублей (бюджетные ассигнования освоены на 99,25%.), из них:

1) средства в сумме 1 012,80200 тыс. рублей направлены на реализацию социально-значимого проекта «Омега-3 для детей (Растём здоровыми)», средства освоены в сумме 852,70400 тыс. рублей. Целью проекта является повышение иммунитета и снижение заболеваемости детей. В 2023 году в данном мероприятии за счет краевого бюджета приняли участие учащиеся 1-4 классов, а также учащиеся 5-7 классов, что составило более 1 530 детей;

2) средства в сумме 8 848,16034 тыс. рублей направлены на ремонт кровли МБОУ «Тигильская СОШ», средства освоены в полном объеме;

3) средства в сумме 11 431,32735 тыс. рублей предусмотрены на ремонт отмостки и электропроводки Лесновской средней школы Тигильского района, средства освоены в полном объеме.

3. по основному мероприятию «Развитие сферы дополнительного образования и социализации детей» запланировано 51,31370 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 года освоение составило 39,35152 тыс. рублей:

- в рамках мероприятия «Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации» средства освоены на общую сумму 39,35152 тыс. рублей. Финансирование производилось в соответствии с ежемесячной потребностью районов. Бюджетные ассигнования освоены на 98,69%.

4. по основному мероприятию «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников» запланировано 59 000,62788 тыс. рублей из них: за счет средств федерального бюджета – 52 817,51874 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 6 183,10914 тыс. рублей, профинансировано 58 589,67991 тыс. рублей из них: за счет средств федерального бюджета – 52 566,28632 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 6 023,39359 тыс. рублей, освоено 58 228,84925 тыс. рублей из них: за счет средств федерального бюджета – 52 265,10941 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 5 963,73984 тыс. рублей. (98,69% от утвержденных ассигнований):

- в рамках мероприятия «Поощрение педагогических работников за выполнение функций классного руководителя» средства направлены на выплату денежного вознаграждения классным руководителям общеобразовательных учреждений, освоено средств на общую сумму 5 963,73984 тыс. рублей в соответствии с фактическим начислением заработной платы;

- в рамках мероприятия «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» выделено 52 817,51874 тыс. рублей. средства направлены на выплату денежного вознаграждения классным руководителям, освоено средств на общую сумму 52 265,10941 тыс. рублей в соответствии с фактическим начислением заработной платы.

5. по основному мероприятию «Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников» запланировано 104 227,92491 тыс. рублей из них: за счет средств федерального бюджета – 19 175,66583 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 85 052,25908 тыс. рублей. Профинансировано 104 227,92491 тыс. рублей из них: за счет средств федерального бюджета – 19 175,66583 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 85 052,25908 тыс. рублей. Освоение составило 99 593,86211 тыс. рублей из них: за счет средств федерального бюджета – 17 096,29168 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 82 497,57043 тыс. рублей. (95,55% от утвержденных ассигнований):

- в рамках мероприятия «Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам в период обучения в муниципальных образовательных учреждениях в Камчатском крае» средства направлены на финансовое обеспечение предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся в Камчатском крае (льготные категории) в соответствии Законом Камчатского края от 12.02.2014 года № 390, освоено средств на общую сумму 99 593,86211 тыс. рублей. Финансирование по данному мероприятию производилось ежемесячно. Бюджетные ассигнования освоены на 95,55%.

6. по основному мероприятию «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» запланировано 350,00000 тыс. рублей. Освоено в полном объеме:

- в рамках мероприятия «Прочие субсидии органам местного самоуправления, имеющие целевое назначение в соответствии с законом о краевом бюджете» предусмотрено 350,00000 тыс. рублей, освоено 350,00000 тыс. рублей. Средства направлены на замену стеклопакетов в МКОУ «Воямпольская средняя школа» Тигильского муниципального района. Бюджетные ассигнования освоены на 100,00%.

7. по основному мероприятию «Социальные гарантии работникам подведомственных организаций» запланировано 1 589,76000 тыс. рублей, профинансировано 1 589,76000 тыс. рублей. Освоение составило 1 589,76000 тыс. рублей (100,00% от утвержденных ассигнований):

- в рамках мероприятия «Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных организаций в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» средства направлены на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 16 сотрудников и 8 иждивенцев КГОБУ «Тиличикская школа-интернат»». Предусмотрено и освоено 1 589,76000 тыс. рублей.

8. по основному мероприятию «Обеспечение социальной поддержки обучающихся» запланировано 7 213,10400 тыс. рублей, профинансировано 6 659,37718 тыс. рублей. Освоение составило 6 659,37718 тыс. рублей (92,32% от утвержденных ассигнований):

- в рамках мероприятия «Социальное обеспечение обучающихся, в том числе детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с нормативными правовыми актами Камчатского края» средства направлены на социальное обеспечение 29 детей в КГОБУ «Тиличикская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». В социальную поддержку входит питание, приобретение мягкого инвентаря, личные расходы. Освоено средств в соответствии с потребностью на общую сумму 6 659,37718 тыс. рублей.

9. по основному мероприятию «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» предусмотрено 10 522,91914 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 10 313,51305 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 104,17690 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 105,22919 тыс. рублей. Освоено 10 522,91324 тыс. рублей из них: за счет средств федерального бюджета – 10 313,50726 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 104,17685 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 105,22913 тыс. рублей. Средства направлены на приобретение робототехнических наборов, ноутбуков, компьютеров, МФУ, наборов по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования для создания центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. Оборудование было закуплено в 2 школы Олюторского муниципального района (МКОУ «Вывенкская средняя школа», МКОУ «Пахачинская средняя школа»), в 1 школе Карагинского муниципального района (МБОУ «Тымлатская средняя школа»), в 1 школе Тигильского муниципального района (МБОУ «Седанкинская средняя общеобразовательная школа»), в 1 школе Пенжинского муниципального района (МКОУ «Аянкинская средняя школа»).

10. по основному мероприятию «Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях» предусмотрено 400,00000 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 396,00000 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 4,00000 тыс. рублей. Освоено 400,00000 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 396,00000 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 4,00000 тыс. рублей. Средства направлены на создание спортивного клуба КГОБУ «Тиличикская школа-интернат».

В сфере развития профессионального образования в Корякском округе реализовано:

11. по основному мероприятию «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения на основе государственного задания с учетом выхода на эффективный контракт с педагогическими работниками» запланировано 107 736,07473 тыс. рублей, профинансировано 107 736,07473 тыс. рублей, освоено 107 736,07473 тыс. рублей (100,00% от утвержденных ассигнований):

- в рамках мероприятия «Финансовое обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации программ среднего профессионального образования, программ профессиональной подготовки» средства выделены на финансовое обеспечение деятельности КГПОБУ «Паланский колледж», освоено средств на общую сумму 107 736,07473 тыс. рублей. Финансирование осуществлялось в соответствии с установленным графиком и соглашением с КГПОБУ «Паланский колледж». Бюджетные ассигнования освоены на 100,00%.

12. по основному мероприятию «Развитие кадрового потенциала системы среднего профессионального образования» запланировано 2 862,0000 тыс. рублей, профинансировано 2 663,94327 тыс. рублей. Освоение составило 2 663,94327 тыс. рублей (100,00% от утвержденных ассигнований):

- в рамках мероприятия «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья» освоены в сумме 2 663,94327 тыс. рублей. Средства из федерального бюджета направлены на выплату денежного вознаграждения классным руководителям муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

13. по основному мероприятию «Обеспечение социальной поддержки обучающихся по программам среднего профессионального образования» запланировано 23 412,55000 тыс. рублей, профинансировано 23 412,55000 тыс. рублей. Освоение составило 23 412,55000 тыс. рублей.

- в рамках мероприятия «Стипендиальное обеспечение обучающихся в подведомственных профессиональных образовательных организациях» выделено 3 027,74400 тыс. рублей. Средства направлены на выплату стипендий 138 обучающимся в КГПОБУ «Паланский колледж», а также на выплату мер социальной поддержки 165 студентам (единовременная материальная помощь, ежегодное пособие для детей сирот в размере 3-х месячной стипендии, ежемесячная выплата КМНС). Освоение 3 027,74400 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования освоены на 100,00%.

- в рамках мероприятия «Социальное обеспечение обучающихся, в том числе детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с нормативными правовыми актами Камчатского края» выделено 15 253,87000 тыс. рублей. Средства направлены на обеспечение бесплатным питанием обучающихся КГПОБУ «Паланский колледж» по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, а также полное государственное обеспечение детей. Освоено средств в полном объеме. Бюджетные ассигнования освоены на 100,00%;

- в рамках мероприятия «Финансовое обеспечение оплаты труда работников столовых (осуществляющих льготное питание обучающихся) в подведомственных профессиональных образовательных организациях» средства направлены на финансовое обеспечение оплаты труда работников столовых КГПОБУ «Паланский колледж». Освоено 5 130,93600 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования освоены на 100,00%.

14. по основному мероприятию «Модернизация инфраструктуры системы профессионального образования» предусмотрено 20 866,65350 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета 19 345,00000 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 1 521,65350 тыс. рублей:

- в рамках мероприятия «Оснащение современным оборудованием и прочим инвентарем профессиональных образовательных организаций для подготовки кадров по востребованным профессиям и специальностям, приобретение транспортных средств в целях организации обучения по программам среднего профессионального образования в краевых государственных профессиональных образовательных организациях» предусмотрено 20 866,65350 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета 19 345,00000 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 1 521,65350 тыс. рублей. Освоено 20 866,65350 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета 19 345,00000 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 1 521,65350 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования освоены на 100,00%. Средства направлены на приобретение легкового автомобиля Lada Niva для КГПОБУ «Паланский колледж»;

- в рамках мероприятия «Создание современных мастерских в профессиональных образовательных организациях для подготовки кадров, востребованных в ключевых отраслях экономики» предусмотрено 19 345,00000 тыс. рублей. Выделено и освоено 19 345,00000 тыс. рублей. На базе КГПОБУ «Паланский колледж» создано 3 мастерских:

1) мастерская 1 «Биологии оленей и оленеводства»;

2) мастерская 2 «Изготовление и ремонт орудий оленеводства»;

3) мастерская 3 «Пункт технического обслуживания и ремонта мототранспортных средств».

15. по основному мероприятию «Социальные гарантии работникам подведомственных профессиональных образовательных организаций» предусмотрено за счет средств краевого бюджета 2 579,27204 тыс. рублей. Освоено 2 579,27204 тыс. рублей:

– в рамках мероприятия «Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных организаций дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных организаций, в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» средства направлены на компенсацию расходов на оплату проезда 35 сотрудникам и 15 иждивенцам КГПОБУ «Паланский колледж». Освоено 2 579,27204 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования освоены на 100,00%.

В сфере организации отдыха и оздоровления детей в Корякском округе реализовано:

16. по основному мероприятию «Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления» - предусмотрено за счет средств краевого бюджета 10 332,60700 тыс. рублей. Профинансировано – 10 332,60700 тыс. рублей. Освоение составило 10 332,60700 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования освоены на 100,00%:

– в рамках мероприятия «Предоставление из краевого бюджета субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае по организации оздоровительных лагерей дневного пребывания Камчатского края» средства направлены на оздоровление в лагерях с дневным пребыванием 672 детей. В городском округе «поселок Палана» оздоровлен 161 ребенок, в Олюторском муниципальном районе оздоровлено 160 детей, в Карагинском муниципальном районе оздоровлено 105 детей, в Тигильском муниципальном районе оздоровлено 76 детей, в Пенжинском муниципальном районе оздоровлено 170 детей. Средства освоены в полном объеме.

Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей Программы – реализация мероприятий позволяет совершенствовать и улучшать учебно-материальную базу образовательных организаций.

Целевые показатели (индикаторы) – в соответствии с показателями (индикаторами) государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае».

Анализ факторов, влияющих на ход реализации мероприятий:

- нехватка квалифицированных кадров, осуществляющих трудовую деятельность в сфере образования на территории Корякского округа;

3) Социальная защита населения Корякского округа. Ответственным исполнителем является Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию основных мероприятий государственной программы «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П, обеспечивающих реализацию подпрограммы 4 «Развитие социальной сферы на территории Корякского округа» государственной программы Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» в 2023 году, составляет 787 793,16334 тыс. рублей, из них:

- средства краевого бюджета – 616 618,42411 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 171 174,73923 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2024 освоено средств 783 718,57771 тыс. рублей (99,48%), из них:

- средства краевого бюджета – 613 082,15777 тыс. рублей (99,43%);

- средства федерального бюджета – 170 636,41994 тыс. рублей (99,69%).

Подпрограмма 1 «Старшее поколение в Камчатском крае» предусматривает бюджетные ассигнования в объеме в размере 5 551,76233 тыс. рублей, из них:

- средства краевого бюджета – 55,51762 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 5 496,24471 тыс. рублей

Освоено – 5 551,76233 тыс. рублей (100,00%), из них:

- средства краевого бюджета – 55,51762 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 5 551,76233 тыс. рублей.

Региональный проект 1.Р3 «Старшее поколение» – 5 551,76233 тыс. рублей, из них:

- средства краевого бюджета – 55,51762 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 5 496,24471 тыс. рублей.

Освоено – 5 551,76233 тыс. рублей (100,00%), из них:

- средства краевого бюджета – 55,51762 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 5 551,76233 тыс. рублей.

Мероприятие 1.Р3.1 «Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами».

В рамках реализации данного мероприятия предусмотрено 5 551,76233 тыс. рублей, освоено 5 551,76233 тыс. рублей. Обеспечивается исполнение Плана мероприятий («дорожная карта») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в соответствии с целями и задачами, предусмотренными типовой моделью системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, на территории Камчатского края в 2023 году, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 26.12.2022 
№ 804-РП.

В рамках реализации системы долговременного ухода в 2023 году учреждениями привлечены 10 помощников по уходу (сиделок) для предоставления социального пакета долговременного ухода 7 гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе.

Подпрограмма 2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае» предусматривает бюджетные ассигнования в объеме 415 372,30000 тыс. рублей, из них:

- средства краевого бюджета – 248 486,91339 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 166 885,38661 тыс. рублей.

Освоено – 403 383,32950 тыс. рублей (97,11%), из них:

- средства краевого бюджета – 238 485,34369 тыс. рублей (95,98%);

- средства федерального бюджета – 164 897,98581 тыс. рублей (98,81%).

Основное мероприятие 2.1 «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

Предусмотрено – 127 920,00000 тыс. рублей, из них:

- средства краевого бюджета – 6 220,00000 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 121 700,00000 тыс. рублей.

Освоено – 127 685,31000 тыс. рублей, из них:

- средства краевого бюджета – 6 211,89000 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 121 473,42000 тыс. рублей.

Произведена жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан; денежные выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»; региональная социальная доплата к пенсии.

Основное мероприятие 2.2 «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края».

Предусмотрено средств краевого бюджета – 113 657,00000 тыс. рублей.

Освоено – 113 239,63000 тыс. рублей (99,63%).

В рамках мероприятия реализовано: обеспечение мерами социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий; обеспечение мерами социальной поддержки труженики тыла; обеспечение мерами социальной поддержки ветеранов труда; дополнительные меры социальной поддержки донорам крови и ее компонентов; выплаты по плате за жилое помещение и коммунальные услуги для специалистов, работающих и проживающих в отдельных населенных пунктах Камчатского края; обеспечение мер социальной поддержки детям войны; выплаты на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дням воинской славы России (тематические мероприятия); ежемесячные выплаты по надбавкам к пенсии ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам военнослужащих, погибших (умерших) в Великую Отечественную войну, проживающим на территории Корякского округа.

Основное мероприятие 2.3 «Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».

Предусмотрено средств краевого бюджета – 40 298,00000 тыс. рублей.

Освоено – 40 046,68000 тыс. руб. (99,38%).

Произведена компенсация расходов на оплату стоимости проезда детям-инвалидам, инвалидам с детства и сопровождающим их лицам, проживающим в Камчатском крае; ежемесячные социальные выплаты отдельным категориям граждан, установленным постановлением Правительства Камчатского края от 23.08.2012 № 385-П «Об установлении расходных обязательств Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Камчатском крае»; ежемесячные социальные выплаты неработающим пенсионерам, проживающим в Корякском округе; выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению отдельных категорий граждан; денежные выплаты на приобретение новогодних подарков для малообеспеченных категорий населения.

Основное мероприятие 2.4 «Реализация мер социальной поддержки семей с детьми».

Предусмотрено – 109 800,00000 тыс. рублей, из них:

- средства краевого бюджета – 71 900,00000 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 37 900,00000 тыс. рублей.

Освоено – 107 268,75000 тыс. рублей, из них:

- средства краевого бюджета – 69 601,91000 тыс. рублей (99,39%);

- средства федерального бюджета – 37 666,84000 тыс. рублей (96,80%).

Предоставлены ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; за счет средств федерального бюджета выплаты пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; выплаты пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за счет средств федерального бюджета; выплата ежемесячных пособий в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка; ежемесячное пособие на ребенка; ежемесячные денежные выплаты семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающих в Камчатском крае; единовременная денежная выплата и ежемесячная денежная выплата женщинам, которым присвоено звание «Материнская слава Камчатки»; предоставление краевого материнского (семейного) капитала; выплата мер социальной поддержки многодетных семей в Корякском округе; ежемесячная денежная выплата беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет, проживающим в Корякском округе.

Основное мероприятие 2.5 «Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».

Предусмотрено – 16 678,43791 тыс. рублей, из них:

- средства краевого бюджета – 10 599,94339 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 6 078,49452 тыс. рублей.

Освоено – 16 283,13213 тыс. рублей, из них:

- средства краевого бюджета – 10 283,21690 тыс. рублей (97,01%);

- средства федерального бюджета – 5 999,91523 тыс. рублей (98,71%).

Оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта отдельным категориям граждан.

Подпрограмма 3 «Доступная среда в Камчатском крае» - средства не предусмотрены.

Подпрограмма 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае» предусматривает финансирование за счет средств краевого бюджета в размере 2 560,95961 тыс. рублей; освоено 2 456,86505 тыс. рублей (95,94%).

Основное мероприятие 4.3 «Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан» – 2 211,75961 тыс. рублей; освоено 2 107,66505 тыс. рублей (95,30%).

Расходы организаций социального обслуживания на:

проведение ремонтных работ (в том числе текущего и капитального ремонта), разработка проектной документации, благоустройство территории и обеспечение контрольно-пропускного режима;

обеспечение пожарной безопасности учреждений.

Основное мероприятие 4.4 «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания» - 349,20000 тыс. рублей; освоено 349,20000 тыс. рублей (100,00%).

Расходы организаций социального обслуживания на:

приобретение, обслуживание, доставка и ремонт технологического, холодильного и производственного оборудования;

приобретение, доставка, установка и обслуживание компьютерного, мультимедийного (светового, звукового, видеопроекционного, лазерного) оборудования, фототехники и оргтехники;

приобретение, доставка, обслуживание, ремонт и техническое оснащение автотранспорта.

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации Программы» предусматривает финансирование основных мероприятий «Финансовая поддержка подведомственных учреждений», «Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних и несовершеннолетних граждан» в размере 371 327,00349 тыс. рублей, из них:

- средства краевого бюджета – 371 327,00349 тыс. рублей;

Освоено – 371 186,44820 тыс. рублей (99,96%), из них:

- средства краевого бюджета 371 186,44820 тыс. рублей.

Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей Программы – благодаря реализованным мероприятиям, у населения формируется ценностное отношение к семье, упрощается система получения социальных услуг семьями, воспитывающими детей-инвалидов, оказывается поддержка семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Целевые показатели (индикаторы) – в соответствии с показателями (индикаторами) государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае».

Анализ факторов, влияющих на ход реализации мероприятий:

      - недостаточное количество квалифицированных кадров в округе, в особенности психологов, логопедов, дефектологов;

4) Развитие культуры и искусства в Корякском округе. Ответственным исполнителем является Министерство культуры Камчатского края

Финансирование в 2023 году на развитие культуры и искусства в Корякском округе:

предусмотрено – 122 019,25977 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 2 343,60000 тыс. рублей,

краевой бюджет – 119 420,27274 тыс. рублей,

местный бюджет – 24,38703 тыс. рублей

прочие внебюджетные источники – 231,00000 тыс. рублей;

профинансировано – 122 049,25977 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 2 343,60000 тыс. рублей,

краевой бюджет – 119 420,27274 тыс. рублей,

местный бюджет – 24,38703 тыс. рублей

прочие внебюджетные источники – 261,00000 тыс. рублей;

освоено – 122 103,19268 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет 2 343,60000 тыс. рублей,

краевой бюджет – 119 525,52795тыс. рублей,

местный бюджет – 24,38703 тыс. рублей

прочие внебюджетные источники – 209,67770 тыс. рублей.

На территории Корякского округа осуществляют деятельность подведомственные учреждения культуры:

1. КГБУ «Корякская детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского».

2. КГБУ «Корякский фольклорный ансамбль танца «Ангт» им. Иосифа Жукова».

3. КГБУ «Корякский окружной краеведческий музей».

4. КГБУ «Корякский центр народного творчества».

Финансирование мероприятий подведомственных учреждений осуществляется по государственным заданиям на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках государственной программы «Развитие культуры в Камчатском крае».

Подпрограмма 1 «Наследие»

1. по основному мероприятию  «Развитие музейного дела» предусмотрено 13 156,96492 тыс. рублей, профинансировано 13 156,96492 тыс. рублей, освоено 13 027,58385 тыс. рублей:

- в рамках мероприятия «Оказание государственных услуг (выполнение работ) в области музейного дела, обеспечение деятельности краевых государственных музеев, находящихся в ведении Министерства культуры Камчатского края» для исполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено соглашение с КГБУ «Корякский окружной краеведческий музей» № 22-1/11 от 29.12.2022.

Доведено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ). Финансирование направлено на обеспечение основной деятельности учреждений. Заключены договоры на услуги по содержанию имущества, оказание коммунальных услуг, услуги связи, услуги по охране имущества, услуги по информационному обслуживанию.

Подпрограмма 2 «Искусство»

2. по основному мероприятию «Поддержка и развитие исполнительских искусств» предусмотрено 21 138,54856 тыс. рублей, профинансировано 21 168,54856 тыс. рублей, освоено  21 305,06646 тыс. рублей:

- в рамках мероприятия «Оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций, находящихся в ведении Министерства культуры Камчатского края» для исполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено соглашения с КГБУ «Корякский фольклорный ансамбль танца «Ангт» имени Иосифа Жукова» № 22-1/15 от 29.12.2022.

Доведено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ). Финансирование направлено на обеспечение основной деятельности учреждений. Заключены договоры на услуги по содержанию имущества, оказание коммунальных услуг, услуги связи, услуги по охране имущества, услуги по информационному обслуживанию.

Подпрограмма 3 «Традиционная культура и народное творчество»

3. по основному мероприятию «Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни» предусмотрено 29 810,07138 тыс. рублей, профинансировано 29 810,07138 тыс. рублей, освоено  29 934,61428 тыс. рублей:

- в рамках мероприятия «Оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных учреждений культурно-досугового типа, находящихся в ведении Министерства культуры Камчатского края» для исполнения государственного задания с КГБУ «Корякский центр народного творчества» заключено соглашение № 22-1/8 от 29.12.2022.

Доведено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ). Финансирование направлено на обеспечение основной деятельности учреждений. Заключены договоры на услуги по содержанию имущества, оказание коммунальных услуг, услуги связи, услуги по охране имущества, услуги по информационному обслуживанию.

Подпрограмма 4 «Образование в сфере культуры»

4. по основному мероприятию «Развитие системы образования в сфере культуры и искусства» предусмотрено 53 324,65142 тыс. рублей, профинансировано 53 324,65142 тыс. рублей, освоено  53 246,90460 тыс. рублей:

- в рамках мероприятия «Оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности образовательных учреждений сферы культуры и искусства, находящихся в ведении Министерства культуры Камчатского края» для исполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено соглашения с КГБУ ДО «Корякская детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского» № 22-1/4 от 29.12.2022.

Доведено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ). Финансирование направлено на обеспечение основной деятельности учреждений. Заключены договоры на услуги по содержанию имущества, оказание коммунальных услуг, услуги связи, услуги по охране имущества, услуги по информационному обслуживанию.

5. по основному мероприятию «Проведение мероприятий по выявлению художественно одарённых детей и молодёжи по созданию условий для их творческого развития» предусмотрено 53,70000 тыс. рублей, профинансировано 53,70000 тыс. рублей, освоено 53,70000 тыс. рублей:

- в рамках мероприятия «Проведение и обеспечение участия в краевых творческих мероприятиях (мастер-классы, олимпиады, фестивали, конкурсы, выставки и т.п.) с участием молодых дарований» для обеспечения участия в краевом конкурсе «Юные дарования Камчатки» КГБУ ДО «Корякская детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского» заключено соглашение № 22-2/26 от 17.02.2023.

В период с 23 по 30 марта 2023 года обеспечено участие учащихся в 46-ом краевом конкурсе исполнительского мастерства «Юные дарования Камчатки» среди учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Камчатского края, студентов Камчатского колледжа искусств.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы»

6. по основному мероприятию «Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных праздничным, памятным и юбилейным датам, значимым для России и Камчатского края, а также иных имиджевых и торжественных мероприятий из краевого бюджета» предусмотрено 868,00000 тыс. рублей, профинансировано 868,00000 тыс. рублей, освоено 868,00000 тыс. рублей:

- в рамках мероприятия «Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных праздничным, памятным и юбилейным датам, значимым для России и Камчатского края, а также иных имиджевых и торжественных мероприятий» в целях организации выездной деятельности для участия в концертной программе зимнего фестиваля «Берингия-2023» КГАУ «Корякский фольклорный ансамбль танца «Ангт» имени Иосифа Жукова» заключено соглашение № 22-2/22 от 10.02.2023 на сумму 868,000000 тыс. рублей. За время гастрольного тура с 10.02.2023 по 10.03.2023 в рамках зимнего фестиваля «Берингия-2023» было проведено 24 мероприятия, количество зрителей – 17 492 чел.

Для достижения цели «Оплата расходов, связанных с проведением культурной программы на Восточном экономическом форуме 2023 года» заключены соглашения:

- КГАУ «Корякский фольклорный ансамбль танца «Ангт» имени Иосифа Жукова» № 22-2/40 от 08.09.2023 на сумму 2 475,285 тыс. рублей;

- КГБУ «Центр культуры и досуга «Сероглазка» № 22-2/41 от 08.09.2023 на сумму 3 863,73287 тыс. рублей.

7. по основному мероприятию А2 Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди» предусмотрено 125,00000 тыс. рублей, профинансировано 125,00000 тыс. рублей, освоено 125,00000 тыс. рублей:

- в рамках мероприятия «Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры и их работникам» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 года № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников» ежегодно, начиная с 2013 года, выплачиваются денежные поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений.

Общее количество заявок, поступивших на конкурс в 2023 году в номинации «Лучшее муниципальное учреждение» - 9 шт., в номинации «Лучший работник муниципального учреждения» - 9 шт.

В номинации «Лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся на территории сельского поселения Камчатского края» определены победители, в том числе МКУК «Карагинский районный краеведческий музей» (Карагинский муниципальный район, п. Оссора).

В номинации «Лучший работник муниципального учреждения культуры, находящегося на территории сельского поселения Камчатского края» определены победители, в том числе:

- Самедова Н.И., художественный руководитель МБУК Тигильский районный центр досуга» (Тигильский муниципальный район, с. Тигиль);

- Юрьева Т.П., заведующая библиотекой-филиалом с Ивашка МКУК «Карагинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (Карагинский муниципальный район, с. Ивашка).

Подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»

8. по основному мероприятию «Инвестиционные мероприятия в сфере культуры» предусмотрено 1 103,62069 тыс. рублей, профинансировано 1 103,62069 тыс. рублей, освоено 1 103,62069 тыс. рублей:

- в рамках мероприятия «Реконструкция здания КГБУ ДО «Корякская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского» на 2023 год в краевом бюджете предусмотрено 40,000 млн рублей. Предварительная стоимость завершения строительства Объекта 250,000 млн рублей, причиной высокой цены стало не выполнение предыдущими подрядчиками работ по государственному контракту. КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края» прорабатывала с Подрядчиком перечень мероприятий по уменьшению цены на завершение строительства Объекта. 15.06.2023 ООО «Строй Эксперт» направило проектно-сметную документацию в КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края», которая не предоставлена в полном объеме. В адрес Подрядчика неоднократно направлялись замечания о необходимости предоставления документации с электронно-цифровой подписью, согласно п. 18 ч. 2 Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (с изменениями на 06.05.2023). 07.07.2023 направлена претензия в адрес Подрядчика по взысканию неустойки за весь период просроченных обязательств. ПСД проходит государственную экспертизу, ориентировочный срок получения заключения – до 30.12.2023. Стоимость завершения реконструкции – 288 млн рублей (до прохождения экспертизы). В проекте краевого бюджета на 2024 год на реализацию мероприятия предварительно заложено 175 млн рублей. Проектом бюджета Камчатского края на завершение строительства в 2024 году предварительно заложено 175,0 млн рублей.

9. по основному мероприятию А1 «Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») предусмотрено 2 438,70280 тыс. рублей, профинансировано 2 438,70280 тыс. рублей, освоено 2 438,70280 тыс. рублей:

- в рамках мероприятия «Техническое оснащение муниципальных музеев» для проведения технического оснащения региональных и муниципальных музеев заключено соглашение с Тигильским муниципальным районом № 30832000-1-2023-004 от 19.01.2023 на приобретение современного оборудования на сумму 2 293,6 тыс. рублей. В музей осуществлена поставка трех манекенов, специализированного оборудования для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья, оргтехники (компьютер в сборе, МФУ), музейного пылесоса, двух шкафов для хранения, промежуточной секции (картотеки), ламинатора, комплекта для адаптации помещений для слабовидящих, а также технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления экспозиционно-выставочной деятельности.

Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей Программы ‒ проведение подобных мероприятий позволяет создавать условия доступности культурных ценностей различным категориям граждан, проживающих в Корякском округе.

Целевые показатели (индикаторы) – в соответствии с показателями (индикаторами) государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае».

Анализ факторов, влияющих на ход реализации мероприятий:

- ветхое состояние учреждений культуры;

- дефицит квалифицированных кадров;

- необходимость пополнения материально-технической базы.

5) Развитие физической культуры и спорта в Корякском округе.

Финансирование осуществляется за счет средств, предусмотренных на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае». В 2023 году мероприятия не реализуются.

6) Реализация региональной политики в области содействия занятости населения, направленной на развитие трудовых ресурсов в Корякском округе.

Ответственным исполнителем является Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края.

а содействием в поиске подходящей работы в отделения КГКУ «Центр занятости населения Камчатского края», расположенные в Корякском округе, в 2023 году обратились 220 человек (2022 год – 449 чел.), трудоустроено из числа обратившихся 102 человека, а также 174 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (2022 год – 311 чел.). Уровень трудоустройства составил 46,4% (2022 год – 69,3%).

В рамках мероприятий активной политики занятости:

- организовано временное трудоустройство 174 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

- организовано временное трудоустройство 11 безработных граждан;

- организована стажировка 8 молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе;

- оказана финансовая поддержка 2 безработным гражданам и 1 члену семьи при переселении для трудоустройства в Корякский округ из других субъектов Российской Федерации.

На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлен 1 безработный гражданин.

Государственную услугу по профессиональной ориентации в 2023 году охвачено 88,2% обратившихся в целях поиска работы. Услуга по психологической поддержке оказана 23 безработным гражданам, по социальной адаптации на рынке труда – 20 безработным гражданам.

Основное мероприятие «Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения».

Сумма ассигнований – 1 144,02790 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Профинансировано – 1 144,02790 тыс. рублей.

Освоено – 1 144,02790 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия:

- заключено 34 договора об организации временных работ для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на сумму 399,6 тыс. рублей, во временных работах приняли участие 174 подростков;

- заключено 7 договоров о сотрудничестве по организации общественных работ на сумму 69,97 тыс. рублей, приняли участие в общественных работах 9 человек;

- заключено 2 договора о временном трудоустройстве безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на сумму 9,1 тыс. рублей, во временных работах приняли участие 2 безработных гражданина, испытывающих трудности в поиске работы;

- заключен 1 государственный контракт на сумму 36,7 тыс. рублей в целях организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, к профессиональному обучению приступил 1 безработный гражданин;

- оказано 194 государственных услуги по профессиональной ориентации граждан, 23 государственных услуги по психологической поддержке безработных граждан, 20 государственных услуг по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

- заключено 8 договоров по организации и проведению стажировки молодых специалистов на сумму 446,3 тыс. рублей, к стажировке приступили 8 молодых специалистов;

- оказана финансовая поддержка 2 безработным гражданам и 1 члену семьи при переселении для трудоустройства в Корякский округ из другого субъекта Российской Федерации;

- предоставлено 87 услуг по информированию гражданам, обратившимся в органы государственной службы занятости населения в Корякском округе;

- проведено 6 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в которых приняли участие 50 человек, из них 13 человек трудоустроено.

Основное мероприятие «Социальные выплаты безработным гражданам».

Сумма ассигнований – 4 402,54249 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Профинансировано – 4 402,54249 тыс. рублей.

Освоено – 4 402,54249 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия назначены социальные выплаты в виде пособия по безработице 176 гражданам, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице – 10 гражданам.

Основное мероприятие «Повышение уровня удовлетворенности получателей полнотой и качеством оказываемых государственных услуг, в том числе за счет развития информационно-телекоммуникационных систем управления в сфере занятости населения».

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено.

рамках мероприятия оказаны услуги 4 отделениям КГКУ «Центр занятости населения Камчатского края», находящимся в Корякском округе, по технической поддержке и сопровождению программных продуктов «Катарсис».

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности центров занятости населения для оказания государственных услуг в сфере занятости населения».

Сумма ассигнований – 59 178,35262 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Профинансировано – 59 178,35262 тыс. рублей.

Освоено – 59 178,35262 тыс. рублей.

Финансовые средства, предусмотренные основным мероприятием, расходуются на обеспечение деятельности 4 отделений КГКУ «Центр занятости населения Камчатского края», расположенных в Корякском округе и оказывающих гражданам государственные услуги в области содействия занятости населения.

Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей Программы ‒ реализацией мероприятий организовано содействие эффективной занятости населения Корякского округа, в том числе КМНС.

Целевые показатели (индикаторы) – в соответствии с показателями (индикаторами) государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края».

Анализ факторов, влияющих на ход реализации мероприятий:

Негативным фактором, влияющим на реализацию мероприятий в Корякском округе, является наличие структурного несоответствия спроса и предложения рабочей силы на рынке труда Корякского округа.

По состоянию на 01.01.2024 года количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных работодателями в службу занятости в Корякском округе, составило 476 единиц, из них 63,9% вакансий требуют наличия высшего или среднего профессионального образования.

Корякский округ испытывает значительную потребность в специалистах здравоохранения и образования. По состоянию на 01.01.2024 спрос на врачей составил 27 единиц, на медицинских сестер – 27 единиц, на педагогов, преподавателей и учителей – 26 единиц.

Также востребованы воспитатели, бухгалтеры, инженеры, административно-управленческий персонал, музыкальные руководители и др.

Среди вакансий по рабочим профессиям заявлены водители автомобиля, слесари, уборщики, электромонтеры, пожарные, повара, подсобные рабочие и другие.

В органах службы занятости населения Корякского округа по состоянию на 01.01.2024 года зарегистрировано 74 безработных гражданина, из них 51,4% искали работу, не требующую квалификации.

Кроме того, 41,9% безработных граждан – граждане длительно (более года) не работающие.

На ход реализации мероприятий Подпрограммы влияет низкая активность в поиске работы граждан, состоящих на учете в органах службы занятости населения, а также неготовность неквалифицированных и малоквалифицированных работников к профессиональному обучению или получению дополнительного профессионального образования.

1.5. Подпрограмма 5 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на территории Корякского округа».

Ответственным исполнителем подпрограммы является Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края.

Цель Подпрограммы 5 ‒ повышение уровня обеспеченности населения Корякского округа продуктами питания местного производства, доступными по цене и безопасными по качеству.

Задачи Подпрограммы 5

1) развитие северного оленеводства;

2) обеспечение увеличения объемов производства продукции с одновременным повышением ее качественных показателей и конкурентоспособности на рынке;

3) стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования.

Финансирование подпрограммы 5 осуществляется за счет средств, предусмотренных на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края».

В целях повышения уровня обеспеченности населения Корякского округа продуктами питания местного производства, доступными по цене и безопасными по качеству Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края в 2023 году реализованы мероприятия:

- в рамках реализации мероприятия «Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с приобретением и доставкой семян для выращивания однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур» предоставлена субсидия за приобретение и доставку семян для выращивания однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур на сумму 883,82448 тыс. рублей, возмещены затраты, связанные с приобретением и доставкой 9,2 тонн семян кормовых культур;

-  в рамках реализации мероприятия «Возмещение части затрат, связанных с содержанием идентифицированных коров в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края» предоставлена субсидия за содержание поголовья коров за счет средств краевого бюджета на сумму 3 319,64868 тыс. рублей, возмещены затраты за содержание поголовья коров (ежеквартальная выплата) в количестве 80 голов;

- в рамках реализации мероприятия «Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с содержанием поголовья свиней и/или кур-несушек в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края» предоставлена субсидия за содержание поголовья свиней и/или кур-несушек за счет средств краевого бюджета на сумму 628,80000 тыс. рублей;

- в рамках реализации мероприятия «Поддержка и развитие северного оленеводства в Камчатском крае» предоставлена субсидия в общем объеме 328 844,53797 тыс. рублей, связанная с содержанием 35 323 голов северных оленей;

-  в рамках реализации мероприятия «Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных – по ставке на 1 условную голову» предоставлена субсидия в общем объеме 2 911,40489 тыс. рублей, связанная с содержанием 2 270 условных голов племенного маточного поголовья северных оленей;

- в рамках реализации мероприятия «Создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции Камчатского края» возмещены транспортные расходы по доставке муки для производства хлеба 3 хлебопекарным предприятиям и 8 индивидуальным предпринимателям в сумме 16 179,42100 тыс. рублей;

- в рамках реализации мероприятия «Субсидии из краевого бюджета предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, на возмещение части затрат, понесенных при производстве хлеба и хлебобулочных изделий (за исключением кондитерских)» возмещены расходы, связанные с производством хлеба и хлебобулочных изделий, 2 хлебопекарным предприятиям в сумме 173,917 тыс. рублей.

Все мероприятия профинансированы в полном объеме.

Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей Программы ‒ реализация данных мероприятий позволила поддержать численность поголовья скота на уровне предыдущего периода (2021 года).

Целевые показатели (индикаторы) – в соответствии с показателями (индикаторами) государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края».

1.6. Подпрограмма 6 «Развитие информационных технологий на территории Корякского округа».

Ответственным исполнителем подпрограммы 6 является Министерство цифрового развития Камчатского края.

Цель Подпрограммы 6 ‒ повышение эффективности взаимодействия исполнительных органов Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Корякском округе.

Задача Подпрограммы 6 ‒ внедрение современных информационных систем.

В рамках подпрограммы 6 «Развитие информационных технологий на территории Корякского округа» в 2023 году реализованы мероприятия, относящиеся к отраслевой государственной программе «Цифровая трансформация в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 28.12.2023 № 699-П.

С целью развития инфраструктуры связи на территории Корякского округа Министерством реализовано мероприятие по обеспечению зоны покрытия радиотелефонной (сотовой) связи в сельском поселении «село Каменское» Пенжинского муниципального района Камчатского края для организации широкополосного мобильного доступа к сети Интернет (в рамках государственного контракта с Филиалом ПАО «МТС» в Камчатском крае от 30.05.2022 № 10А-22 на сумму 10 529,03226 тыс. рублей, расходы 2023 года составили 7 200,000 тыс. рублей). Средства освоены в полном объеме.

Кроме того, в рамках соглашения о предоставлении из краевого бюджета субсидии юридическому лицу на возмещение части затрат в связи с производством работ по созданию волоконно-оптической линии связи (далее ВОЛС) по маршруту «Анавгай – Усть-Хайрюзово – Тигиль – Палана – Оссора» от 14.07.2022 № 9407-2022, заключенным между Министерством цифрового развития Камчатского края и ООО «ИнтерКамСервис», в 8 населенных пунктах – с. Хайрюзово, с. Усть-Хайрюзово, с. Ковран, с. Седанка, с. Тигиль, с. Воямполка, пгт Палана и с. Лесная Тигильского муниципального района обеспечена организация широкополосных каналов связи на базе ВОЛС и обеспечена техническая возможность подключения к сети Интернет домохозяйств, расположенных в указанных населенных пунктах (размер субсидии в 2023 году составил 69 994,73830 тыс. рублей). Средства освоены в полном объеме.

1.7. Подпрограмма 7 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Корякского округа».

Ответственным исполнителем подпрограммы 7 является Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края.

Цель Подпрограммы 7 ‒ создание условий для устойчивого развития КМНС на основе укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей этих народов.

Задачи Подпрограммы 7:

1) укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования;

2) предоставление дополнительных гарантий по оказанию медицинских и социальных услуг в целях повышения качества жизни КМНС;

3) повышение доступа к образовательным услугам КМНС с учетом их этнокультурных особенностей;

4) сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев КМНС.

Обеспечение гарантий прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, осуществляется в рамках реализации мероприятий подпрограммы 3 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма, КМНС), на исполнение которой в 2023 году предусмотрено 22 491,79502 тыс. рублей; профинансировано – 22 480,53636 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 11 385,65758 тыс. рублей, краевой бюджет – 9 949,03638 тыс. рублей, местные бюджеты – 1 033,91754 тыс. рублей, прочие внебюджетные источники – 111,92486 тыс. рублей; освоено – 22 480,53636 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 11 385,65758 тыс. рублей, краевой бюджет – 9 949,03638 тыс. рублей, местные бюджеты – 1 033,91754 тыс. рублей, прочие внебюджетные источники – 111,92486 тыс. рублей.

По направлению «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования» реализуется мероприятие:

- «Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности»

Ежегодно органами местного самоуправления муниципальных образований осуществляется предоставление субсидий общинам КМНС на развитие материально-технической базы общин (приобретение материальных ценностей для осуществления рыболовства, охотничьего промысла, сбора дикоросов).

Заключены соглашения с 5 органами местного самоуправления, администрация Карагинского муниципального района вернула субсидию, так как на конкурс общины не заявились.

По итогам прошедшего года государственную поддержку получили 11 общин КМНС из 4 муниципальных образований (Тигильский район – 6, Пенжинский район – 1, Олюторский район – 2, пгт Палана – 2) Камчатского края.

По направлению «Предоставление дополнительных гарантий по оказанию медицинских и социальных услуг реализуются следующие мероприятия»:

«Зубопротезирование представителей КМНС, проживающих в Камчатском крае».

Министерством здравоохранения Камчатского края проведены электронные торги. По результатам электронного аукциона подписан контракт с ГБУЗ КК «Елизовская районная стоматологическая поликлиника» от 14.02.2023 г.
№ 0338200013923000012 на сумму 7 884 773,68 рублей. В настоящее время услуга по зубопротезированию оказана 96 представителям КМНС, освоено 7 878 578,10 рублей.

«Оказание наркологической помощи представителям КМНС, проживающим в Камчатском крае».

Министерством здравоохранения Камчатского края проведены электронные торги. По результатам электронного аукциона подписан контракт с ГБУЗ "Камчатский краевой наркологический диспансер" от 21.02.2023 г. № 0338200013923000030 на сумму 2 765 240,40 рублей. В настоящее время  услуга оказана 204 нуждающимся гражданам из числа представителей КМНС, в объеме 2 765 240,40 руб. Контракт исполнен на 100%.

По направлению «Повышение доступа к образовательным услугам» реализуются следующие мероприятия:

«Компенсация расходов на оплату обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и (или) на оплату проезда к месту учебы в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования представителям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающим в Камчатском крае».

Оказана финансовая поддержка 30 студентам. Проведены три заседания комиссии по компенсации расходов на оплату обучения, компенсации расходов на оплату проезда представителям коренных малочисленных народов, проживающим в Камчатском крае (28.03.2023, 23.08.2023, 28.11.2023). Возмещено расходов на общую сумму 2 587, 17316 рублей.

«Возмещение затрат по оплате проезда к месту обучения и обратно учащихся-представителей КМНС КГПОБУ "Паланский колледж" и филиала ГБОУ СПО "Камчатский медицинский колледж" в п.г.т. Палана».

В рамках реализации мероприятия Министерством по делам МСУ и развитию КО Камчатского края 26 октября 2023 года проведено заседание рабочей группы по рассмотрению документов для возмещения оплаты проезда к месту обучения и обратно учащихся-представителей КМНС КГПОБУ «Паланский колледж» и филиала ГБПОУ Камчатского края «Камчатский медицинский колледж» в пгт. Палана (далее – рабочая группа), где были рассмотрены заявления и принято решение (протокол № 1 от 26.10.2023) возместить проезд 24 учащимся на общую сумму 488 050,00 рублей. В ноябре 2023 года средства в полном объеме перечислены на расчетные счета учащихся в соответствии с приказом Министерства от 02.11.2023 № 99-П. Исполнение по данному мероприятию осуществлено в полном объеме.

По направлению «Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев КМНС» реализуются следующие мероприятия:

«Организация и проведение экспедиций по сбору фольклорного и этнографического материала»:

Предусмотрено, профинансировано и освоено – 610,00000 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 579,50000 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 30,50000 тыс. рублей.

С КГБУ «Камчатский центр народного творчества» заключено Соглашение 
№ 20-2023-023069 от 31.01.2023.

1. Фольклорно-этнографическая экспедиция в Карагинский р-н, в п. Оссора, 
с. Тымлат, с. Карага, дата проведения с 23 марта по 05 апреля 2023г. (2 чел.)

В ходе экспедиции зафиксированы подготовка обрядового блюда, обряды благодарения, конкурсы и национальные игры. Были записаны информанты носители традиционных знаний, а также мастера декоративно-прикладного творчества и ремесленники.  Национальные коллективы показали мастер - классы по национальной хореографии. Все материалы экспедиции войдут в электронную базу  этнографических, фольклорных и языковых материалов Камчатского центра народного творчества. Итогом экспедиций является издание сборников под рубрикой «Нематериальное культурное наследие коренных народов Камчатки», вносятся объекты нематериального культурного наследия в электронный каталог (реестр) Камчатского края. Также экспедиционная группа оказывает большую помощь работникам культуры на местах, в сельских домах культуры. Это помощь методическая, консультационная: проведение и организация массовых мероприятий, постановка хореографических номеров.

Итого: записано = 10 информантов, проведено 8 мероприятий = 179 чел., из них: 2 фольклорные посиделки = 78 чел., 2 мастер-класса по ДПИ (от мастеров) = 24 чел., 4 мастер-класса по нац. хореографии = 106 чел.; фото и видеофиксация праздника «День оленевода». Консультации: 6 учреждений - ДК Оссора, ДК 
с. Тымлат, ДК с. Карага, 3 мастера из с.Тымлат. Метод. помощь на э/носителях – 4 учреждения: ДК Оссора, ДК с. Тымлат, ДК с. Карага, музей.

2. Фольклорно-этнографическая экспедиция в с. Тигиль, Тигильского района, дата проведения 25 сентября по 09 октября 2023г. (2 чел.).

С 25 сентября по 09 октября 2023 года сотрудники отдела сохранения нематериального культурного наследия КЦНТ завершили работу по сбору материала фольклорно-этнографической экспедиции в с. Тигиль Тигильского района. Жанна Томенюк провела мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и национальной хореографии. В свою очередь сотрудники Тигильского районного центра досуга провели ответные уроки национального танца и ДПИ. Сотрудники КЦНТ побывали в Тигильском районном краеведческом музее. В нем хранятся ценные экспонаты: одежда, обувь, ритуальные и бытовые предметы, транспортные средства. Фото и видеосъемка окрестностей села, репетиций творческих коллективов, фольклорных посиделок - обязательная составляющая любой экспедиции. Василий Гуменюк вел ежедневную съемку всего рабочего процесса. Это ценный материал для оформления последующей информации о поездках. Далее материалы оформляются в паспорта нематериального этнокультурного достояния и вносятся в электронный каталог (реестр) НЭД Камчатского края и направляются в экспертный совет для внесения в федеральный реестр НЭД РФ.

ИТОГО: 288 чел., из них: записано = 6 информантов, проведено 9 мероприятий = 282 чел. (2 фольклорные посиделки = 70 чел. + 3 мастер-класса по нац. хореографии = 55 чел. + 3 мастер-класса по ДПИ = 30 чел. + 1 концерт = 127 чел.). Консультации: 3 учр. (ЦКиД, музей, мастера) Метод. помощь: 3 учр. (ЦКиД, музей, библиотека)

4. КГБУ «Корякский центр народного творчества» № 20-2023-027252 от «7» февраля 2023 года.

КГБУ «Корякский центр народного творчества» в период сентябрь-ноябрь 2023 года состоялась фольклорно-этнографическая экспедиция по маршруту: пгт. Палана/г. Петропавловск-Камчатский – Тиличики-Хаилино-и обратно. Приобретены билеты. Количество участников экспедиции: 4 сотрудника.

Экспедиция  по сбору этнографических материалов. Место проведения:

с. Хаилино, Олюторский район. – 1 сотрудник.

Экспедиция по сбору этнографических материалов. Место проведения:

с. Тымлат Карагинский район Камчатский край – 3 человека.

Издание этнографических материалов на различных носителях:

Предусмотрено, профинансировано и освоено – 341,71334 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

Заключено Соглашение с КГБУ «Камчатский центр народного творчества» 
№ 22-2/8 от 02.02.2023.

Издан Сборник: «Нематериальное культурное наследие народов Камчатки. «Наставники и последователи» (200шт.). Издательство ООО «Камчатпресс», договор № 70 от 19.04.23.

Соглашение с КГБУ «Корякский центр народного творчества» № 22-2/17 от 03.02.2023. Соглашение с КГБУ «Корякский центр народного творчества»  № 22-2/20 от 09.02.2023.

Издание сборника фольклорных материалов «Эчган» в сумме –  110,00 тыс. рублей. Заключен договор №173 от 27.04.2023 с типографией ООО Обломскиздат. Оплата произведена.

Согласно предложений избирателей, поступивших в адрес депутатов Законодательного Собрания Камчатского края» проведена работа по изданию детской настольной игры на русском и корякском языках «Путешествие по Камчатке». Договор №174 от 27. 04.2023г. на сумму 300,00000 тыс. рублей с типографией Обломскиздат.

«Издание полиграфической продукции, освещающей культурную деятельность малочисленных народов Севера»:

Предусмотрено, профинансировано и освоено – 375,00000 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Заключено соглашение  с КГБУ «Корякский центр народного творчества» 
№ 22-2/18 от 03.02.2023.

Издание сборника фольклорных материалов «Эчган». Заключен договор 
№ 173 от 27.04.2023 г. с ООО Обломскиздат. Оплата произведена.

Выпуск детской книги «Мой каюю». Количество экземпляров: 500 шт. Проведена работа по сбору материалов. Создан оригинал макета сборника. Заключен договор с ООО Омскбланкиздат №175 от 19 мая 2023 г. Оплата произведена.

Выпуск настольной игры на алюторском диалекте корякского языка «Земля моих предков». Количество экземпляров: 300 шт. Заключен договор с ООО Омскбланкиздат № 176 от 19 мая 2023. Оплата произведена.

«Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Камчатском крае на организацию и проведение традиционных национальных праздников коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае»:

Предусмотрено, профинансировано и освоено – 799,59123 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 683,65040 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 35,98160 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 79,95923 тыс. рублей.

Протоколом совещания от 05.04.2023 № 22-11 по вопросу распределения субсидий из краевого бюджета в 2023 году на реализацию подпрограммы 3 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае» распределены средства краевого бюджета по бюджетам муниципальных образований Камчатского края (Городской округ «поселок Палана», Пенжинский муниципальный район, Карагинский муниципальный район).

Городской округ "поселок Палана":

В рамках празднования Дня первой рыбы были приобретены расходные материалы для украшения площадки и сцены, и хозяйственные принадлежности (одноразовая посуда, продукты питания для приготовления ухи, чая, дрова, бензин для работы бензогенератора), также приобретены призы и подарки для гостей праздника и участников конкурсных мероприятий, национальных спортивных состязаний.

В рамках празднования Дня аборигена были приобретены расходные материалы для украшения площадки и сцены, и хозяйственные принадлежности (одноразовая посуда, продукты питания для приготовления ухи, чая, дрова, бензин для работы бензогенератора), также приобретены призы и подарки для гостей праздника и участников конкурсных мероприятий, национальных спортивных состязаний.

В рамках празднования Дня нерпы – «Хололо» были приобретены расходные материалы для украшения площадки и сцены и хозяйственные принадлежности (одноразовая посуда, продукты питания для приготовления ухи, чая, дрова, бензин для работы бензогенератора,), также приобретены призы и подарки для гостей праздника и участников конкурсных мероприятий, национальных спортивных состязаний.

Пенжинский муниципальный район:

Полученные денежные средства были потрачены на подготовку и проведение Дня аборигена и Дня первой рыбы.

Во все филиалы были закуплены подарки на конкурсы и расходные материалы для оформления.

Карагинский муниципальный район, село «Тымлат»:

Полученные денежные средства были использованы на приобретение призов для проведения национальных праздников.

«Приобретение и изготовление национальных костюмов, национальных музыкальных инструментов в целях поддержки национальных и фольклорных ансамблей, подведомственных Министерству культуры Камчатского края»:

Предусмотрено, профинансировано и освоено – 427,30000 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Заключено соглашение с КГБУ «Корякский центр народного творчества» 
№ 22-2/19 от 03.02.2023.

Приобретены национальные костюмы для обновления танцевальных постановок народного фольклорного ансамбля национального танца «Вэем», пошив национальных сценических костюмов: керкер – 3 штуки – исполнение: март 2023 г. Заключен договор купли продажи № 3 от 28 марта 2023г. с Рожковой Л.А. на сумму - 45000 руб. В том числе: «Керкер» - национальный сценический костюм (комбинезон женский 44-46 размер) - 1 шт. на сумму-15 000 руб. «Керкер» - национальный сценический костюм (комбинезон женский размер 46-48) 2 шт. на сумму - 30000 рублей. работа выполнена. Оплата произведена 04.04.2023.

Приобретены, выделаны натуральные оленьи шкуры – 10 шт. Проведена работа по отбору и подготовке к выделке шкур – ООО «Алней». Осуществлен пошив натуральных костюмов – кухлянка – 3 шт.

«Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Камчатском крае в целях поддержки творческих объединений мастеров, мастерских народных художественных промыслов и ремесел Камчатского края (приобретение, заготовка и доставка сырья и материалов, оборудования и необходимой фурнитуры)»:

Предусмотрено, профинансировано и освоено – 1 169,59019 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 999,99961 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 52,63156 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 116,95902 тыс. рублей.

Субсидия предоставлена Олюторскому и Тигильскому муниципальным районам.

В 2023 году Олюторским МР «Центром культуры и досуга» структурное подразделение СДК Ачайваям, была получена субсидия в размере 822 500,00 рублей в целях основного мероприятия «Реализация государственной политики и укрепление гражданского единства в Олюторском муниципальном районе, на 2019-2023 годы» подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири, и Дальнего Востока, проживающих в Олюторском муниципальном районе на 2023 год» на развитие Мастерской декоративно-прикладного творчества  «Кыллыль-гымнын, лымн,ыль» СДК село Ачайваям. Мастерская создана с целью сохранения традиций и культурного наследия путём передачи уникальной техники старшего поколения молодёжи  и организация досуга жителей сельского поселения «село Ачайваям». Заключено 2 контракта на приобретение оборудования для мастерской, сумма контракта 329 500 (триста двадцать девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. И приобретение материалов сумма контракта 493 000 (четыреста девяносто три тысячи) рублей 00 копеек. Освоение 100%.

Тигильский муниципальный район.

По данному мероприятию в 2023 году на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, утверждено, профинансировано и освоено 347 090 (триста сорок семь тысяч девяносто) рублей 19 копеек.

Предусмотренные средства направлены на приобретение, заготовку и доставку сырья и материалов, оборудования и необходимой фурнитуры для мастерской декоративно-прикладного творчества «Уйирит» МБУК «Ительменский фольклорный ансамбль «Эльвель» (с. Ковран), в том числе кожа свиная, кожа натуральная, кожа рыбья, кожа оленя, овчина, бисер, замки, шнуры, шкурки норки.

«Организация и проведение фестивалей, выставок, конкурсов традиционных ремесел и народных художественных промыслов КГБУ «Камчатский центр народного творчества»:

Предусмотрено, профинансировано и освоено – 500,00000 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 475,00000 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 25,00000 тыс. рублей.

Соглашение с КГБУ «Камчатский центр народного творчества» № 20-2023-023069 от 31.01.2023.

Краевой кочующий фестиваль традиционных ремесел и НХП коренных малочисленных народов Севера Камчатского края «Мастера земли Уйкоаль», в 
с. Тымлат, п. Оссора, с. Карага Карагинского района, дата проведения 23 марта - 05 апреля 2023 года.

ИТОГО: проведено 50 мероприятий, участниками стало 1 247 человек.

Произведены расходы на приобретение авиабилетов, проживание участников, приобретение печатной продукции.

Краевой конкурс мастеров народных промыслов и традиционных ремесел Камчатского края «Сила традиций», проводился в с. Тымлат Карагинского р-на состоялся 26 марта 2023.

В конкурсе приняли участие 30 мастеров из Карагинского, Тигильского, Быстринского районов.

Расходы: приобретение призов.

«Поддержка средств массовой информации, издаваемых (выпускаемых) на языках КМНС»:

Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края осуществляет поддержку средств массовой информации, издаваемых (выпускаемых) на языках коренных малочисленных народов.

Ежегодно из краевого бюджета предоставляется субсидия Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Абориген Камчатки» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием услуг по проведению мероприятия, направленного на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов, посредством выпуска периодического печатного издания на национальных языках коренных малочисленных народов.

Заключено соглашение в ГИИС «Электронный бюджет» о предоставлении из бюджета Камчатского края субсидии Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Абориген Камчатки» от 26.06.2023 № № 40-2023-002243. В соответствии с Соглашением перечисление субсидии осуществлено в соответствии с планом-графиком перечисления субсидии.

В текущем году субсидия составляет 500,0 тыс. рублей. Издано 6 номеров газеты «Абориген Камчатки» тиражом по 1000 экз.

«Проведение краевого конкурса творческих работ на родных языках народов, проживающих на территории Камчатского края»:

Предусмотрено, профинансировано и освоено – 366,31579 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 348,00000 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 18,31579 тыс. рублей.

В 2023 году творческие работы на конкурс предоставили 31 представитель коренных малочисленных народов из сел Никольское Алеутского округа, Ачайваям Олюторского района, Ковран  Тигильского района, Каменское и Слаутное Пенжинского района, Анавгай и Эссо Быстринского района, пгт. Палана, городов Елизово и Петропавловска-Камчатского. Впервые в этом году был учрежден Гран-При конкурса «За сохранение и развитие языков коренных малочисленных народов, проживающих в Камчатском крае», обладателями которого стали Татьяна Заева, Лидия Сафонова. Заседание конкурсной комиссии состоялось 27.11.2023. В соответствии с п. 6.5 Приказа Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края от 05.07.2022 №191-П «О ежегодном краевом конкурсе «Лучшая творческая работа на родном языке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае» Конкурсной комиссией распределены призовые места и денежные премии. КГКУ «Центр финансового обеспечения» произвел денежную выплату с учетом НДФЛ победителям конкурса и их представителям (в отношении детей) до 20 декабря 2023 года.

Торжественное награждение победителей конкурса прошло в рамках проведения круглого стола «Нематериальное достояние: как сохранить культуру и родные языки коренных малочисленных народов» Международной научно-практической конференции «Региональные проблемы развития Дальнего Востока и Арктики (III Моисеевские чтения), 08.12.2023.

«Проведение фестиваля сказок на родных языках народов, проживающих на территории Камчатского края»:

Предусмотрено, профинансировано и освоено – 245,00000 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 232,75000 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 12,25000 тыс. рублей;

Заключено соглашение с КГБУ «Камчатский центр народного творчества» Соглашение № 20-2023-023069 от 31.01.2023.

С 6 по 9 декабря члены конкурсной комиссии фестиваля-конкурса сказок «Мургин лымн,ыль» выбирали победителей. Участники прислали свои работы в формате видеороликов. В конкурсе дистанционно участвовало 5 коллектив, 5 солистов. Всего 44 человека. Большая часть материалов была прислана участниками из Корякского округа.

10 декабря в концертном зале филармонии «Октябрьский» состоялся гала-концерт краевого фестиваля-конкурса сказок коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края, «Мургин лымӈыль». Зрители увидели театрализованные постановки сказок на родных языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и насладились выступлениями национальных ансамблей края. В концерте приняли участие - фольклорная группа «Наследие» из пгт. Палана, национальные ансамбли «КОРИТЭВ», «Ейгунычвын» и «Уйкоаль». Завершилось мероприятие торжественным награждением участников краевого фестиваля-конкурса сказок коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края «Мургин лымӈыль». Все получили памятные дипломы, а победители были удостоены денежными сертификатами. ИТОГО: 341 чел, из них 250 зрителей, 41 чел участники коллективов + 50 чел участников мастер-классов (в прямом эфире представление посмотрели 2 500 чел).

«Реализация медиа-проекта «Люди Севера»:

На реализацию мероприятия:

‒ предусмотрено, профинансировано и освоено средств краевого бюджета ‒ 479,00000 тыс. рублей. Освоение составило 100,00 %.

Целью медиа-проекта «Люди Севера» является популяризация выдающихся заслуг граждан, внесших значительный вклад в развитие различных отраслей хозяйства Камчатского края и (или) сыгравших большую роль в решении социальных, общественных задач, а также в осуществлении традиционной хозяйственной деятельности и обеспечении традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, и поощрение деятельности, направленной на развитие общественно значимых форм деятельности в Камчатском крае.

31 марта 2023 года состоялось заседание экспертного Совета по рассмотрению материалов о кандидатах на участие в медиа-проекте «Люди Севера». На участие в медиа-проекте «Люди Севера» в 2023 году в Министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края поступило 20 ходатайств на граждан из разных районов и отраслей Камчатского края. Решением заседания экспертного Совета по рассмотрению материалов о кандидатах, предлагаемых к участию в медиа-проекте «Люди Севера» признаны: Дедык Валентина Романовна – жительница пгт. Палана, Тигильского района, внесшая огромный вклад в развитие и сохранность корякского национального языка; Правдошина Людмила Егоровна – жительница с. Тигиль, Тигильского района, внесшая значительный вклад в развитие и сохранность ительменского национального языка.

В рамках государственного контакта от 27.07.2023 №0138200004623000003 на оказание услуг по производству телевизионных фильмов исполнитель представил телевизионные фильмы об участниках проекта: Дедык Валентине Романовне – жительнице пгт. Палана, Тигильского района, внесшая огромный вклад в развитие и сохранность корякского национального языка; Правдошиной Людмиле Егоровне – жительнице с. Тигиль, Тигильского района, внесшая значительный вклад в развитие и сохранность ительменского национального языка.

Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей Программы ‒ реализация мероприятий позволяет сохранять и популяризировать культурные традиции и родные языки КМНС.

Целевые показатели (индикаторы) – в соответствии с показателями (индикаторами) государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае».

1.8. Подпрограмма 8 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Корякском округе».

Ответственным исполнителем подпрограммы 8 является Министерство финансов Камчатского края.

Цель Подпрограммы 8 ‒ обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований в Корякском округе и повышения качества управления муниципальными финансами.

Задачи Подпрограммы 8

1) эффективная реализация полномочий Камчатского края по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Корякском округе, обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

2) стимулирование органов местного самоуправления муниципальных образований в Корякском округе к повышению качества и эффективности деятельности;

3) совершенствование системы межбюджетных отношений.

Финансирование подпрограммы 8 осуществляется за счет средств, предусмотренных на реализацию государственной программы Камчатского края «Управление государственными финансами Камчатского края».

Контрольные события подпрограммы исполнены в срок в соответствии с Планом реализации государственной программы Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 13.01.2023 № 7-РП (далее – План реализации).

По результатам проделанной работы за 2023 год расходы на    реализацию подпрограммы составили 1 690 546,09339 тыс. рублей или 99,95 % от запланированного объема. Финансирование ассигнований по межбюджетным трансфертам местным бюджетам осуществлялось на основании кассового плана по заявкам органов местного самоуправления. Неисполненных заявок за 2023 год нет.

Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей Программы ‒ реализацией мероприятий обеспечивается повышение самостоятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в Корякском округе.

Целевые показатели (индикаторы) – в соответствии с показателями (индикаторами) государственной программы Камчатского края «Управление государственными финансами Камчатского края».

1.9. Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации государственной программы».

Ответственным исполнителем подпрограммы 9 является Министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края.

Цель Подпрограммы 9 ‒ обеспечение эффективной реализации основных мероприятий Программы.

Задачи Подпрограммы 9

1) обеспечение эффективного управления

государственными финансами в сфере реализации Программы;

2) обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере реализации Программы;

3) информационное обеспечение реализации Программы.

В рамках своих полномочий Министерством проведена ежегодная оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае, по результатам которой из краевого бюджета целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления предоставлены гранты бюджетам всех муниципальных образований Корякского округа.

Осуществлена деятельность «выездных бригад» в муниципальных районах Корякского округа. Проект позволяет предоставить государственные услуги и государственные функции более 14 тысячам человек отдаленных населенных пунктов края.

Оказана финансовая помощь местным бюджетам в части организации ими ритуальных услуг, связанных с перевозкой тел (останков) умерших или погибших на территории муниципальных образований Корякского округа в ближайшие места проведения патологоанатомического вскрытия и обратно.

На постоянной основе проводится повышение уровня кадрового потенциала глав муниципальных образований.

На реализацию Подпрограммы в 2023 году:

‒ предусмотрено финансовых средств ‒ 82 222,02931 тыс. рублей;

‒ профинансировано – 80 904,14196 тыс. рублей;

‒ освоено – 80 904,14196 тыс. рублей.

Основное мероприятие 9.1 Обеспечение деятельности Министерства по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края.

Предусмотрено – 70 833,82039 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета,

профинансировано – 70 784,58542 тыс. рублей, освоено – 70 784,58542 тыс. рублей.

По основному мероприятию осуществлялось финансирование и освоение финансовых средств с учетом потребности Министерства. Остаток неиспользованных средств образовался за счет принятых на учет бюджетных обязательств на первый год планового периода.

Основное мероприятие 9.3 Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по созданию административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края.

Предусмотрено – 6 769,40 000 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, профинансировано – 6 395,11562 тыс. рублей, освоено – 6 395,11562 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия заключено 14 соглашений о предоставлении субвенции из краевого бюджета бюджету муниципального образования в Камчатском крае в 2023 году. Финансирование межбюджетных трансфертов местным бюджетам осуществлялось на основании кассового плана по заявкам органов местного самоуправления. Остаток средств на счетах Министерства сформировался за счет возврата субвенции 27.12.2023 года Вилючинским городским округом в сумме 374,28438 тыс. рублей, что повлияло на процент освоения финансовых средств в рамках данного мероприятия.

Основное мероприятие 9.5 Повышение уровня кадрового потенциала муниципальных служащих Камчатского края.

Предусмотрено – 654,64000 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, профинансировано – 654,64000 тыс. рублей, освоено – 654,64000 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия проведены семинары, тренинги, повышение квалификации муниципальных служащих в пределах доведенных ассигнований на 2023 год. В рамках реализации мероприятия был заключен Государственный контракт на оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию с Автономной некоммерческой организацией «Институт патриотического воспитания». Проведено обучение по темам «Эффективное деловое письмо», «Специалист по ведению грантовой деятельности», «Административные комиссии: правовая регламентация деятельности». Заключен Государственный контракт на оказание услуг по организации и проведению семинаров по развитию управленческих компетенций руководителей. Проведено обучение в форме обучающего семинара-тренинга по актуальным вопросам государственной политики и повышению эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с населением, а также в форме тренинга по теме: «Городские конфликты. Вовлечение граждан в программы развития городской среды». Проведено обучение по программе дополнительного профессионального образования по теме: «Стратегическое управление социально-экономическим развитием территории на муниципальном уровне», «Проблемы взаимодействия органов власти регионального и муниципального уровня при реализации национальных проектов семинар-тренинг)» в ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Основное мероприятие 9.6 Организация ритуальных услуг транспортирования тел (останков) умерших или погибших отдельным муниципальным образованиям.

Предусмотрено – 3 964,16892 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, профинансировано – 3 069,80092 тыс. рублей, освоено – 3 069,80092 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия заключены Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из краевого бюджета бюджету муниципального образования в Камчатском крае в 2023 году с администрацией Пенжинского муниципального района, администрациями сельского поселения «село Манилы», сельского поселения «село Ковран», сельского поселения «село Ивашка». Финансирование межбюджетных трансфертов местным бюджетам осуществлялось на основании кассового плана по заявкам органов местного самоуправления на организацию ритуальных услуг транспортирования тел (останков) умерших или погибших в ближайшие места проведения патологоанатомического вскрытия и обратно до места предпохоронного содержания (за исключением транспортирования тел (останков) умерших или погибших, проводимого в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края), а также от места проведения судебно-медицинской экспертизы до места предпохоронного содержания в муниципальное образование, в котором будет осуществлено погребение, и связанных с ним погрузочно-разгрузочных работ. По предварительной заявке Главы сельского поселения «село Средние Пахачи» в декабре была предусмотрена сумма 892,55300 тыс. рублей для транспортировки тела умершего, но потребность в выделении краевых средств муниципальному образованию утратила актуальность 27.12.2023, что повлияло процент освоения финансовых средств.

Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей Программы ‒ Министерство реализует мероприятия, направленные на осуществление контроля за эффективным и полным исполнением государственной программы. На сегодняшний день мониторинг реализации Программы говорит об ее эффективном исполнении. Деятельность Министерства в данном направлении будет продолжена, что позволит и дальше создавать благоприятные условия для жизнедеятельности граждан, проживающих на территории Корякского округа.

Целевые показатели (индикаторы) ‒ не предусмотрены.

2. ВЛИЯНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ «КОРЯКСКИЙ ОКРУГ» НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Социально-экономическое развитие ‒ это процесс качественного изменения социальной и экономической сфер, ведущий к улучшению уровня жизни населения, то есть дающий возможность органам местного управления более полно удовлетворять потребности граждан и осуществлять эффективную экономическую деятельность.

Реализация мероприятий Программы направлена на удовлетворение социальных потребностей населения, на принятие решений, выражающих волю населения, проживающего на территории муниципальных образований, на обеспечение устойчивости и развития территориальной общности.

За период действия реализации Программы с 2015 по 2021 г. введено в эксплуатацию 15 жилых домов на 146 квартир, общей площадью 9 433,56 кв. м., в с. Тиличики, с. Тымлат, с. Каменское, с. Седанка, п. Оссора, с. Ачайваям, с. Вывенка, с. Хаилино, с. Аянка, с. Ковран, с. Лесная, с. Манилы, с. Пахачи и в с. Слаутное.

Повышается доступность и качество услуг здравоохранения, государственные услуги и государственные функции получают более 14 тысяч человек отдаленных населенных пунктов края, повышается качество и надежность предоставления жилищно-коммунальных услуг, происходит развитие минерально-сырьевого комплекса, развитие образования, создаются условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов, растет уровень трудоустройства, снижается уровень регистрируемой безработицы.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ КРАЕВОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «СОЦИАЛЬНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ «КОРЯКСКИЙ ОКРУГ» В 2023 ГОДУ

На отчетную дату по Программе предусмотрен объем финансирования 148 547,53530 тыс. рублей, из них за счет средств:

краевого бюджета – 147 884,28024 тыс. рублей,

местного бюджета – 663,25506 тыс. рублей.

Профинансировано на отчетную дату – 147 229,64795 тыс. рублей, из них за счет средств:

краевого бюджета – 146 566,39289 тыс. рублей,

местного бюджета – 663,25506 тыс. рублей.

Освоено за отчетный период – 147 229,64795 тыс. рублей, из них за счет средств:

краевого бюджета – 146 566,39289 тыс. рублей,

местного бюджета – 663,25506 тыс. рублей.

Освоение составило 99,11 % от утвержденных ассигнований.

С учетом финансирования, предусмотренного на реализацию мероприятий на территории Корякского округа в рамках иных государственных программ Камчатского края:

предусмотрено – 13 370 063,78394 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 502 372,78517 тыс. рублей,

краевого бюджета – 8 781 609,77870 тыс. рублей,

местных бюджетов – 6 195,21402 тыс. рублей,

внебюджетных источников – 1 066 586,12349 тыс. рублей,

прочих внебюджетных источников – 342,92486 тыс. рублей,

безвозмездных поступлений – 2 982 898,90130 тыс. рублей,

Фонда капитального ремонта – 30 058,05640 тыс. рублей.

Профинансировано – 13 371 427,35410 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 494 172,22782 тыс. рублей,

краевого бюджета – 8 775 382,41233 тыс. рублей,

местных бюджетов – 6 195,20387 тыс. рублей,

внебюджетных источников – 1 082 347,62752 тыс. рублей,

прочих внебюджетных источников – 372,92486 тыс. рублей,

безвозмездных поступлений – 2 982 898,90130 тыс. рублей,

Фонда капитального ремонта – 30 058,05640 тыс. рублей.

Освоено – 13 348 533,13328 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 508 202,27418 тыс. рублей,

краевого бюджета – 8 738 509,46751 тыс. рублей,

местных бюджетов – 6 195,20381 тыс. рублей,

внебюджетных источников – 1 082 347,62752 тыс. рублей,

прочих внебюджетных источников – 321,60256 тыс. рублей,

безвозмездных поступлений – 2 982 898,90130 тыс. рублей,

Фонда капитального ремонта – 30 058,05640 тыс. рублей.

Освоение составило 99,84%.

4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «СОЦИАЛЬНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ «КОРЯКСКИЙ ОКРУГ» В 2023 ГОДУ

Программа, в отличие от других государственных программ Камчатского края, сформирована не по отраслевому, а по территориальному принципу, задача, которой наиболее полное освещение мероприятий, реализуемых на территории с особым статусом Корякский округ и направленных на его социально-экономическое развитие.

В соответствии с Методикой оценки эффективности Программы отчетность осуществляется по форме «Перечень мероприятий иных государственных программ Камчатского края, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач Программы на 2023 год, а также годовой отчет осуществляется по форме «Мониторинга реализации мероприятий иных государственных программ Камчатского края, оказывающих влияние на достижение целей и задач государственной программы Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ».

В связи с непредоставлением в установленный срок сведений о степени достижения индикаторов иных государственных программ Камчатского края, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач государственной программы рассчитать оценку эффективности Программы не представляется возможным. Оценка эффективности Программы будет рассчитана при предоставлении указанных данных.

5. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «СОЦИАЛЬНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ «КОРЯКСКИЙ ОКРУГ» В 2023 ГОДУ

Постановлением Правительства Камчатского края от 05.02.2014 № 62-П утверждена государственная программа Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ».

Постановлением Правительства Камчатского края от 25.01.2023 № 38-П,
от 29.03.2023 № 174-П, от 19.07.2023 №401-П внесены изменения в Программу. Распоряжением Правительства Камчатского края от 13.01.2023 № 7-РП утвержден План реализации Программы на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов. Приказом Министерства по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края от 30.01.2023 № 11-П утвержден детальный план график реализации Программы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы; приказом Министерства от 14.09.2023 № 85-П внесены изменения в детальный план-график.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «СОЦИАЛЬНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ «КОРЯКСКИЙ ОКРУГ»

На сегодняшний день реализация Программы говорит об отсутствии четкого плана развития муниципальных образований Корякского округа. Реализуемые мероприятия носят локальный несистематичный характер.

Основной проблемой Корякского округа остается медленное строительство жилья.

В соответствии с поручением Губернатора Камчатского края, на основании поступивших предложений от органов исполнительной власти Камчатского края, определены приоритетные направления социально-экономического развития городского округа «поселок Палана», исходя из которых Министерством осуществляется формирование проекта плана реализации перспективных направлений развития городского округа «поселок Палана» по следующим направлениям:

- сокращение непригодного для проживания аварийного жилищного фонда,

- строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры,

- благоустройство территории,

- развитие сельского хозяйства для нужд населения,

- поиск возможностей использования собственных природных ресурсов,

- повышение доступа граждан к основным сферам жизнедеятельности (образование, культура, спорт и досуг).

Разработка данного документа позволит более тщательно контролировать процессы социально-экономического развития конкретной территории, оперативно предотвращать несвоевременное достижение запланированных результатов.