Оценка эффективности реализации государственной программы Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» в 2023 году

В соответствии с приказом Министерства экономического развития Камчатского края от 13.02.2023 № 6-Н «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края» разработаны единые требования, предъявляемые к оценке эффективности реализации государственных программ Камчатского края (далее – оценка эффективности Программы).

Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки степени реализации контрольных событий плана реализации государственной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) отраслевых государственных программ Камчатского края, оказывающих влияние на государственную программу Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» (далее – Программа). Показатели (индикаторы) государственных программ Камчатского края отраслевых исполнительных органов Камчатского края учитывают значения в целом по Камчатскому краю, в том числе по Корякскому округу.

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз=ЗПгпп/ЗПгпф

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора) государственной программы.

В случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

СРгп – степень реализации Программы;

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;

М – число показателей (индикаторов) государственной программы.

Показатели (индикаторы) Программы (подпрограмма 3 Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа»):

показатель (индикатор) «Площадь построенного стандартного жилья»;

СДгппз = 1069,7 / 360,8 = 2,96

показатель (индикатор) «Количество введенных в эксплуатацию жилых домов, относящихся (жилые помещения в которых относятся) к стандартному жилью»:

СДгппз = 2 / 1 = 2

СРгп = (1+1) / 2 = 1,00

При расчете степени достижения целей и задач Программы учитывается степень достижения индикаторов иных государственных программ Камчатского края, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач государственной программы, в том числе:

«Развитие здравоохранения Камчатского края» – 0,96;

«Развитие образования в Камчатском крае» – 0,97;

«Развитие культуры в Камчатском крае» – 0,96;

«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» – 0,98;

«Содействие занятости населения Камчатского края» – 0,91;

«Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» – 0,99;

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» – 0,94;

«Энергоэффективность,  развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов  Камчатского края коммунальными услугами» – 0,71;

«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» – 0,99;

«Цифровая трансформация в Камчатском крае» – 0,87;

«Управление государственными финансами Камчатского края» – 0,88;

«Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае"» – 0,89.

Степень реализации Программы с учетом иных государственных программ Камчатского края, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач Программы:

СРгп = (1,00+0,96+0,97+0,96+0,98+0,91+0,99+0,94+0,71+0,99+0,87+0,88+0,89) / 13 = 0,93

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ССуз = Зф / (Зп-Ззас)

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году;

Ззас – фактические объемы средств резервных фондов и резервы ассигнований краевого бюджета, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края.

ССуз = 13 348 533,13328 / 13 370 063,78394 = 1,00

Степень реализации контрольных событий.

Степень реализации контрольных событий плана реализации государственной программы оценивается для государственной программы в целом как доля контрольных событий, выполненных в отчетном году, по следующей формуле:

СРкс = КСв / КС

где:

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРкс = 43 / 46 = 0,93

Оценка эффективности реализации государственной программы.

Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений степени достижения целей и решения задач государственной программы, степени соответствия запланированному уровню затрат, степени реализации контрольных событий государственной программы, как среднее значение, по следующей формуле:

ЭРгп = (СРгп + ССуз + СРкс ) / 3

где:

ЭРгп – эффективность реализации государственной программы;

СРгп – степень реализации государственной программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов госу;

Значение показателя эффективности реализации составляет 0,95 и рассчитан следующим образом:

ЭРгп = (0,93 + 1,00 + 0,93) / 3 = 0,95

Таким образом, эффективность Программы  по итогам ее реализации в 2023 году определена как «высокая».