## 10 форма
Мониторинг реализации Государственной программы Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае". Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае".
[5 empty] | отчетный период : на |  |  | 2018-01-01
Ответственный исполнитель: |  | Министерство территориального развития Камчатского края
№ | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату | Примечание
|  | предусмот-рено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11
3. | Подпрограмма 3 "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае" |  |  |  | 2017-01-09 |  |  |  | 82826.0276 | 82233.8362
Всего: |  | 83756.0276 | 84191.2737 | 84191.2737
федеральный бюджет |  | 11673.5995 | 11671.6765 | 11671.6765
краевой бюджет |  | 71152.4281 | 70562.1597 | 70562.1597
местные бюджеты |  | 655 | 1425.0624 | 1425.0624
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 275 | 532.3751 | 532.3751
3.1 | Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Камчатском крае" |  |  |  | 09.01.2017
Всего: |  | 5207.9892 | 5483.0827 | 5483.0827
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 4432.9892 | 3978.8732 | 3978.8732
местные бюджеты |  | 500 | 971.8344 | 971.8344
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 275 | 532.3751 | 532.3751
Контрольное событие 3.1 "Подготовка и направление заявки в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации на получение субсидий на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" |  |  |  |  | Х | 03.02.2017 | Х | Министерством территориального развития Камчатского края направлена к рассмотрению заявка на получение субсидий на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Камчатского края в Федеральное Агентство по делам национальностей Российской Федерации от 03.02.2017 № 62.01/139
Контрольное событие 3.2 "Заключено соглашение с Федеральным агентством по делам национальностей о поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае" |  |  |  |  | Х | 2017-02-19 | Х | Заключено соглашение с Федеральным агентством по делам национальностей о поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае 19.02.2017 № 380-08-011
3.1.1 | Сохранение и развитие традиционных художественных промыслов, ремесел, включая изготовление сувенирной продукции |  |  |  | 09.01.2017 |  |  | Министерством территориального развития Камчатского края произведен сбор заявок на предоставление в 2017 году из краевого бюджета грантов на реализацию проектов в сфере народных художественных промыслов. 30 июня 2017 года на заседании конкурсной комиссии были рассмотрены документы, представленные заявителями на участие в конкурсе, и проведена их проверка. По итогам заседания конкурсная комиссия приняла решение об отказе всем заявителям в допуске к участию в конкурсе по различным причинам: несоответствие условиям участия в конкурсе (наличие просроченных задолженностей по уплате налогов, пеней и штрафов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды), несоответствие поданных документов требованиям порядка проведения конкурса (несоответствие содержания и комплектности представленных документов). Конкурс признан несостоявшимся. Неиспользованные средства распределены на другие мероприятия в рамах подпрограммы
Всего: |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 3.3 "Заключены соглашения о предоставлении грантов на реализацию проектов в сфере народных художественных промыслов" |  |  |  |  | Х | не исполнено | Х
3.1.2 | Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности |  |  |  | 09.01.2017 |  |  | В рамках реализации мероприятия при Министерстве территориального развития Камчатского края 02.05.2017 состоялось заседание Комиссии по распределению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае по поддержке экономического и социального развития КМНС. Средства краевого бюджета в сумме 4 432,9892 тыс. рублей распределены между 9 муниципальными районами и 2 городскими округами Камчатского края. Министерством территориального развития Камчатского края заключены Соглашения с администрациями муниципальных районов и городских округов Камчатского края. Средства в сумме 3 978,8732 тыс. рублей направлены в Алеутский МР - 81,7216 тыс. руб. , Усть-Камчатский МР - 85,049 тыс. руб., Соболевский МР - 44,611 тыс. руб., Мильковский МР - 663,198 тыс. руб., Вилючинский ГО -34,776 тыс. руб., ГО Палана в сумме 388,6016 тыс. руб., Олюторский МР - 879,9939 тыс. руб., Тигильский МР - 894,036 тыс. руб., Пенжинский МР - 572,5521 тыс. руб., Елизовский МР - 334,334 тыс. руб. Быстринским МР средства субсидии возвращены в краевой бюджет в сумме 454,116 тыс.руб. Средства субсидии, напправленные общинам освоены в полном объеме
Всего: |  | 5207.9892 | 5483.0827 | 5483.0827
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 4432.9892 | 3978.8732 | 3978.8732
местные бюджеты |  | 500 | 971.8344 | 971.8344 |  |  |  |  | -375.7995
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 454.116 | 4808.7887
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -471.8344
прочие внебюджетные источники |  | 275 | 532.3751 | 532.3751
Контрольное событие 3.4 "Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае о поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае" |  |  |  |  | Х |  | Х | Проекты соглашений направлены для подписания в органы местного самоуправления муниципальных образований Камчатского края. Соглашения заключены со всеми заявившимися на реализацию мероприятия муниципальными образованиями
3.2 | Основное мероприятие "Предоставление дополнительных гарантий по оказанию медицинских и социальных услуг в целях повышения качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока"
Всего: |  | 13588.4195 | 13563.8802 | 13563.8802
федеральный бюджет |  | 10123.5995 | 10123.571 | 10123.571
краевой бюджет |  | 3464.82 | 3440.3093 | 3440.3093
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Предоставление санаторно-курортного лечения специалистам и работникам, непосредственно занятым работой в оленеводческих звеньях |  |  |  | 2017-01-27 |  |  | Министерством социального развития Камчатского края заключен государственный контракт от 27.01.2017 №0138200000216000035-0241253-01 «На оказание услуг по предоставлению санаторно-курортного лечения специалистам и работникам, непосредственно занятым работой в оленеводческих звеньях» с ООО ДЦ «Жемчужина Камчатки». Объем оказания услуг по контракту – 3 путевки (человек) на общую сумму 243,0 тыс. руб. Мероприятие выполнено в полном объеме
Всего: |  | 243 | 243 | 243
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 243 | 243 | 243
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 3.5 "Заключен государственный контракт на предоставление услуг санаторно-курортного лечения специалистам и работникам, непосредственно занятым работой в оленеводческих табунах" |  |  |  |  | Х | 2017-01-27 | Х
3.2.2 | Зубопротезирование представителей КМНС, проживающих в Камчатском крае |  |  |  | 2017-04-01 |  |  | Между Министерством здравоохранения Камчатского края и ГБУЗ КК "Елизовская районная стоматологическая поликлиника" заключен контракт от 09.06.2017 № 185 на оказание медицинских услуг по льготному зубопротезированию представителей КМНС, проживающих в Камчатском крае в объеме 6 226,820 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2018 услуга предоставлена 113 гражданам на сумму 6 226,80453 тыс. руб. Контракт исполнен полностью
Всего: |  | 6226.8195 | 6226.8045 | 6226.8045
федеральный бюджет |  | 4519.9995 | 4519.9793 | 4519.9793
краевой бюджет |  | 1706.82 | 1706.8253 | 1706.8253
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 3.6 "Заключены государственные контракты на услуги зубопротезирования представителям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае" |  |  |  |  | Х | 2017-06-09 | Х
Контрольное событие 3.7 "Заключение контракта на услуги зубопротезирования за счет средств федерального бюджета" |  |  |  |  | Х | 2017-06-09 | Х
3.2.3 | Создание условий для осуществления стоматологической помощи и зубопротезирования представителям КМНС, проживающих в отдаленных районах Камчатского края |  |  |  | 2017-04-01 |  |  | Министерством здравоохранения Камчатского в рамках заключенного Соглашения "О порядке и условиях предоставления Субсидии на иные цели" направлены средства ГБУЗ "Тигильская РБ" и ГБУЗ "Корякская окружная больница" для приобретения стоматологического оборудования. Заключено 9 государственных контрактов ГБУЗ "Тигильская РБ" и 3 государственных контракта ГБУЗ "Корякская окружная больница" на общую сумм 4 418,600 тыс. руб. Оборудование поставлено и смонтировано, контракты оплачены в полном объеме. Мероприятие выполнено
Всего: |  | 4418.6 | 4408.0757 | 4408.0757
федеральный бюджет |  | 3403.6 | 3403.5917 | 3403.5917
краевой бюджет |  | 1015 | 1004.484 | 1004.484
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 3.8 "Заключение контракта на обустройство и оснащение стоматологических кабинетов за счет средств краевого бюджета" |  |  |  |  | Х | 24.04.2017 27.04.2017 02.05.2017 15.05.2017 16.05.2017 21.07.2017 31.07.2017 30.08.2017 04.09.2017 11.09.2017 | Х
Контрольное событие 3.9 "Заключение контракта на обустройство и оснащение стоматологических кабинетов за счет средств федерального бюджета" |  |  |  |  | Х |  | Х
3.2.4 | Оказание наркологической помощи представителям КМНС, проживающим в Камчатском крае |  |  |  | 2017-04-01 | 2017-12-20 |  | Между Министерством здравоохранения Камчатского края и ГБУЗ "Камчатский краевой наркологический диспансер" заключен государственный контракт от 19.07.2017 № 236 на сумму 2 686,0 тыс. рублей для оказания наркологической помощи 199 гражданам из числа КМНС, проживающих в Камчатском крае. Контракт исполнен в полном объеме
Всего: |  | 2700 | 2686 | 2686
федеральный бюджет |  | 2200 | 2200 | 2200
краевой бюджет |  | 500 | 486 | 486
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 3.10 "Заключены государственные контракты на оказание услуг наркологической помощи представителям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-стока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае" |  |  |  |  | Х | 2017-07-19 | Х
Контрольное событие 3.11 "Заключение контрактов на оказание услуг наркологической помощи за счет средств федерального бюджета" |  |  |  |  | Х |  | Х
3.3 | Основное мероприятие "Повышение доступа к образовательным услугам малочисленных народов Севера с учетом их этнокультурных особенностей" | [7 empty] | 3839.4642
Всего: |  | 3953 | 3839.4642 | 3839.4642
федеральный бюджет |  | 1550 | 1548.1056 | 1548.1056
краевой бюджет |  | 2403 | 2291.3586 | 2291.3586
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Оснащение профессиональных образовательных организаций современным оборудованием и расходными материалами для подготовки кадров по профессиям и специальностям, связанным с традиционными видами хозяйственной деятельности КМНС |  |  |  | 2017-01-09 |  |  | КГПОБУ "Паланский колледж" заключены договора на поставку плакатов и расходных материалов на сумму 442,00 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме
Всего: |  | 442 | 442 | 442
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 442 | 442 | 442
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 3.12 "Приобретены современное оборудование и расходные материалы для подготовки кадров по профессиям и специальностям, связанным с традиционными видами хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае " |  |  |  |  | Х | 2017-12-20 | Х
3.3.2 | Частичное возмещение затрат по оплате за обучение в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования представителей КМНС (очная и заочная форма обучения). Возмещение затрат по оплате проезда к месту учебы при поступлении в образовательные учреждения представителей КМНС |  |  |  | 2017-01-09 |  |  | В рамках реализации мероприятия Министерством образования и молодежной политики Камчатского края 23.03.2017, 02.05.2017, 23.05.2017, 02.06.2017 проведены заседания Рабочей группы по реализации п. 3.3.2 Подпрограммы 3 Государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (далее - Рабочая группа), где было принято решение компенсировать оплату обучения и оплату проезда к месту учебы при поступлении 62 студентам на сумму 2 666,66820 тыс. рублей (Протоколы № 1-2017, 2-2017, 3-2017, 4-2017), из них: 50 студентам средства представлены в качестве компенсации по оплате заобучение, 12 студентам - возмещены затраты по оплате проезда к месту учебы при поступлении в о образовательные учреждения. Денежные средства, выделенные в соответствии с Протоколами, выплачены в полном объеме
Всего: |  | 2710 | 2666.6682 | 2666.6682
федеральный бюджет |  | 1000 | 998.1056 | 998.1056
краевой бюджет |  | 1710 | 1668.5626 | 1668.5626
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Возмещение затрат по оплате проезда к месту обучения и обратно учащихся-представителей КМНС КГПОБУ "Паланский колледж" и филиала ГБОУ СПО "Камчатский медицинский колледж" в п.г.т. Палана |  |  |  | 2017-10-01 |  |  | Администрацией Корякского округа по итогам заседания Рабочей группы было рассмотрено 33 заявления на возмещение оплаты проезда к месту обучения и обратно представителей КМНС учащихся КГБОУ СПО "Паланский колледж" и филиала ГБОУ СПО "Камчатский медицинский колледж" в п.г.т. Палана". Произведено возмещение 33 учащимся. Мероприятие исполнено на 91 %. Причиной, повлиявшей на неполное освоение средств, явилось меньшее количество поступивших учащихся
Всего: |  | 801 | 730.796 | 730.796
федеральный бюджет |  | 550 | 550 | 550
краевой бюджет |  | 251 | 180.796 | 180.796
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Основное мероприятие "Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока"
Всего: |  | 61006.6189 | 61304.8466 | 61304.8466
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 60851.6189 | 60851.6186 | 60851.6186
местные бюджеты |  | 155 | 453.228 | 453.228
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
3.4.1 | Организация и проведение экспедиций по сбору фольклорного и этнографического материала и издание этнографических материалов на различных носителях |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-28 |  | С 24 по 28 ноября 2017 года проведена экспедиция в городской округ "поселок Палана" по сбору фольклорного и этнографического материала на различных носителях. Мероприятие выполнено в полном объеме
Всего: |  | 190 | 190 | 190
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 190 | 190 | 190
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
3.4.2 | Издание полиграфической продукции, освещающей культурную деятельность малочисленных народов Севера |  |  |  | 2017-01-09 |  |  | Заключены контракты с издательством на предпечатную подготовку 2 изданий: Крамнистая Н.А. «Расскажу о своих земляках» 150 экземпляров; Сафонова П.А. «Приключения северянина» 150 экземпляров, контракты оплачены в полном объеме. Мероприятие выполнено
Всего: |  | 450 | 450 | 450
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 450 | 450 | 450
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 3.13 "Заключены государственные контракты на издание полиграфической продукции, освещающей культурную деятельность коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае " |  |  |  |  | Х | 2017-05-15 | Х
3.4.3 | Организация и проведение традиционных национальных праздников коренных народов Севера всего, в том числе:
Всего: |  | 1525 | 1715.726 | 1715.726
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1450 | 1450 | 1450
местные бюджеты |  | 75 | 265.726 | 265.726
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
3.4.3.1 | Организация и проведение традиционных национальных праздников коренных народов Севера учреждениями, подведомственными Министерству культуры Камчатского края |  |  |  | 2017-05-02 |  |  | В рамках реализации мероприятия Министерством культуры Камчатского края, средства распределены между получателями: - КГБУ "КЦНТ" - 250,0 тыс. рублей; КГБУ "Сероглазка" - 350,0 тыс. рублей; "Корякский "ЦНТ" - 100,0 тыс. руб. КГБУ «Камчатский центр народного творчества» - 09-10 сентября 2017 года проведен ительменский обрядовый праздник «Алхалалалай», в стойбище «Пимчах». Кульминационным моментом обрядового праздника «Алхалалалай» являлся танцевальный марафон - «Открытый чемпионат России по танцам коренных малочисленных народов Камчатского края». КГБУ «Центр культуры и досуга «Сероглазка» организованы и проведены: - национальный обрядовый праздник «Первой рыбы», который состоялся 12.06.2017 на Озерновской косе. В рамках мероприятия организована выездная выставка «Праздник Первой рыбы» от КГБУ «Камчатский краевой объединенный музей», выставка студии прикладного искусства «Сероглазка» и выставка мастеров декоративно-прикладного искусства. 12.08.2017 организовано и проведено мероприятиятие - "Международный день коренных народов мира". В программе принимали участие национальные коллективы, Общественная организация «Содружество». Также, в рамках мероприятия организована выставка студии прикладного искусства «Сероглазка», и выставка мастеров декоративно-прикладного искусства. Для гостей праздника проведены мастер-классы, конкурс по разделке лосося. КГБУ «Корякский центр народного творчества» совместно с администрацией городского округа «поселок Палана» и АУ «Центр культуры и досуга» проведен традиционный праздник «День Первой рыбы». В ноябре 2017 года проведен традиционный национальный праздник морского зверя - нерпы «Хололо». Мероприятие исполнено
Всего: |  | 700 | 700 | 700
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 700 | 700 | 700
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
3.4.3.2 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Камчатском крае на организацию и проведение традиционных национальных праздников коренных народов Севера |  |  |  | 2017-02-01 | 2017-02-27 |  | Министерством культуры Камчатского края, по результатам совещания, состоявшегося 27.02.2017 по вопросу распределения средств краевого бюджета в объеме 750,0 тыс. рублей, заключено 6 соглашений с администрациями муниципальных образований. Средства освоены в полном объеме
Всего: |  | 825 | 1015.726 | 1015.726
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 750 | 750 | 750
местные бюджеты |  | 75 | 265.726 | 265.726
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 3.14 "Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на предоставление субсидий по организации и проведению традиционных национальных праздников коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" |  |  |  |  | Х | 2017-03-22 | Х
3.4.4 | Организация и проведение межрегионального фестиваля творчества КМНС и этнических групп Камчатки «Золотые родники» (в т.ч. издание буклета, посвящённого фестивалю) |  |  |  | Х | Х |  | Министерством культуры Камчатского края мероприятие проводится раз в два года, запланировано к проведению в 2018 году
Всего: |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 3.15 "Проведен Межрегиональный фестиваль творчества коренных малочисленных народов Севера и этнических групп Камчатки "Золотые родники" |  |  |  |  | Х |  | Х
3.4.5 | Приобретение и изготовление национальных костюмов, национальных музыкальных инструментов в целях поддержки национальных и фольклорных ансамблей Камчатского края
Всего: |  | 1395 | 1502.502 | 1502.502
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1315 | 1315 | 1315
местные бюджеты |  | 80 | 187.502 | 187.502
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
3.4.5.1 | Приобретение и изготовление национальных костюмов, национальных музыкальных инструментов в целях поддержки национальных и фольклорных ансамблей, подведомственных Министерству культуры Камчатского края |  |  |  | 2017-02-01 |  |  | Министерством культуры Камчатского края в рамках реализации данного мероприятия средства направлены: - Камчатскому государственному бюджетному учреждению «Корякский центр народного творчества» на приобретение и пошив сценических костюмов для детского национального ансамбля «Лэлэл» и национального кукольного театра «Анук» в сумме 150,00 тыс. руб.; - Государственному бюджетному учреждению «Сероглазка» на приобретение национальных украшений для десяти кухлянок, пошив трех кёрхеров - одежды участникам клубного формирования для проведения праздничных мероприятий, в сумме 165,00 тыс. руб.; - Камчатскому государственному бюджетному учреждению «Корякский фольклорный ансамбль танца «Ангт» на пошив национальных (корякских) сценических брюк мужских, национальных корякских сценических мужских костюмов, торбасов в сумме 200,00 тыс. руб. Профинансированные средства освоены в полном объеме | 150
Всего: |  | 515 | 515 | 515 |  |  |  |  | 165
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 150.615
краевой бюджет |  | 515 | 515 | 515 |  |  |  |  | 465.615 | 515
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 49.385
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
3.4.5.2 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Камчатском крае в целях поддержки национальных и фольклорных ансамблей Камчатского края (приобретение и изготовление национальных костюмов, национальных музыкальных инструментов) |  |  |  | 2017-02-01 |  |  | Министерством культуры Камчатского края, по результатам совещания состоявшегося 27.02.2017 по вопросу распределения средств краевого бюджета в объеме 800,0 тыс. рублей заключено 5 соглашений с администрациями муниципальных образований. Средства субсидии освоены в полном объеме
Всего: |  | 880 | 987.502 | 987.502
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 800 | 800 | 800
местные бюджеты |  | 80 | 187.502 | 187.502
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 3.16 "Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на предоставление субсидий на софинансирование расходов по поддержке национальных и фольклорных ансамблей Камчатского края" |  |  |  |  | Х | 2017-03-22 | Х
3.4.6 | Приобретение краевыми учреждениями культуры работ мастеров традиционных промыслов и ремесел коренных народов, составляющих художественную ценность |  |  |  | 2017-02-01 |  |  | Средства освоены Камчатским государственным бюджетным учреждением «Камчатский краевой художественный музей» в полном объеме
Всего: |  | 100 | 100 | 100
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 100 | 100 | 100
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 3.17 "Заключены договоры на поставку произведений искусств" |  |  |  |  | Х | 01.03.2017 | Х
3.4.7 | Предоставление субсидий на организацию и проведение, включая обустройство трассы гонки, камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках "Берингия" |  |  |  | 2017-01-16 |  |  | В рамках исполнения мероприятия 16 января 2017 года Аппаратом Губернатора и Правительства Камчатского края заключено Соглашение "О предоставлении субсидии из краевого бюджета некоммерческому партнерству содействия развитию спорта в Камчатском крае «Северные странствия» на организацию и проведение Камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках «БЕРИНГИЯ». Мероприятие исполнено в полном объеме
Всего: |  | 55218.7 | 55218.7 | 55218.7
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 55218.7 | 55218.7 | 55218.7
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 3.18 "Проведение камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия»" |  |  |  |  | Х | 2017-03-27 | Х
3.4.8 | Содействие в организации и проведении традиционной гонки на собачьих упряжках «Маклал’у», включая обустройство трассы | [6 empty] | Министерством территориального развития Камчатского края средства перераспределены на другие мероприятия в рамках данной Подпрограммы, в связи с отказом администрации Карагинского муниципального района от получения субсидии
Всего: |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 3.19 "Проведение традиционной гонки на собачьих упряжках «Маклал’у»" |  |  |  |  | Х | не исполнено | Х
3.4.9 | Организация выездной деятельности национальных фольклорных ансамблей, творческих художественных коллективов, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры КМНС |  |  |  | 2017-06-01 |  |  | В рамках исполнения мероприятия Министерством культуры Камчатского края средства распределены получателю - КГБУ "АНГТ". с 20 октября по 10 ноября 2017 года состоялась гастрольная поездка коллектива по Камчатскому краю. Мероприятие выполнено в полном объеме
Всего: |  | 900 | 900 | 900
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 900 | 900 | 900
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 3.20 "Проведены выездные концерты национальных фольклорных ансамблей, творческих художественных коллективов, направленные на сохранение и развитие традиционной культуры КМНС" |  |  |  |  | Х |  | Х
3.4.10 | Проведение выставки "Край мастеров" | [6 empty] | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края в рамках выполнения мероприятия проведена ежегодная выставка-ярмарка «Край мастеров» 9 и 10 сентября 2017 года в г. Елизово в рамках 31-й сельскохозяйственной выставки-ярмарки «Елизовская осень – 2017». Организаторами выставки-ярмарки «Край мастеров» выступили совместно Администрация Елизовского муниципального района и КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр». Объем средств краевого бюджета на реализацию мероприятия в 2017 году в размере 110,0 тыс. рублей использован в полном объеме. Средства направлены на изготовление полиграфической и рекламной продукции с целью информационного обеспечения выставки-ярмарки
Всего: |  | 110 | 110 | 110
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 110 | 110 | 110
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 3.21 "Проведенная выставка "Край мастеров" |  |  |  |  | Х | 2017-09-09 | Х
3.4.11 | Обеспечение участия национальных творческих коллективов и мастеров декоративно-прикладного искусства в региональных, всероссийских и международных фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках-ярмарках |  |  |  | 2017-02-01 |  |  | Министерством культуры Камчатского края средства краевого бюджета в объеме 700,0 тыс. рублей предусмотрены для КГБУ «Камчатский центр народного творчества». Профинансированы средства в сумме 700,0 тыс. рублей на следующие цели: - 24-29 марта 2017 года в городе Пекин участие детского национального ансамбля «Уйкав» в международном фестивале детского творчества «Звезда Пекина»; - 10-12 марта 2017 года участие в II Межрегиональной выставки-ярмарки «Мир-Арктики-2017» в г. Якутске мастеров декоративно-прикладного искусства; - участие в Шестнадцатых молодежных Дельфийских играх России в г. Екатеринбург, дата проведения 18-23 апреля 2017 года; - участие с 05 по 08 мая 2017 года в VII Всероссийском фестивале-конкурсе «Казачья застава», в городе Санкт-Петербурге национального коллектива «Ейгунычвын» (ансамбль «Школьные годы»); - с 20 по 25 июня 2017 года участие в VIII Международном фестивале «Российско-китайская ярмарка культур и искусства», в городе Благовещенск и в городе Хэйхэ Провинции Хэйлунцзян (КНР) мастеров декоративно-прикладного искусства; - участие в выставке-ярмарке в рамках Международного российско-японского фестиваля культуры и искусства, в городе Южно-Сахалинск мастера декоративно-прикладного искусства Кручининой Л.К.; - участие во Всероссийской выставке народных художественных промыслов России «Живой источник», в городе Москва с 09 по 29 октября 2017 года; - участие ансамбля «Коритэв» в культурной программе XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, в городе Сочи с 17 по 23 октября 2017 года. Участие в вставке Дни Дальнего Востока с 8-16 декабря 2017 года; - участие в выставке ярмарке народных художественных промыслов России "Ладья. Зимняя сказка" с 13-17 декабря 2017 года в г. Москва. Мероприятие выполнено. Средства освоены в полном объеме
Всего: |  | 700 | 700 | 700
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 700 | 700 | 700
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
3.4.12 | Медиа проект "Люди Севера" |  |  |  | 2017-04-27 |  |  | В рамках реализации мероприятия 27.04. 2017 состоялось заседание экспертного Совета при Министерстве территориального развития Камчатского края по рассмотрению материалов о кандидатах, предлагаемых к участию в медиапроекте "Люди Севера". По итогам заседания принято решение признать участниками медиа проекта "Люди Севера" Гагиеву Л.Г. и Курусеву Л.П. 14 июня 2017 года состоялся электронный аукцион на оказание услуг по изготовлению телевизионного фильма. Победителем электронного аукциона признано ООО "Форес" как предложившее самую низкую цену контракта. 28 июня 2017 заключен контракт № 0138200004617000005-0526993-01 на суму 117,91892 тыс. руб. Контракт исполнен, финансовые средства в размере 117,91892 тыс. руб. года направлены изготовителю. Оставшиеся средства направлены на транслирование телевизионных фильмов в медиа средствах. Мероприятие исполнено в полном объеме
Всего: |  | 317.9189 | 317.9186 | 317.9186
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 317.9189 | 317.9186 | 317.9186 |  |  |  |  | 117.9189
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 317.9186
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 199.9997
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 3.22 "Заключение государственного контракта на оказание услуг по изготовлению фильма, посвящённого выдающимся деятелям" |  |  |  |  | Х | 2017-06-28 | Х
3.4.13 | Поддержка и развитие физической культуры и спорта малочисленных народов Севера (Проведение командного первенства Камчатского края по Северному многоборью) |  |  |  | 2017-04-25 | 2017-04-29 |  | В рамках реализации мероприятия Министерством спорта Камчатского края с 25 по 29 апреля 2017 года в г. Петропавловск-Камчатском проведено открытое первенство Камчатского края по Северному многоборью. В соревнованиях приняли участие спортсмены Красноярского края, Магаданской области, Ненецкого, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого, Чукотского автономных округов, Республики Саха (Якутия). От Камчатского края спортсмены приняли участие из Елизовского, Мильковского, Пенжинского, Олюторского, Тигильского, Карагинского и городского округа "поселка Палана". Соревнования прошли в ФОКе "Звездный" и на лыжной базе "Лесная" по пяти дисциплинам: тройной национальный прыжок, прыжки через нарты, метание тынзяна на хорей, бег с палками, метание топора. Средства мероприятия направлены на оплату расходов проживания в гостинице "Гейзер" спортсменов, прибывших из муниципальных районов. Дополнительно направленные средства реализованы в декабре 2017 года. Мероприятие исполнено в полном объеме
Всего: |  | 100 | 100 | 100
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 100 | 100 | 100
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 3.21 "Проведенное командное первенство Камчатского края по Северному многоборью" |  |  |  |  | Х | 2017-04-29 | Х
3.4.14 | Организация участия в международной выставке-ярмарке "Сокровища Севера" (г. Москва) представителей КМНС и их общин | [6 empty] | Министерством территориального развития Камчатского края мероприятие проводится раз в три года, запланировано к проведению в 2018 году
Всего: |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 3.22 "Участие в международной выставке-ярмарке "Сокровища Севера" (г. Москва) представителей КМНС и их общин"
4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" |  |  |  | 2017-01-09
Всего: |  | 42129.007 | 35459.8134 | 33397.3575
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 42129.007 | 35459.8134 | 33397.3575
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
4.1 | Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" |  |  |  | 09.01.2017
Всего: |  | 42129.007 | 35459.8134 | 33397.3575
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 42129.007 | 35459.8134 | 33397.3575
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
|  | Предусмотрено | Профинансировано | Освоено | исполнитель |  |  | ИТОГО
Всего: |  | 83756.0276 | 85189.3793 | 84191.2737 | ИТОГО | краевой бюджет | федеральный бюджет | 82826.0276
федеральный бюджет |  | 11673.5995 | 12669.7821 | 11671.6765 |  |  |  | 83231.9418
краевой бюджет |  | 71152.4281 | 70562.1597 | 70562.1597
местные бюджеты |  | 655 | 1425.0624 | 1425.0624
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 275 | 532.3751 | 532.3751
Всего: |  | 5525.9081 | 5801.0013 | 5801.0013 | Министерство территориального развития Камчатского края
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 4750.9081 | 4296.7918 | 4296.7918
местные бюджеты |  | 500 | 971.8344 | 971.8344
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 275 | 532.3751 | 532.3751
Всего: |  | 3152 | 3108.6682 | 3108.6682 | Министерство образования и науки Камчатского края
федеральный бюджет |  | 1000 | 998.1056 | 998.1056
краевой бюджет |  | 2152 | 2110.5626 | 2110.5626
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  | 100 | 1098.1056 | 100 | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
федеральный бюджет |  | 0 | 998.1056 | 0
краевой бюджет |  | 100 | 100 | 100
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  | 801 | 730.796 | 730.796 | Администрация Корякского округа
федеральный бюджет |  | 550 | 550 | 550
краевой бюджет |  | 251 | 180.796 | 180.796
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  | 55218.7 | 55218.7 | 55218.7 | Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского край
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 55218.7 | 55218.7 | 55218.7
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  | 5260 | 5558.228 | 5558.228 | Министерство культуры Камчатского края
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 5105 | 5105 | 5105
местные бюджеты |  | 155 | 453.228 | 453.228
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  | 13345.4195 | 13320.8802 | 13320.8802 | Министерство здравоохранения Камчатского края
федеральный бюджет |  | 10123.5995 | 10123.571 | 10123.571
краевой бюджет |  | 3221.82 | 3197.3093 | 3197.3093
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  | 110 | 110 | 110 | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 110 | 110 | 110
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  | 243 | 243 | 243 | Министерство социального развития и труда Камчатского кря
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 243 | 243 | 243
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0

## 11
Таблица 11
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному 1 | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма 3 "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае"
3.1. | Количество представителей коренных малочисленных народов, охваченных дополнительными услугами в области здравоохранения, социальной защиты | человек | 363 | 250 | 315
3.2. | Количество представителей коренных малочисленных народов, которым оказана государственная поддержка в целях получения среднего профессионального и высшего образования | человек | 81 | 70 | 95
3.3 | Количество общин коренных малочисленных народов,получивших финансовую поддержку в целях развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов | шт. | 42 | 30 | 43
3.4 | Доля общин КМНС, получивших финансовую поддержку в целях развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов, от общего количества зарегистрированных общин КМНС | процент | 13 | 10 | 12.8
3.5 | Уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов | тыс. рублей | 39.6 | 43.7 | 41.1 | Уменьшение данного показателя обусловлено сложившимися социально-экономическими и политическими условиями, вызванными общим экономическим спадом экономики Российской Федерации
3.6 | Количество состоящих на учете больных активным туберкулезом в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов | человек | 602 | 590 | 560
3.7 | Коэффициент младенческой смертности в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов | промилле | 9.4 | 9.5 | 5.8
3.8 | Уровень зарегистрированной безработицы в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов | процент | 1.7 | 1.7 | 1.6
3.9 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений, в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов | процент | 83.56 | 83.7 | 83.7
3.10 | Прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов по отношению к соответствующему показателю 2016 года | процент |  | 0.01 | -2.5 | Снижение данного показателя обусловлено миграционным оттоком занятого населения из региона

## 12
Таблица 12
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подпрограмма 3 "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае"
3.1 | Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Камчатском крае"
| Контрольное событие 3.1 "Подготовка и направление заявки в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации на получение иного межбюджетного трансферта на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" | Министерство территориального развития Камчатского края/заместитель начальника отдела развития территорий | Х | 28.02.2017 | Х | 03.02.2017 | Х | Х
| Контрольное событие 3.2 "Заключено соглашение с Федеральным агентством по делам национальностей о поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае" | Министерство территориального развития Камчатского края/заместитель начальника отдела развития территорий | Х | 31.07.2017 | Х | 19.02.2017 | Х | Х
3.1.1 | Сохранение и развитие традиционных художественных промыслов, ремесел, включая изготовление сувенирной продукции | Министерство территориального развития Камчатского края | 09.01.2017 | 31.12.2017 | 09.01.2017 | 30.07.2017 | Распределение грантов на реализацию проектов в сфере народных художественных промыслов | Конкурс признан несостоявшимся. Неиспользованные средства перераспределены на другие мероприятия | По итогам заседания конкурсная комиссия приняла решение об отказе всем заявителям к участию в конкурсе по различным причинам: несоответствие условиям порядка проведения конкурса (наличие просроченных задолженностей по уплате налогов, пеней и штрафов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды), несоответствие поданных документов требованиям порядка проведения конкурса (несоответствие содержания и комплектности представленных документов)
| Контрольное событие 3.3 "Заключены соглашения о предоставлении грантов на реализацию проектов в сфере народных художественных промыслов" | Министерство территориального развития Камчатского края/заместитель начальника отдела развития территорий | Х | 31.07.2017 | Х | не исполнено | Х | Х | Конкурс признан несостоявшимся.
3.1.2 | Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности | Министерство территориального развития Камчатского края | 09.01.2017 | 31.12.2017 | 02.05.2017 | 25.12.2017 | Заключение соглашений с ОМСУ для предоставления иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на поддержку экономического и социального развития КМНС. Направление средств субсидии в ОМСУ | Заключены соглашения с ОМСУ для предоставления иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации ". Администрациями муниципальных районов заключены соглашения с Коренными общинами КМНС. Средства субсидии направлены общинам, которые в свою очередь произвели приобретения, в соответствии с заключёнными Соглашениями
| Контрольное событие 3.4 "Заключение соглашений между Министерством территориального развития Камчатского края и ОМС муниципальных образований в Камчатском крае о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации " | Министерство территориального развития Камчатского края/заместитель начальника отдела развития территорий | Х | 31.10.2017 | Х | 07.09.2017 | Х | Х
3.2 | Основное мероприятие "Предоставление дополнительных гарантий по оказанию медицинских и социальных услуг в целях повышения качества жизни КМНС"
3.2.1 | Предоставление санаторно-курортного лечения специалистам и работникам, непосредственно занятым работой в оленеводческих звеньях | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 09.01.2017 | 31.12.2016 | 27.01.2017 | 20.12.2017 | Заключение контракта с учреждением санаторно-курортного типа для прохождения санаторно-курортного лечения специалистов и работников, непосредственно занятых работой в оленеводческих звеньях | Предоставлено 3 путевки для лечения специалистов и работников, непосредственно занятых работой в оленеводческих звеньях
| Контрольное событие 3.5 "Заключение контракта на услуги санаторно-курортного лечения" | Министерство социального развития и труда Камчатского края/начальник отдела социального обслуживания и опеки | Х | 28.02.2017 | Х | 27.01.2017 | Х | Х
3.2.2 | Зубопротезирование представителей КМНС, проживающих в Камчатском крае | Министерство здравоохранения Камчатского края | 01.03.2017 | 31.12.2017 | 01.04.2017 | 20.12.2017 | Заключение контракта для предоставления услуг зубопротезирова-ния. Оказание услуг представителям КМНС | Заключены контракты с ГБУЗ КК "Елизовская районная стоматологическая поликлиника". Услуга оказана 113 нуждающимся
| Контрольное событие 3.6 "Заключение контракта на услуги зубопротезирования" | Министерство здравоохранения Камчатского края/заместитель начальника отдела экономики здравоохранения, обязательного медицинского страхования | Х | 31.03.2017 | Х | 09.06.2017 | Х | Х
| Контрольное событие 3.7 "Заключение контрактов на обустройство и оснащение стоматологических кабинетов" | Министерство здравоохранения Камчатского края/заместитель начальника отдела экономики здравоохранения, обязательного медицинского страхования | Х | 30.04.2016 30.09.2016 | Х | 15.04.2016 25.04.2016 20.09.2016 | Х | Х
3.2.3 | Создание условий для осуществления стоматологической помощи и зубопротезирования представителям КМНС, проживающих в отдаленных районах Камчатского края | Министерство здравоохранения Камчатского края | 01.03.2017 | 31.12.2017 | 29.02.2016 | 29.12.2016 | Приобретение оборудования для оснащения стоматологических кабинетов | Заключены контракты на приобретение оборудования для оснащения стоматологических кабинетов. Контракты оплачены, оборудование приобретено и установлено
| Контрольное событие 3.8 "Заключение контракта на обустройство и оснащение стоматологических кабинетов за счет средств краевого бюджета" | Министерство здравоохранения Камчатского края/заместитель начальника отдела экономики здравоохранения, обязательного медицинского страхования | Х | 31. 032017 | Х | 24.04.2017 27.04.2017 02.05.2017 15.05.2017 16.05.2017 21.07.2017 31.07.2017 30.08.2017 04.09.2017 11.09.2017 | Х | Х
| Контрольное событие 3.9 "Заключение контракта на обустройство и оснащение стоматологических кабинетов за счет средств федерального бюджета" | Министерство здравоохранения Камчатского края/заместитель начальника отдела экономики здравоохранения, обязательного медицинского страхования | Х | 30.09.2017 | Х |  | Х | Х
3.2.4 | Оказание наркологической помощи представителям КМНС, проживающим в Камчатском крае | Министерство здравоохранения Камчатского края | 01.03.2017 | 31.12.2017 | 01.04.2017 | 20.12.2017 | Оказание наркологической помощи представителям КМНС, проживающим в Камчатском крае в методом психотерапевти-ческого кодирования | Заключен контракт с ГБУЗ КК "Камчатский краевой наркологический диспансер" Услуга оказана 199 гражданам
| Контрольное событие 3.10 "Заключены государственные контракты на оказание услуг наркологической помощи представителям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-стока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае" | Министерство здравоохранения Камчатского края/заместитель начальника отдела экономики здравоохранения, обязательного медицинского страхования | Х | 31.03.2017 | Х | 19.07.2017 | Х | Х
| Контрольное событие 3.11 "Заключение контрактов на оказание услуг наркологической помощи за счет средств федерального бюджета" | Министерство здравоохранения Камчатского края/заместитель начальника отдела экономики здравоохранения, обязательного медицинского страхования | Х | 31.03.2017 | Х | 19.07.2017 | Х | Х
3.3 | Основное мероприятие "Повышение доступа к образовательным услугам малочисленных народов Севера с учетом их этнокультурных особенностей"
3.3.1 | Оснащение профессиональных образовательных организаций современным оборудованием и расходными материалами для подготовки кадров по профессиям и специальностям, связанным с традиционными видами хозяйственной деятельности КМНС | Министерство образования и науки Камчатского края | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 01.02.2017 | 20.12.2017 | Приобретение для профессиональных образовательных организаций современного оборудования и расходных материалов для подготовки кадров | КГПОБУ "Паланский колледж" заключены договора на поставку плакатов и расходных материалов на сумму 442,00 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме
| Контрольное событие 3.12 "Приобретены современное оборудование и расходные материалы для подготовки кадров по профессиям и специальностям, связанным с традиционными видами хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае " | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края / начальник отдела региональной политики и образовательных программ | Х | 31.12.2017 | Х | 20.12.2017 | Х | Х
3.3.2 | Частичное возмещение затрат по оплате за обучение в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования представителей КМНС (очная и заочная форма обучения). Возмещение затрат по оплате проезда к месту учебы при поступлении в образовательные учреждения представителей КМНС | Министерство спорта Камчатского края / Министерство образования и молодежной политики Камчатского края | 09.01.2017 | 31.12.2017 | 23.03.2017 | 02.06.2017 | Компенсация затрат по оплате проезда к месту обучения и обратно | Проведены заседания Рабочей группы, по итогам которых осуществлена компенсация расходов 62 представителям КМНС
3.3.3 | Возмещение затрат по оплате проезда к месту обучения и обратно учащихся-представителей КМНС КГБОУ СПО "Паланский колледж" и филиала ГБОУ СПО "Камчатский медицинский колледж" в п.г.т. Палана | Администрация Корякского округа | 01.10.017 | 31.12.2017 | 01.10.2017 | 24.11.2017 | Компенсация оплаты проезда к месту обучения и обратно учащихся-представителей КМНС КГБОУ СПО "Паланский колледж" и филиала ГБОУ СПО "Камчатский медицинский колледж" в п.г.т. Палана | По итогам заседания Рабочей группы было рассмотрено 33 заявления на возмещение оплаты проезда к месту обучения и обратно представителей КМНС учащихся КГБОУ СПО "Паланский колледж" и филиала ГБОУ СПО "Камчатский медицинский колледж" в п.г.т. Палана". Произведено возмещение 33 учащимся. Мероприятие исполнено на 91 %. | Причиной, повлиявшей на неполное освоение средств, явилось меньшее количество поступивших учащихся Неиспользованные средства Администрацией Корякского округа возвращены в соответствующие бюджеты.
3.4 | Основное мероприятие "Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев КМНС"
3.4.1 | Организация и проведение экспедиций по сбору фольклорного и этнографического материала и издание этнографических материалов на различных носителях | Министерство культуры Камчатского края | 09.01.2017 | 31.10.2017 | 24.11.2017 | 28.11.2017 | Организация и проведение экспедиций по сбору фольклорного и этнографического материала и издание этнографических материалов на различных носителях | С 24 по 28 ноября 2017 года проведена экспедиция в городской округ "поселок Палана" по сбору фольклорного и этнографического материала на различных носителях. Мероприятие выполнено в полном объеме
3.4.2 | Издание полиграфической продукции, освещающей культурную деятельность малочисленных народов Севера | Министерство культуры Камчатского края | 09.01.2017 | 31.11.2017 | 09.01.2017 | 31.11.2017 | Издание полиграфической продукции, освещающей культурную деятельность малочисленных народов Севера | Заключены контракты с издательством на предпечатную подготовку 2 изданий: Крамнистая Н.А. «Расскажу о своих земляках» 150 экземпляров; Сафонова П.А. «Приключения северянина» 150 экземпляров, контракты оплачены в полном объеме. Мероприятие выполнено
| Контрольное событие 3.13 "Заключены государственные контракты на издание полиграфической продукции, освещающей культурную деятельность коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае " | Министерство культуры Камчатского края/референт отдела культурной политики и охраны культурного наследия | Х | 31.10.2017 | Х | 15.05.2017 | Х | Х
3.4.3 | Организация и проведение традиционных национальных праздников коренных народов Севера всего, в том числе: | Министерство культуры Камчатского края
3.4.3.1 | Организация и проведение традиционных национальных праздников коренных народов Севера учреждениями, подведомственными Министерству культуры Камчатского края | Министерство культуры Камчатского края | 02.05.2017 | 31.11.2017 | 12.06.2017 | 31.11.2017 | Организация и проведение традиционных национальных праздников | Средства направлены КГБУ "КЦНТ", КГБУ "Сероглазка", "Корякский "ЦНТ". Проведен ительменский обрядовый праздник «Алхалалалай» в стойбище «Пимчах» Национальный обрядовый праздник «Первой рыбы», выставка студии прикладного искусства «Сероглазка» и выставка мастеров декоративно-прикладного искусства. Организовано и проведено мероприятиятие - "Международный день коренных народов мира". В программе принимали участие национальные коллективы, Общественная организация «Содружество». Организована выставка студии прикладного искусства «Сероглазка» и выставка мастеров декоративно-прикладного искусства. В городском округе «поселок Палана» проведен традиционный праздник «День Первой рыбы». Проведен традиционный национальный праздник морского зверя - нерпы «Хололо»
3.4.3.2 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Камчатском крае на организацию и проведение традиционных национальных праздников коренных народов Севера | Министерство культуры Камчатского края | 01.02.2017 | 30.11.2017 | 01.02.2017 | 27.02.2017 | Предоставление субсидий | Министерством культуры Камчатского края, по результатам совещания, состоявшегося 27.02.2017 по вопросу распределения средств краевого бюджета в объеме 750,0 тыс. рублей, заключено 6 соглашений с администрациями муниципальных образований
| Контрольное событие 3.14 "Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на предоставление субсидий по организации и проведению традиционных национальных праздников коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" | Министерство культуры Камчатского края/референт отдела культурной политики и охраны культурного наследия - Ефремова Р.П. | Х | 31.03.2017 | Х | 27.02.2017 | Х | Х
3.4.4 | Организация и проведение межрегионального фестиваля творчества КМНС и этнических групп Камчатки «Золотые родники» (в т.ч. издание буклета, посвящённого фестивалю) | Министерство культуры Камчатского края | Министерством культуры Камчатского края мероприятие проводится раз в два года, запланировано к проведению в 2018 году
| Контрольное событие 3.15 "Проведен Межрегиональный фестиваль творчества коренных малочисленных народов Севера и этнических групп Камчатки "Золотые родники" | Министерство культуры Камчатского края/референт отдела культурной политики и охраны культурного наследия | Министерством культуры Камчатского края мероприятие проводится раз в два года, запланировано к проведению в 2018 году
3.4.5 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Камчатском крае в целях поддержки национальных и фольклорных ансамблей Камчатского края (приобретение и изготовление национальных костюмов, национальных музыкальных инструментов) | Министерство культуры Камчатского края
3.4.5.1 | Приобретение и изготовление национальных костюмов, национальных музыкальных инструментов в целях поддержки национальных и фольклорных ансамблей, подведомственных Министерству культуры Камчатского края | Министерство культуры Камчатского края | 01.02.2017 | 31.08.2017 | 01.02.2017 |  | Приобретение и изготовление национальных костюмов, национальных музыкальных инструментов в целях поддержки национальных и фольклорных ансамблей | Средства направлены: Камчатскому государственному бюджетному учреждению «Корякский центр народного творчества» на приобретение и пошив сценических костюмов для детского национального ансамбля «Лэлэл» и национального кукольного театра «Анук». Государственному бюджетному учреждению «Сероглазка» на приобретение национальных украшений для десяти кухлянок, пошив трех кёрхеров. Камчатскому государственному бюджетному учреждению «Корякский фольклорный ансамбль танца «Ангт» на пошив национальных (корякских) сценических брюк мужских, национальных корякских сценических мужских костюмов, торбасов
3.4.5.2. | Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Камчатском крае в целях поддержки национальных и фольклорных ансамблей Камчатского края (приобретение и изготовление национальных костюмов, национальных музыкальных инструментов) | Министерство культуры Камчатского края | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 27.02.2017 | 20.12.2017 | Направление средств краевого бюджета муниципальным образованиям в Камчатском крае в целях поддержки национальных и фольклорных ансамблей Камчатского края | Министерством культуры Камчатского края заключено 5 соглашений с администрациями муниципальных образований. Средства субсидии направлены и освоены в полном объеме
| Контрольное событие 3.16 "Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на предоставление субсидий на софинансирование расходов по поддержке национальных и фольклорных ансамблей Камчатского края" | Министерство культуры Камчатского края/референт отдела культурной политики и охраны культурного наследия - Ефремова Р.П. | Х | 31.03.2017 | Х | 27.02.2017 | Х | Х |  | 17.241 | 24 | 57.6723 | 1.0867 | 100
3.4.6 | Приобретение краевыми учреждениями культуры работ мастеров традиционных | Министерство культуры Камчатского края | 01.02.2017 | 31.03.2017 | 01.03.2017 | 01.03.2017 | Приобретение краевыми учреждениями культуры работ мастеров традиционных | Краевым бюджетным учреждением «Камчатский краевой художественный музей» заключены и оплачены следующие контракты на поставку: 1. № 1 от 01.03.2017 с Голиковой С.С. на сумму 17,241 тыс. рублей (сумочки); 2. № 2 от 01.03.2017 с Долганской В.А. на сумму 24,0 тыс. рублей (торбаса эвенские); 3. № 3 от 01.03.2017 с Чечулиным Е.И на сумму 57,6723 тыс. рублей (изделия народного декоративного искусства Аняпель («бабушка-коряк»), композиция «Друзья» (каюр и 2 собаки); 4. Договоры на оказание услуг экспертизы на сумму 1,0867 тыс. рублей. Таким образом, фонд КГБУ «Камчатский краевой художественный музей» пополнен на 5 предметов
| Контрольное событие 3.17 "Заключены договоры на поставку произведений искусств" | Министерство культуры Камчатского края/референт отдела культурной политики и охраны культурного наследия | Х | 31.03.2016 | Х |  | Х | Х
3.4.7 | Предоставление субсидий на организацию и проведение, включая обустройство трассы гонки, камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках "Берингия" | Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края | 2017-01-09 | 01.12.2017 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | Предоставление субсидий на организацию и проведение, включая обустройство трассы гонки, камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках "Берингия" | В рамках исполнения мероприятия 16 января 2017 года Аппаратом Губернатора и Правительства Камчатского края заключено Соглашение "О предоставлении субсидии из краевого бюджета некоммерческому партнерству содействия развитию спорта в Камчатском крае «Северные странствия» на организацию и проведение Камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках «БЕРИНГИЯ»
| Контрольное событие 3.18 "Проведение камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия»" | Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края/руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края | Х | 01.12.2017 | Х | с 05.03.2017 по 27.03.2017 | Х | Х
3.4.8 | Содействие в организации и проведении традиционной гонки на собачьих упряжках «Маклал’у», включая обустройство трассы | Министерство территориального развития Камчатского края | 2017-01-09 | 2017-12-31 | не исполнено | не исполнено | Содействие в организации и проведении традиционной гонки на собачьих упряжках «Маклал’у», включая обустройство трассы | Министерством территориального развития Камчатского края средства перераспределены на другие мероприятия в рамках данной Подпрограммы, в связи с отказом администрации Карагинского муниципального района от получения субсидии
| Контрольное событие 3.19 "Проведение традиционной гонки на собачьих упряжках «Маклал’у»" | Министерство территориального развития Камчатского края/заместитель начальника отдела развития территорий | Х | 31.03.2017 | Х | не исполнено | Х | Х
3.4.9 | Организация выездной деятельности национальных фольклорных ансамблей, творческих художественных коллективов, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры КМНС | Министерство культуры Камчатского края | 2017-08-01 | 30.09.2017 | 2017-10-20 | 10.11.2017 | Гастрольные туры творческих коллективов | В рамках исполнения мероприятия Министерством культуры Камчатского края средства распределены получателю - КГБУ "АНГТ", с 20 октября по 10 ноября 2017 года состоялась гастрольная поездка коллектива по Камчатскому краю. Мероприятие выполнено в полном объеме
| Контрольное событие 3.20 "Проведены выездные концерты национальных фольклорных ансамблей, творческих художественных коллективов, направленные на сохранение и развитие традиционной культуры КМНС" | Министерство культуры Камчатского края/референт отдела культурной политики и охраны культурного наследия | Х | 31.10.2017 | Х | 10.11.2017 | Х | Х
3.4.10 | Проведение выставки "Край мастеров" | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 2017-09-09 | 10.09.2017 | Проведение выставки | Проведена ежегодная выставка-ярмарка «Край мастеров» 9 и 10 сентября 2017 года в г. Елизово в рамках 31-й сельскохозяйственной выставки-ярмарки «Елизовская осень – 2017».
| Контрольное событие 3.22 "Проведенная выставка "Край мастеров" |  | Х | 2017-09-30 | Х | 10.09.2017 | Х | Х
3.4.11 | Обеспечение участия национальных творческих коллективов и мастеров декоративно-прикладного искусства во всероссийских и международных фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках-ярмарках | Министерство культуры Камчатского края | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 10.03.2017 | 17.12.2018 | Участие национальных творческих коллективов и мастеров декоративно-прикладного искусства во всероссийских и международных фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках-ярмарках | 24-29 марта 2017 года в городе Пекин участие детского национального ансамбля «Уйкав» в международном фестивале детского творчества «Звезда Пекина»; - 10-12 марта 2017 года участие в II Межрегиональной выставки-ярмарки «Мир-Арктики-2017» в г. Якутске мастеров декоративно-прикладного искусства; - участие в Шестнадцатых молодежных Дельфийских играх России в г. Екатеринбург, дата проведения 18-23 апреля 2017 года; - участие с 05 по 08 мая 2017 года в VII Всероссийском фестивале-конкурсе «Казачья застава», в городе Санкт-Петербурге национального коллектива «Ейгунычвын» (ансамбль «Школьные годы»); - с 20 по 25 июня 2017 года участие в VIII Международном фестивале «Российско-китайская ярмарка культур и искусства», в городе Благовещенск и в городе Хэйхэ Провинции Хэйлунцзян (КНР) мастеров декоративно-прикладного искусства; - участие в выставке-ярмарке в рамках Международного российско-японского фестиваля культуры и искусства, в городе Южно-Сахалинск мастера декоративно-прикладного искусства Кручининой Л.К.; - участие во Всероссийской выставке народных художественных промыслов России «Живой источник», в городе Москва с 09 по 29 октября 2017 года; - участие ансамбля «Коритэв» в культурной программе XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, в городе Сочи с 17 по 23 октября 2017 года. Участие в вставке Дни Дальнего Востока с 8-16 декабря 2017 года; - участие в выставке ярмарке народных художественных промыслов России "Ладья. Зимняя сказка" с 13-17 декабря 2017 года в г. Москва
3.4.12 | Медиа проект "Люди Севера" | Министерство территориального развития Камчатского края | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 2017-04-27 | 2017-12-20 | Изготовление и транслирование телевизионных фильмов в медиа средствах | В рамках реализации мероприятия 27.04. 2017 состоялось заседание экспертного Совета при Министерстве территориального развития Камчатского края по рассмотрению материалов о кандидатах, предлагаемых к участию в медиапроекте "Люди Севера". По итогам заседания принято решение признать участниками медиа проекта "Люди Севера" Гагиеву Л.Г. и Курусеву Л.П. 14 июня 2017 года состоялся электронный аукцион на оказание услуг по изготовлению телевизионного фильма. Победителем электронного аукциона признано ООО "Форес" как предложившее самую низкую цену контракта. 28 июня 2017 заключен контракт № 0138200004617000005-0526993-01 на суму 117,91892 тыс. руб. Контракт исполнен, финансовые средства в размере 117,91892 тыс. руб. года направлены изготовителю. Оставшиеся средства направлены на транслирование телевизионных фильмов в медиа средствах
| Контрольное событие 3.22 "Заключение государственного контракта на оказание услуг по изготовлению фильма, посвящённого выдающимся деятелям" | Министерство территориального развития Камчатского края/заместитель начальника отдела развития территорий | Х | 2017-08-31 | Х | 2017-06-28 | Х | Х
3.4.13 | Поддержка и развитие физической культуры и спорта малочисленных народов Севера (Проведение командного первенства Камчатского края по Северному многоборью) | Министерство спорта Камчатского края | 2017-01-09 | 2017-12-31 | 2017-04-29 | 2017-12-20 | Проведение командного первенства Камчатского края по Северному многоборью | Проведено открытое первенство Камчатского края по Северному многоборью. В соревнованиях приняли участие спортсмены Красноярского края, Магаданской области, Ненецкого, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого, Чукотского автономных округов, Республики Саха (Якутия). От Камчатского края спортсмены приняли участие из Елизовского, Мильковского, Пенжинского, Олюторского, Тигильского, Карагинского и городского округа "поселка Палана". Соревнования прошли в ФОКе "Звездный" и на лыжной базе "Лесная" по пяти дисциплинам: тройной национальный прыжок, прыжки через нарты, метание тынзяна на хорей, бег с палками, метание топора. Средства мероприятия направлены на оплату расходов проживания в гостинице "Гейзер" спортсменов, прибывших из муниципальных районов
| Контрольное событие 3.21 "Проведенное командное первенство Камчатского края по Северному многоборью" | Министерство спорта Камчатского края / начальник отдела развития видов спорта и высшего спортивного мастерства | Х | 2017-03-31 | Х | 2017-12-20 | Х | Х
3.4.14 | Организация участия в международной выставке-ярмарке "Сокровища Севера" (г. Москва) представителей КМНС и их общин | Министерство территориального развития Камчатского края | Министерством территориального развития Камчатского края мероприятие проводится раз в три года, запланировано к проведению в 2018 году
| Контрольное событие 3.22 "Участие в международной выставке-ярмарке "Сокровища Севера" (г. Москва) представителей КМНС и их общин" | Министерство территориального развития Камчатского края/заместитель начальника отдела развития территорий | Министерством территориального развития Камчатского края мероприятие проводится раз в три года, запланировано к проведению в 2018 году

## 13
Таблица 13
Оценка эффективности мер государственного регулирования
№ п/п | Наименование меры | Показатель применения меры | Оценка результата в отчетном году, (тыс. руб.) |  | Оценка результата в плановом периоде (тыс. руб.) |  |  | Обоснование необходимости (эффективности)
|  |  | план | факт | Очередной финансовый год (N) | N + 1 | N + 2 | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I. Меры государственного регулирования запланированные в рамках государственной программы не запланированы

## 14
Таблица 14
Оценка результатов реализации мер правового регулирования
№ | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений)
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма 3. "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае"
Основное мероприятие 3.1. "Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Камчатском крае
1 | Постановление Правительства Камчатского края | О представлении из краевого бюджета грантов на реализацию проектов в сфере нородных художественных промыслов | Министерство территориального развития Камчатского края | 4 квартал 2015 года | Постановление Правительства Камчатского края от 26.10.2015 № 378-П
2 | Приказ Министерства территориального развития Камчатского края | Об утверждении положения о конкурсной комиссии по проведению конкурса на право получения из краеого бюджета грантовна реализацию проектов в сфере народных хужожественных промыслов в Камчатском крае | Министерство территориального развития Камчатского края | 2 квартал 2016 года | Приказ Министерства территориального развития Камчатского края от 04.04.2016 № 14-П
3 | Приказ Министерства территориального развития Камчатского края | Об утверждении Методических указаний по разработке порядков предоставления субсидий из бюджета муниципального образования в Камчатском крае некоммерческим организациям - общинам КМНС, проживающих в Камчатском крае, утверждаемых муниципальными правовыми актами | Министерство территориального развития Камчатского края | 3 квартал 2014 года | Приказ Министерства территориального развития Камчатского края от 29.07.2014 № 60-П
| Соглашение между Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством Камчатского края | О предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета | Министерство территориального развития Камчатского края | 1 квартал 2017 года | Соглашение между Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством Камчатского края 19.02.2017 № 380-08-011
4 | Приказ Министерства территориального развития Камчатского края | Об утвержденнии формы заявки и перечня документов на получение субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования в Камчатском крае в целях софинансирования мероприятий муниципальных целевых программ, направленных на создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском Крае | Министерство территориального развития Камчатского края | 2 квартал 2014 года | Приказ Министерства территориального развития Камчатского края от 07.03.2014 № 8-П
Основное мероприятие 3.2. "Предоставление дополнительных гарантий по оказанию медицинских и социальных услуг в целях
1 | Приказ Министерства социального развития и труда Камчатского края | Об утверждении Порядка предоставления санаторно-курортного лечения специалистам и работникам, непосредственно занятым работой в оленеводческих табунах | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 3 квартал 2014 года | Приказ Министерства социального развития и труда Камчатского края от 21.07.2014 № 564-П
2 | Приказ Министерства здравоохранения Камчатского края | Об утверждении административного регламента предоставления Министерством здравоохранения Камчатского края государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и предоставлению информации об оказании медицинской помощи по зубопротезированию граждан из числа КМНС | Министерство здравоохранения Камчатского края | 1 квартал 2014 года | Приказ Министерства здравоохранения Камчатского края от 13.05.2010 №159
Основное мероприятие 3.3. "Повышение доступа к образовательным услугам малочисленных народов Севера с учетом их этнокультурных особенностей"
1 | Приказ Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края | Об утверждении Порядка частичного возмещения затрат по оплате за обучение в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования (очная и заочная форма обучения), возмещения затрат по оплате проезда к месту учебы при поступлении в образовательные организации представителей КМНС | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | 1 квартал 2014 года | Приказ Администрации Корякского округа № 33-к от 14.03.2014
2 | Приказ Администрации Корякского округа | Об утверждении Порядка возмещения затрат по оплате проезда к месту обучения и обратно учащихся - представителей КМНС КГБОУ СПО "Паланский колледж" и филиала ГБОУ СПО "Камчатский медицинский колледж" в п.г.т. Палана | Администрация Корякского округа | 3 квартал 2014 года | Приказ Администрации Корякского округа№ 74 от 01.09.2014
Основное мероприятие 3.4. "Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев КМНС"
1 | Постановление Правительства Камчатского края | Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидии на организацию и проведение Камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках "Берингия" | Аппарат губернатора и Правительства Камчатского края | 1 квартал 2014 года | Постановление Правительства Камчатского края от 07.02.2014 № 68-П
2 | Приказ Министерства территориального развития Камчатского края | О комиссии по формированию делегации и отбору экспонатов от Камчатского края для участия в мждународной выставке - ярмаке "Сокровища Севера" при Министерстве территориального развития Камчатского кая | Министерство территориального развития Камчатского края | 1 квартал 2015 года | Приказ Министерства территориального развития Камчатского края от 16.03.2015 №12-П
3 | Приказ Министерства территориального развития Камчатского края | Об утверждении Порядка реализации медиа-проекта "Люди Севера" | Министерство территориального развития Камчатского края | 2 квартал 2014 года | Приказ Министерства территориального развития Камчатского края № 45-П 05.05.2014

## 15
Таблица 15
Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия |  | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы
|  |  | ГРБС | предусмотрено на 1 января <1> | предусмотрено на отчетную дату | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
3 | Подпрограмма 3 "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, на 2014-2018 годы" | Всего, в том числе: | 852 | 76003.57 | 83756.0276 | 84191.2737 | 84191.2737
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 11673.5995 | 11671.6765 | 11671.6848
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 74706.52 | 71152.4281 | 70562.1597 | 70562.1514
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 666 | 655 | 1425.0624 | 1425.0624
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 631.05 | 275 | 532.3751 | 532.3751
3.1 | Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 852 | 9983 | 5207.9892 | 5483.0827 | 5483.0827
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 8858 | 4432.9892 | 3978.8732 | 3978.8732
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 500 | 500 | 971.8344 | 971.8344
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 625 | 275 | 532.3751 | 532.3751
3.1.1 | Сохранение и развитие традиционных художественных промыслов, ремесел, включая изготовление сувенирной продукции | Всего, в том числе: | 852 | 4208 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 3858 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 350 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности | Всего, в том числе: | 852 | 5775 | 5207.9892 | 5483.0827 | 5483.0827
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 5000 | 4432.9892 | 3978.8732 | 3978.8732
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 500 | 500 | 971.8344 | 971.8344
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 275 | 275 | 532.3751 | 532.3751
3.2 | Основное мероприятие "Предоставление дополнительных гарантий по оказанию медицинских и социальных услуг в целях повышения качества жизни КМНС" | Всего, в том числе: |  | 3521.82 | 13588.4195 | 13563.8802 | 13563.8802
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 10123.5995 | 10123.571 | 10123.5793
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 3521.82 | 3464.82 | 3440.3093 | 3440.3009
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Предоставление санаторно-курортного лечения специалистам и работникам, непосредственно занятым работой в оленеводческих звеньях | Всего, в том числе: | 815 | 300 | 243 | 243 | 243
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 300 | 243 | 243 | 243
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Зубопротезирование представителей КМНС, проживающих в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 814 | 1706.82 | 6226.8195 | 6226.8045 | 6226.8045
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 4519.9995 | 4519.9793 | 4519.9793
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 1706.82 | 1706.82 | 1706.8253 | 1706.8253
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Создание условий для осуществления стоматологической помощи и зубопротезирования представителям КМНС, проживающих в отдаленных районах Камчатского края | Всего, в том числе: | 814 | 1015 | 4418.6 | 4408.0757 | 4408.0757
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 3403.6 | 3403.5917 | 3403.6
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 1015 | 1015 | 1004.484 | 1004.4757
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Оказание наркологической помощи представителям КМНС, проживающим в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 814 | 500 | 2700 | 2686 | 2686
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 2200 | 2200 | 2200
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 500 | 500 | 486 | 486
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Основное мероприятие "Повышение доступа к образовательным услугам малочисленных народов Севера с учетом их этнокультурных особенностей" | Всего, в том числе: |  | 1353 | 3953 | 3839.4642 | 3839.4642
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 1550 | 1548.1056 | 1548.1056
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 1353 | 2403 | 2291.3586 | 2291.3586
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Оснащение профессиональных образовательных организаций современным оборудованием и расходными материалами для подготовки кадров по профессиям и специальностям, связанным с традиционными видами хозяйственной деятельности КМНС | Всего, в том числе: | 813 | 442 | 442 | 442 | 442
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 442 | 442 | 442 | 442
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Частичное возмещение затрат по оплате за обучение в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования представителей КМНС (очная и заочная форма обучения). Возмещение затрат по оплате проезда к месту учебы при поступлении в образовательные учреждения представителей КМНС | Всего, в том числе: | 813 | 660 | 2710 | 2666.6682 | 2666.6682
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 1000 | 998.1056 | 998.1056
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 660 | 1710 | 1668.5626 | 1668.5626
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Возмещение затрат по оплате проезда к месту обучения и обратно учащихся-представителей КМНС КГПОБУ "Паланский колледж" и филиала ГБОУ СПО "Камчатский медицинский колледж" в п.г.т. Палана | Всего, в том числе: | 851 | 251 | 801 | 730.796 | 730.796
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 550 | 550 | 550
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 251 | 251 | 180.796 | 180.796
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Основное мероприятие "Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев КМНС" | Всего, в том числе: |  | 61145.75 | 61006.6189 | 61304.8466 | 61304.8466
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 60973.7 | 60851.6189 | 60851.6186 | 60851.6186
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 166 | 155 | 453.228 | 453.228
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 6.05 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | Организация и проведение экспедиций по сбору фольклорного и этнографического материала и издание этнографических материалов на различных носителях | Всего, в том числе: | 816 | 190 | 190 | 190 | 190
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 190 | 190 | 190 | 190
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | Издание полиграфической продукции, освещающей культурную деятельность малочисленных народов Севера | Всего, в том числе: | 816 | 450 | 450 | 450 | 450
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 450 | 450 | 450 | 450
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | Организация и проведение традиционных национальных праздников коренных народов Севера всего, в том числе: | Всего, в том числе: | 816 | 1525 | 1525 | 1715.726 | 1715.726
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 1450 | 1450 | 1450 | 1450
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 75 | 75 | 265.726 | 265.726
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3.1 | Организация и проведение традиционных национальных праздников коренных народов Севера учреждениями, подведомственными Министерству культуры Камчатского края | Всего, в том числе: | 816 | 700 | 700 | 700 | 700
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 700 | 700 | 700 | 700
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3.2 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Камчатском крае на организацию и проведение традиционных национальных праздников коренных народов Севера | Всего, в том числе: | 816 | 825 | 825 | 1015.726 | 1015.726
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 750 | 750 | 750 | 750
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 75 | 75 | 265.726 | 265.726
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | Организация и проведение межрегионального фестиваля творчества КМНС и этнических групп Камчатки «Золотые родники» (в т.ч. издание буклета, посвящённого фестивалю) | Всего, в том числе: | 816 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.5 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Камчатском крае в целях поддержки национальных и фольклорных ансамблей Камчатского края (приобретение и изготовление национальных костюмов, национальных музыкальных инструментов) | Всего, в том числе: | 816 | 1395 | 1395 | 1502.502 | 1502.502
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 1315 | 1315 | 1315 | 1315
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 80 | 80 | 187.502 | 187.502
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.5.1 | Приобретение и изготовление национальных костюмов, национальных музыкальных инструментов в целях поддержки национальных и фольклорных ансамблей, подведомственных Министерству культуры Камчатского края | Всего, в том числе: | 816 | 515 | 515 | 515 | 515
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 515 | 515 | 515 | 515
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.5.2. | Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Камчатском крае в целях поддержки национальных и фольклорных ансамблей Камчатского края (приобретение и изготовление национальных костюмов, национальных музыкальных инструментов) | Всего, в том числе: | 816 | 880 | 880 | 987.502 | 987.502
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 800 | 800 | 800 | 800
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 80 | 80 | 187.502 | 187.502
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.6 | Приобретение краевыми учреждениями культуры работ мастеров традиционных промыслов и ремесел коренных народов, составляющих художественную ценность | Всего, в том числе: | 816 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 100 | 100 | 100 | 100
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.7 | Предоставление субсидий на организацию и проведение, включая обустройство трассы гонки, камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках "Берингия" | Всего, в том числе: | 804 | 55218.7 | 55218.7 | 55218.7 | 55218.7
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 55218.7 | 55218.7 | 55218.7 | 55218.7
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.8 | Содействие в организации и проведении традиционной гонки на собачьих упряжках «Маклал’у», включая обустройство трассы | Всего, в том числе: | 852 | 127.05 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 110 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 11 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 6.05 | 0 | 0 | 0
3.4.9 | Организация выездной деятельности национальных фольклорных ансамблей, творческих художественных коллективов, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры КМНС | Всего, в том числе: | 816 | 900 | 900 | 900 | 900
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 900 | 900 | 900 | 900
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.10 | Проведение выставки "Край мастеров" | Всего, в том числе: | 854 | 110 | 110 | 110 | 110
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 110 | 110 | 110 | 110
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.11 | Обеспечение участия национальных творческих коллективов и мастеров декоративно-прикладного искусства во всероссийских и международных фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках-ярмарках | Всего, в том числе: | 816 | 700 | 700 | 700 | 700
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 700 | 700 | 700 | 700
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.12 | Медиа проект "Люди Севера" | Всего, в том числе: | 852 | 430 | 317.9189 | 317.9186 | 317.9186
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 430 | 317.9189 | 317.9186 | 317.9186
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.13 | Поддержка и развитие физической культуры и спорта малочисленных народов Севера (Проведение командного первенства Камчатского края по Северному многоборью) | Всего, в том числе: | 847 | 0 | 100 | 100 | 100
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 100 | 100 | 100
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.14 | Организация участия в международной выставке-ярмарке "Сокровища Севера" (г. Москва) представителей КМНС и их общин | Всего, в том числе: | 847 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Эффективность
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы
|  |  | год, предшествующий отчетному 1 | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Подпрограмма 1 "Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
1.1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Камчатском крае | % | 52 | 54 | 75 | 1.3889
1.2 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | % | 52 | 54 | 70 | 1.2963
1.3 | Доля городских округов и муниципальных районов, реализующих муниципальные программы или программные мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма, в общем количестве городских округов и муниципальных районов Камчатского края | % | 78 | 85 | 100 | 1.1765
1.4 | Количество участников мероприятий, направленных на реализацию приоритетных направлений государственной национальной политики Российской Федерации, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае за счет средств субсидии из краевого бюджета | тыс чел. | 9 | 9.5 | 15 | 1.5789
2 | Подпрограмма 2 "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Камчатском крае"
2.1 | Доля жителей Камчатского края, считающих себя россиянами или причисляющих себя к российской нации | % | 60 | 65 | 68 | 1.0462
2.2. | Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан в Камчатском крае | % | 12 | 15 | 15 | 1
2.3. | Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных в Камчатском крае | ед. | 108 | 110 | 110 | 1
2.4. | Количество оборонно-спортивных лагерей в Камчатском крае | ед. | 9 | 11 | 10 | 0.90909
3 | Подпрограмма 3 "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае"
3.1. | Уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов | тыс. рублей | 36.97 | 40.1 | 38.906 | 0.97022
3.2. | Количество состоящих на учете больных активным туберкулезом в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов | человек | 725 | 800 | 695 | 1.1511
3.3. | Коэффициент младенческой смертности в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов | промилле | 10.6 | 10.3 | 10.3 | 1
3.4. | Уровень зарегистрированной безработицы в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов | промилле | 2.3 | 1.6 | 1.71 | 0.93567
3.5. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений, в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов | процент | 82 | 81.6 | 83 | 1.0172
| Степень реализации государственной программы |  |  |  |  | 1.1131

## 15 внебюджет (hidden)
Таблица 15
Государственная программа Камчатского края
Наименование подпрограммы\ наименование инвестиционного проекта | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (ИОГВ, Руководитель Ф.И.О.) | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (Администрация МО, Глава МО) | Инестор | Стоимость проекта | Источники финансирования | Описание проекта | Сроки реализации | Потребность в инфраструктуре | Меры гос поддержки | Наличие земельного участка | основные экономические показатели (вклад в ВРП; налогов; создание раб. мест и т.д.)
Подпрограмма 1
проект № 1
проект № 2
проект №…
Подпрограмма 2
проект № Х